## Sheet1
ACTION | ACTION_STARTDATE | ACTION_ENDDATE | INITIATIVE_ID
Workshop Detailing SO HO & Distribution | 2016-11-04 | 2016-12-30 | 1
Signed off SO HO & Distribution | 2016-11-04 | 2016-12-30 | 1
Mapping detail org unit & position according to new SO (tracker) | 2016-11-04 | 2016-12-30 | 1
To Be Org Changes maintained in SAP and Talent Management system (TAMS) | 2016-11-04 | 2016-12-30 | 1
Workshop Detailing Job Description | 2016-11-04 | 2016-12-30 | 1
Talent Assessment L2 – L3 – L4 | 2016-11-04 | 2017-01-27 | 1
Dashboard Top Talent Report | 2016-11-01 | 2017-01-27 | 1
Talent Panel L2, L3, L4 & Print SK | 2017-02-03 | 2017-02-24 | 1
Roll Out Distribution | 2017-03-03 | 2017-03-31 | 1
Define business process & authority changes | 2016-11-04 | 2016-12-30 | 1
Formulate & recommend final business process & authority | 2016-11-04 | 2016-12-30 | 1
Approval of final business process & authority | 2016-11-04 | 2017-01-27 | 1
Receive list of name of credit authority holders & up liners | 2016-11-04 | 2017-01-27 | 1
Prepare to Set up/update new business process & authority holders in the system | 2016-11-04 | 2017-02-24 | 1
Socialization on business process & authority changes | 2017-02-03 | 2017-02-24 | 1
Set up/update authority holders in the system | 2017-02-03 | 2017-02-24 | 1
Identifikasi Detail Struktur Organisasi baru | 2017-01-06 | 2017-01-27 | 1
Identifikasi Job Desk sesuai Struktur Organisasi baru | 2017-01-06 | 2017-01-27 | 1
Design & Detailing KPI sesuai Struktur Organisasi dan Jobdesk baru | 2017-01-06 | 2017-01-27 | 1
Identifikasi parameter pengukuran kinerja dan menentukan mekanisme monitoringnya | 2017-01-06 | 2017-01-27 | 1
Identify risk management impact | 2016-11-04 | 2016-12-30 | 1
Propose solution to address / resolve risk management issues | 2016-11-04 | 2016-12-30 | 1
Design Checklist on roll-out readiness Inform /Present to OJK | 2016-11-04 | 2016-12-30 | 1
Inform /Present to OJK | 2016-11-04 | 2016-12-30 | 1
Report DNT project as part of Bank’s Annual Business Plan (RBB) | 2016-11-04 | 2017-01-27 | 1
Assessing Roll-Out Readiness (based on checklist) | 2016-11-04 | 2017-01-27 | 1
Identify risk management impact areas | 2017-03-03 | 2017-04-28 | 1
Penyusunan parameter klasifikasi cabang | 2016-11-04 | 2016-12-30 | 1
Perhitungan klasifikasi cabang | 2016-11-04 | 2017-01-27 | 1
Mengirimkan hasil klasifikasi cabang ke HC untuk resource alignment | 2016-11-04 | 2017-02-24 | 1
Penyesuaian limit transaksi cabang | 2016-11-04 | 2017-02-24 | 1
Penyesuaian akses level BDS | 2016-11-04 | 2017-02-24 | 1
Penyesuaian akses level MOS | 2017-02-03 | 2017-03-31 | 1
Penyesuaian akses level IPS/LOS | 2017-02-03 | 2017-03-31 | 1
Penyediaan infrastruktur untuk pelaksanaan komunikasi dan sosialisasi | 2016-11-04 | 2017-01-27 | 1
Penyusunan draft Holding Statement | 2016-11-04 | 2016-12-30 | 1
Approval Holding Statement | 2017-12-02 | 2016-12-30 | 1
Penyampaian holding statement | 2017-12-02 | 2016-12-30 | 1
Develop Communication strategy | 2016-11-04 | 2017-01-27 | 1
Prepare communication and training material | 2016-11-04 | 2017-01-27 | 1
Workshop & Finalisasi SO | 2016-06-03 | 2016-06-24 | 1
Koordinasi pemenuhan SDM dengan HC, Region, dan Area | 2016-06-03 | 2016-06-24 | 1
Training & penempatan BSM | 2016-07-01 | 2017-01-27 | 1
Sosialisasi Konsep RRB ke Cabang | 2016-06-03 | 2017-02-24 | 1
Sosialisasi Sales Generalist | 2016-06-03 | 2016-06-24 | 1
Training, dan audit skill untuk sales | 2016-10-07 | 2017-02-24 | 1
Workshop skema insentif sales Generalist | 2016-06-03 | 2016-11-25 | 1
Koordinasi EDM | 2016-06-03 | 2017-02-24 | 1
Koordinasi IT STA | 2016-06-03 | 2017-02-24 | 1
Desain template sales activity | 2016-06-03 | 2016-10-28 | 1
Koordinasi EDM | 2016-06-03 | 2017-02-24 | 1
Koordinasi Region – RCFO | 2016-06-03 | 2017-02-24 | 1
Koordinasi IT STA | 2016-06-03 | 2017-02-24 | 1
Develop sales & monitoring tools | 2016-06-03 | 2016-12-30 | 1
Skema Insentif BSM dan Sales | 2016-06-03 | 2016-12-30 | 1
Pengadaan Konsultan | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 1
Workshop | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 1
Detail Plan | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 1
Persetujuan Direksi | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 1
Pencetakan buku | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 1
Mapping Jaringan Kantor | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 1
Competitive analysis | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 1
Detail Action Plan | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 1
Budgeting & Implementation | 2017-07-07 | 2017-12-29 | 1
Implementasi inisiatif peningkatan status jaringan kantor | 2017-01-06 | 2017-12-29 | 1
Implementasi inisiatif relokasi kantor | 2017-01-06 | 2017-12-29 | 1
Monitoring pemenuhan SDM cabang | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 1
Review Struktur Biaya Cabang | 2017-01-06 | 2017-12-29 | 1
Workshop dengan IT, SPC, CRE & SMC | 2017-01-13 | 2017-12-29 | 1
Prioritisasi inisiatif efisiensi | 2017-01-13 | 2017-12-29 | 1
Rollout | 2017-01-13 | 2017-12-29 | 1
Monitoring | 2017-01-13 | 2017-12-29 | 1
Rollout 15 CCO | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 1
Evaluasi | 2017-01-06 | 2017-01-27 | 1
Standarisasi kriteria pembentukan CCO (juklak, PTO) | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 1
Persiapan Rekonfigurasi Cabang | 2017-06-02 | 2017-11-24 | 1
Sosialisasi | 2017-06-02 | 2017-11-24 | 1
Rollout pembentukan 1 region & 4 Area | 2017-06-02 | 2017-11-24 | 1
Workshop & Benchmarking | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 1
Finalisasi konsep Digital Branch | 2017-06-02 | 2017-06-30 | 1
Pilot | 2017-06-02 | 2017-08-25 | 1
Evaluasi | 2017-08-04 | 2017-08-25 | 1
Workshop | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 1
RFI & RFP | 2017-01-06 | 2017-05-26 | 1
MOU | 2017-01-06 | 2017-05-26 | 1
Revisi PTO | 2017-01-06 | 2017-05-26 | 1
PKS | 2017-01-06 | 2017-05-26 | 1
Sosialisasi | 2017-01-06 | 2017-05-26 | 1
Penunjukan konsultan | 2017-01-06 | 2017-05-26 | 1
Survey BHC | 2017-01-06 | 2017-05-26 | 1
Evaluasi & paparan hasil BHC | 2017-01-06 | 2017-05-26 | 1
Action Plan | 2017-01-06 | 2017-05-26 | 1
Penunjukan Konsultan | 2017-01-06 | 2017-09-29 | 1
Workshop | 2017-01-06 | 2017-09-29 | 1
Approval Direksi | 2017-01-06 | 2017-09-29 | 1
Pilot , Feedback & adjustment | 2017-01-06 | 2017-09-29 | 1
Sosialisasi & Rollout | 2017-01-06 | 2017-09-29 | 1
Prioritisasi action Plan hasil BHC | 2017-05-05 | 2017-09-29 | 1
Perbaikan Signage, Façade & Interior | 2017-05-05 | 2017-09-29 | 1
Mekanisme pemilihan target anchor clients | 2016-12-02 | 2016-12-02 | 1
Melakukan building mapping di area CBD untuk memilih target commercial clients | 2016-12-02 | 2016-12-16 | 1
Identifikasi awal kebutuhan perusahaan | 2016-12-02 | 2016-12-16 | 1
Identifikasi product bundling yang dibutuhkan segmen pegawai | 2016-12-02 | 2016-12-02 | 1
Identifikasi kebutuhan dan komunikasi kerjasama bank at work | 2016-12-02 | 2016-12-02 | 1
Mapping infrastruktur (channel) mandiri untuk melayani perusahaan | 2016-12-02 | 2016-12-16 | 1
Menyusun simplifikasi cara mengajukan aplikasi (bulk application) seperti payroll, dll | 2016-12-02 | 2016-12-23 | 1
Menyusun formulir aplikasi khusus (bundling) bank at work | 2016-12-02 | 2016-12-23 | 1
Identifikasi line processing khusus untuk menjaga delivery SLA tepat waktu | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 1
Penyusunan role and responsibilities business, sales, dan relationship model yang telah ditetapkan | 2016-12-02 | 2016-12-23 | 1
Recruitment candidate Bank at work officer | 2016-12-02 | 2016-12-16 | 1
Menyusun KPI penjualan product Bank at work baik secara company maupun individu sales. | 2016-12-02 | 2016-12-23 | 1
Menyusun incentive scheme dan FTI sales force bank at work | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 1
Menyusun product bundling untuk pegawai | 2016-12-02 | 2016-12-02 | 1
Menyusun product bundling/value added service untuk perusahaan | 2016-12-02 | 2016-12-16 | 1
Menyusun pricing tools sebagai dasar pemberian fitur dan benefit khusus | 2016-12-02 | 2016-12-16 | 1
Menyusun template PKS bank at work | 2016-12-02 | 2016-12-23 | 1
Menyusun marketing tool kit bank at works | 2016-12-02 | 2016-12-23 | 1
Training dan onboarding dedicated sales team bank at work | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 1
Menyusun business requirement pada channel prioritas yang ditetapkan | 2016-12-04 | 2017-01-27 | 1
Menetapkan target client dan wilayah pilot project | 2016-12-02 | 2016-12-23 | 1
Pilot project | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 1
Rekrutmen/ mutasi/ promosi | 2016-12-02 | 2017-07-28 | 2
Final Approval Job Des | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 2
Sign Off Job Des | 2016-12-02 | 2017-04-28 | 2
Develop training materials | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 2
Launch staff training program | 2016-12-02 | 2017-04-28 | 2
Develop and sign off training plan | 2016-12-02 | 2017-04-14 | 2
Define key business process changes and authority | 2016-12-02 | 2017-01-13 | 2
Penyediaaan tool kit untuk alat bantu pemroses | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 2
Pembuatan detail ketentuan program | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 2
Melakukan pemrosesan kredit (start pilot project) | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 2
Design management reporting template | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 2
Target setting - down to region level | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 2
Cascading KPI | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 2
Sign off on KPI | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 2
Review performance program (efektivitas, kualitas kredit) | 2016-12-02 | 2017-04-28 | 2
Guiding program implementation | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 2
Melakukan monitoring dan evaluasi program secara berkala termasuk penambahan Developer peserta program (start) | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 2
Sosialisasi ke Region dan Area | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 2
Secure roll-out plan | 2016-12-02 | 2017-07-14 | 2
Coordinate with RAS Group and agree slice & dice criteria | 2016-12-30 | 2017-02-24 | 2
Propose marketing program based on criteria | 2016-12-30 | 2017-03-31 | 2
Coordinate with EDM Group to extract customer data | 2016-12-30 | 2017-03-31 | 2
Inject customer data for each marketing program to appropriate distribution channel | 2016-12-30 | 2017-07-28 | 2
a. ATM Multivendor – with TBR Group | 2016-12-30 | 2017-06-23 | 2
b. Mandiri LMS – with EDM Group | 2016-12-30 | 2017-07-28 | 2
c. Mandiri Online – with TBR Group | 2016-12-30 | 2017-07-28 | 2
d. Telemarketing | 2016-12-30 | 2017-07-28 | 2
Evaluate marketing program in coordination with RAS Group | 2016-12-30 | 2017-08-25 | 2
Identify pain points and plan for improvements | 2016-12-09 | 2016-12-30 | 2
Define current key business process changes and authority | 2016-12-30 | 2017-01-27 | 2
Oversee development of Mobile Apps | 2016-12-30 | 2017-01-27 | 2
Socialization of MTF Mobile Apps | 2016-12-30 | 2017-02-24 | 2
Target setting - down to region, area, branch | 2016-12-30 | 2017-02-24 | 2
Agreed on dashboard monitoring mechanism | 2016-12-30 | 2017-01-27 | 2
Gather portfolio data based on BMRI branches code regulary, in coordination with EDM Group | 2016-12-30 | 2017-02-24 | 2
Mirroring revenue sharing in coordination with SPM Group | 2016-12-30 | 2017-02-24 | 2
Product Knowledge Refreshments to Branches and Areas (start) | 2016-12-09 | 2017-01-06 | 2
Procure digital inventory from respected vendors to advert Mandiri KKB through SMC Group | 2016-12-30 | 2017-01-27 | 2
Implement Digital Inventories | 2016-12-30 | 2017-01-27 | 2
Mapping & penentuan target market potensial | 2016-12-02 | 2017-01-13 | 3
Menyusun produk yang sesuai dengan target market yang sudah ditetapkan | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 3
Implementasi block move LF Micro ke RCC (Interim Process) | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 3
Penyatuan proses KTA & KSM (Interim Process) | 2016-12-02 | 2017-07-28 | 3
Penyelarasan kebijakan proses bisnis KTA & KSM | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 3
Implementasi BPR Project | 2016-12-02 | 2017-10-06 | 3
Menyusun Trajectory KTA & KSM s.d. 2020 | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 3
Penyusunan Parameter Finansial | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 3
Menyusun KPI | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 3
Penyusunan dashboard monitoring | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 3
Identifikasi dan mitigasi potensi risiko | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 3
Melakukan review kepatuhan terhadap ketentuan internal maupun eksternal | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 3
Assessing Roll-Out Readiness (based on checklist) | 2016-12-02 | 2017-10-06 | 3
Report project as part of Bank’s Annual Business Plan (RBB) | 2016-12-02 | 2017-06-30 | 3
Melakukan review efektivitas struktur organisasi saat ini | 2016-12-02 | 2017-12-30 | 3
Melakukan koordinasi dengan Related Project Owner | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 3
Develop and sign off training plan | 2016-12-02 | 2017-08-25 | 3
Develop and sign off communication plan | 2016-12-02 | 2017-08-25 | 3
Develop training materials | 2016-12-02 | 2017-08-25 | 3
Launch communication & training program | 2016-12-30 | 2017-09-29 | 3
Review target market berdasarkan history & potensi kearifan lokal | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 4
Pembahasan sektor unggulan yang berpotensi untuk dikembangkan di segmen Retail | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 4
Penetapan target market tiering s.d. Rp 1M a.d. lokasi pertumbuhan, sektor unggulan, dan sumber nasabah | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 4
Penetapan target market tiering > Rp 1M – Rp 10M a.d. lokasi pertumbuhan, sektor unggulan, dan sumber nasabah | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 4
Review dan penajaman list nasabah PRIMA dan value chain yang menjadi fokus sumber nasabah | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 4
Persetujuan Penetapan Target Market 2017 | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 4
Sosialisasi target market ke BU dan Risk Unit di Wilayah | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 4
Pembahasan konsep penajaman pipeline management system & underwriting credit process | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 4
Persetujuan konsep penajaman pipeline manage-ment system & underwriting credit process baru | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 4
Penetapan PIC & mekanisme kerja tim evaluasi pipeline | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 4
Penyesuaian prosedur / kebijakan terkait business process yang baru | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 4
Finalisasi pengembangan tools pipeline mgt system & underwriting credit process baru di IPS | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 4
Implementasi pipeline management system baru dan proses underwriting credit process baru yang terintegrasi IPS | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 4
Review & mapping pejabat pemegang kewenangan memutus kredit dan limit kewenangannya | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 4
Penetapan standar limit kewenangan pejabat memutus kredit sesuai dengan underwriting credit process yang baru | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 4
Pembahasan mekanisme pemberian / peningkatan limit kewenangan memutus kredit dan usulan perbaikannya | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 4
Penyesuaian prosedur / kebijakan mekanisme pemberian / peningkatan limit kewenangan memutus kredit | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 4
Mapping kebutuhan pemegang kewenangan sesuai standar baru | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 4
Penyesuaian limit kewenangan di sistem | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 4
Penyesuaian & pemenuhan jumlah pejabat pemegang kewenangan memutus kredit sesuai kebutuhan di Wilayah | 2017-04-07 | 2017-06-23 | 4
Review mekanisme Stop & Grow eksisting (tier s.d. Rp 2M by Area dan tier > Rp 2M by Kota) | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 4
Pembahasan & perumusan perbaikan konsep Stop & Grow | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 4
Finalisasi tools monitoring Stop & Grow yang terintegrasi dengan sistem IPS | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 4
Implementasi Stop & Grow di sistem IPS (bersamaan dengan implementasi pipeline management system di IPS) | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 4
Review standar produktivitas ARM RM & Span Of Control Supervisor eksisting (realisasi, produktivitas, dan kompetensi) | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 4
Perhitungan capacity planning sesuai target 2017 | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 4
Penyesuaian standar produktivitas ARM RM & Span Of Control Supervisor a.d. hasil review dan perhitungan Capacity Planning | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 4
Perhitungan capacity planning pegawai Risk & Collection Unit | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 4
Penetapan standar daily activity & monitoring activity RM/ARM | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 4
Sosialisasi standar produktivitas ARM RM & Span Of Control Supervisor yang baru | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 4
Implementasi penyesuaian kelolaan ARM, RM & BBM | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 4
Pembahasan usulan pengelolaan debitur kol 1 & kol 2 oleh BU | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 4
Mapping SDM pengelola account di BU & Recovery Unit | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 4
Persetujuan pengelolaan debitur kol 1 & kol 2 oleh BU | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 4
Penyesuaian prosedur / kebijakan | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 4
Implementasi pengelolaan debitur kol 1 & kol 2 oleh BU di Wilayah | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 4
Pemenuhan infrastruktur kerja pegawai pengelola segmen di Wilayah (kendaraan & dana operasional) | 2017-03-31 | 2017-04-28 | 4
Review collection strategi 2016 dan efektivitasnya | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 4
Perumusan collection strategi 2017 | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 4
Penyusunan detailing aktivitas collection 2017 | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 4
Sentralisasi pengelolaan portfolio kebun plasma ke Kantor Pusat | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 4
Workshop penyusunan design & detailing IPS Small Business | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 4
Penunjukan vendor pembuatan IPS Small Busienss | 2017-01-02 | 2017-01-27 | 4
Proses Pengembangan IPS | 2017-01-02 | 2017-02-24 | 4
UAT (User Acceptance Test) IPS Small Business | 2017-02-03 | 2017-02-24 | 4
Sosialisasi dan simulasi sistem IPS yang telah di enhance ke Wilayah | 2017-02-03 | 2017-02-24 | 4
Finalisasi IPS Small Business | 2017-03-03 | 2017-03-31 | 4
Implemetasi IPS Small Business | 2017-03-03 | 2017-03-31 | 4
Workshop pembahasan Risk Dedicated Small Business & Struktur Organisasi di KP & Wilayah | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 4
Persetujuan Senior Risk Forum terkait Risk Dedicated Small Business | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 4
Persetujuan BOD terkait penyesuaian Struktur Organisasi segmen Small Business | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 4
Pilot project implementasi struktur organisasi Small Business | 2017-03-03 | 2017-06-23 | 4
Penyesuaian pegawai (Mutasi / Rotasi) | 2017-03-03 | 2017-04-28 | 4
Penyesuaian kebijakan / prosedur terkait tanggung jawab kerja SME Risk Group | 2017-03-03 | 2017-04-28 | 4
Review & analisa design KPI eksisting | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 4
Pembahasan usulan perbaikan KPI sesuai strategi kerja 2017 | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 4
Sign Off KPI pengelola segmen Small Business | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 4
Mapping kompetensi pegawai a.l. melalui pendekatan produktivitas, kualitas pengelolaan, history pengembangan kompetensi, lama kerja, dsb | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 4
Penyusunan materi training sesuai isu dan kebutuhan di lapangan | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 4
Penyusunan Training Management/Training Plan (waktu pelaksanaan, lokasi, pengajar, peserta, anggaran | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 4
Pelaksanaan Training Alignment for Business Banking, level basic & intermediate dengan estimasi peserta 2.384 org / 79 batch | 2017-03-03 | 2017-06-23 | 4
Pelaksanaan Training Percepatan Peningkatan Kompetensi Segmen BB (untuk Supervisor) dengan estimasi peserta 178 org / 22 batch | 2017-03-03 | 2017-06-23 | 4
Pelaksanaan Workshop Business Banking dengan estimasi peserta 750 org / 25 batch | 2017-07-07 | 2017-11-24 | 4
Pelaksanaan training softskill (untuk pegawai pengelola dan supervisor) dengan estimasi peserta 2.268 org / 76 batch | 2017-07-07 | 2017-11-24 | 4
Menentukan positioning CASA Bank Mandiri terhadap CASA Bank Pesaing (Benchmarking dengan BCA, BNI, dan BRI) | 2016-12-02 | 2016-12-09 | 5
Menentukan jenis product holding (d.h.i CASA, E-Banking, & Loan) yang akan dianalisa keterkaitannya terhadap Avg CASA dan Frekuensi Transaksi. | 2016-12-09 | 2016-12-16 | 5
Mengidentifikasi jumlah Nasabah SME serta product holding yang dimiliki. | 2016-12-09 | 2016-12-16 | 5
Mengidentifikasi keterkaitan Nasabah CASA SME / CIF sesuai product holding yang dimiliki dengan Avg CASA dan Frekuensi Transaksi yang dimiliki. | 2016-12-09 | 2016-12-16 | 5
Menganalisa efektifitas product holding terhadap peningkatan Avg CASA dan Frekuensi Transaksi. | 2016-12-09 | 2016-12-16 | 5
Menetapkan parameter pembagian kuadran atas dasar analisa Avg CASA dan Frekuensi Transaksi berdasarkan standar program PRIMA. | 2016-12-16 | 2016-12-23 | 5
Menggolongkan Nasabah SME kedalam kuadran yang ditetapan atas dasar Avg CASA dan Frekuensi Transaksi | 2016-12-16 | 2016-12-23 | 5
Melakukan breakdown Nasabah CASA SME atas dasar sektor prioritas per kuadran sesuai masing-masing Region dengan mempertimbangkan Portfolio Guideline Bank Mandiri. | 2016-12-16 | 2016-12-23 | 5
Mengidentifikasi karakteristik, pola transaksi dan potensi Nasabah CASA SME Bank Mandiri | 2016-12-06 | 2017-03-10 | 5
Melakukan pemilihan sample Nasabah CASA SME berdasarkan kuadran yang dimiliki sesuai dengan sektor prioritas dan portfolio Guideline Bank Mandiri | 2016-12-06 | 2017-03-10 | 5
Melakukan survey Internal (On Desk & On The Spot) terhadap beberapa sample nasabah CASA SME per Region yang dipilih dari setiap kuadran . | 2016-12-06 | 2017-03-10 | 5
Melakukan survey eksternal (parameter kualitatif & kuantitatif) dengan tahapan sbb : Menentukan Parameter, Tujuan Survey, serta Lokasi Survey. Berkoordinasi dengan SMC (Strategic Marketing Communication) terkait inisiasi Pelaksanaan Survey (Teknis & List Vendor Rekanan) Melakukan Tender terhadap List Vendor Rekanan Bank Mandiri (Penyampaian Materi Tender & Timeline Pengumpulan Proposal, Evaluasi Penawaran, Penentuan Vendor, Pelaksanaan, Hingga Pengumpulan Hasil Survey) | 2016-12-06 | 2017-03-10 | 5
Menganalisa hasil survey nasabah (internal dan eksternal). | 2017-03-17 | 2017-04-07 | 5
Merumuskan permasalahan Nasabah CASA SME atas dasar sektor yang ditetapkan sesuai dengan karakteristik, pola transaksi dan potensi yang dimiliki. | 2017-03-17 | 2017-04-07 | 5
Merumuskan kebutuhan Nasabah CASA SME atas dasar sektor yang ditetapkan sesuai dengan karakteristik, pola transaksi dan potensi yang dimiliki | 2017-03-17 | 2017-04-07 | 5
Menyampaikan permasalahan dan kebutuhan nasabah kepada product owner dan berkordinasi terkait alternatif solusi masing-masing produk CASA, E-Banking dan Loan. | 2017-03-17 | 2017-04-07 | 5
Memberikan alternatif solusi sbb : - Loan (Guideline Pembiayaan dan Paket Suku Bunga) - CASA, berkoordinasi dengan Consumer Deposit Group dan Product Group terkait layanan cabang, program untuk pengusaha SME berupa fiesta poin maupun gratis biaya transaksi. - E-Banking, berkordinasi dengan TBR untuk menjadikan MIB sebagai produk wajib nasabah SME , mis: bundling produk Giro dan MIB dan atau Loan dan MIB. - Merchant, berkoordinasi dengan TBR terkait: - Reliability melalui service point (Pemasangan, pengecekan mesin, pemeliharaan, monitoring dan trouble shooting) - Pricing MDR yang bersaing (Khususnya free untuk debit sesama bank dan fund transfer untuk debit bank lain) - Program perbaikan jaringan (Pemasangan Wi Fi untuk meningkatkan response time). - Program edukasi penggunaan EDC untuk merchant (Cash back , Cashier Incentives). - Penunjukan PIC Sales (BSM/ ASM/ E-Banking Business Officer) | 2017-04-14 | 2017-05-05 | 5
Menyusun blueprint alternatif solusi yang terintegrasi antara produk, proses dan program | 2017-04-14 | 2017-05-05 | 5
Menetapkan usulan PIC dan KPI Project dengan berkordinasi dengan Direktorat Distribution. | 2017-05-05 | 2017-05-12 | 5
Mengusulkan Job Desc PIC project di Direktorat Distribution | 2017-05-05 | 2017-05-12 | 5
Menetapkan key success indicator pelaksanaan pilot project. | 2017-05-05 | 2017-05-12 | 5
Berkordinasi dengan TB SME Sales dan Direktorat Distribution dalam pemilihan lokasi Pilot Project. | 2017-05-19 | 2017-12-01 | 5
Berkordinasi dengan Direktorat Distribution dalam melakukan sosialisasi PIC dan KPI PIC Pilot Project | 2017-05-19 | 2017-12-01 | 5
Berkordinasi dengan TB SME Sales , TB Retail, Cons Deposit Group dalam melakukan sosialisasi implementasi Pilot Project | 2017-05-19 | 2017-12-01 | 5
Berkordinasi dengan TB SME Sales dalam memonitoring pelakasanaan Pilot Project ( progress, kendala dan tindak lanjut ) | 2017-05-19 | 2017-12-01 | 5
Melakukan evaluasi hasil Pilot Project | 2017-05-19 | 2017-12-01 | 5
Sosialisasi Solusi diseluruh Region (Area dan Cabang) | 2017-12-08 | 2017-01-20 | 5
Pengembangan materi training untuk PIC (AH, ABH, BSM, dan BBM/RM) | 2017-12-08 | 2017-01-20 | 5
Penetapan Help Desk di Head Office (d.h.i Small Business, TB SME Sales, DN, TB Retail, & Cons Deposit Group). | 2017-12-08 | 2017-01-20 | 5
Pelaksanaan Training kepada PIC | 2017-12-08 | 2017-01-20 | 5
Reporting program secara berkala yang berkordinasi dengan Region. | 2017-12-08 | 2017-01-20 | 5
Penyusunan Kriteria Top 20 Anchor Clients (alignment dengan inisiatif eksisting seperti sector solution & Bank at work) | 2017-01-02 | 2017-01-06 | 6
Usulan Penetapan Top 20 Anchor Clients & timeline eksekusinya ke BOD Meeting | 2017-01-02 | 2017-01-13 | 6
Sosialisasi mekanisme eksekusi end to end holistic solution ke unit terkait | 2017-01-02 | 2017-01-20 | 6
Pelaksanaan JAPS untuk targetted Anchor Clients (5 anchor di thn 2017) | 2017-01-02 | 2017-01-20 | 6
Sign Off Target bersama | 2017-01-02 | 2017-02-24 | 6
Brainstorming melalui Diskusi dengan unit terkait mengenai business process existing bersama Corporate Riks | 2017-01-02 | 2017-03-03 | 6
Penyusunan Kajian untuk diskusi dengan GH terkait | 2017-01-02 | 2017-03-17 | 6
Usulan kepada Dir CB | 2017-01-02 | 2017-03-31 | 6
Usulan ke BOD Meeting | 2017-01-02 | 2017-04-07 | 6
Brainstorming terkait dengan Pricing konsep di BMRIbersama dengan SPM, MORG dan Treasury | 2017-01-02 | 2017-04-07 | 6
Penyusunan Kajian untuk didiskusikan dengan Product Owner | 2017-01-02 | 2017-04-14 | 6
Usulan Konsep Relationship Pricing sebagai dasar penyusunan Product Bundling ke Dir Bid CB dan Dir Bid Product Owner | 2017-01-02 | 2017-04-21 | 6
Eksekusi end to end holoistic solution kepada 5 Anchor Clients | 2017-05-05 | 2017-12-29 | 6
Melakukan tracking atas action plan melalui monthly meeting (per Account) (Setiap minggu ke-2 di tiap bulan) | 2017-01-06 | 2017-12-29 | 6
Melakukan review dan Monitoring pencapaian finansial targetted Anchor Clients melalui Dashboard (Setiap minggu ke-2 di tiap bulan) | 2017-01-06 | 2017-12-29 | 6
Diskusi dengan unit terkait apabila terdapat issue s.d didapatkan solusi (Setiap minggu ke-2 di tiap bulan) | 2017-01-06 | 2017-12-29 | 6
Ekskalasi issue (jika diperlukan) ke management (Setiap minggu ke-2 di tiap bulan) | 2017-01-06 | 2017-12-29 | 6
Menyusunan Dokumen Laporan yang disampaikan ke Direksi secara bulanan (Setiap minggu ke-2 di tiap bulan) | 2017-01-06 | 2017-12-29 | 6
N/A | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 6
Probing with GH / DH Corporate Banking on loan/ portfolio to be off loaded | 2017-01-02 | 2017-01-27 | 6
Road show to potential investors / banks | 2017-01-02 | 2017-02-24 | 6
N/A | 2017-01-02 | 2017-02-24 | 6
Compliance assessment on internal and external regulation | 2017-01-02 | 2017-03-31 | 6
Preparing information package to potential investors | 2017-01-02 | 2017-04-28 | 6
Legal Meeting on the Transfer Certificate | 2017-01-02 | 2017-07-28 | 6
Assessment on internal requirement to support replication | 2017-01-02 | 2017-07-28 | 6
Develop training and socialization material | 2017-01-02 | 2017-11-24 | 6
Coordinate with MUG | 2017-01-02 | 2017-11-24 | 6
Complete Socialization for Corporate Banking | 2017-01-02 | 2017-11-24 | 6
Probing with GH / DH Corporate Banking | 2017-01-02 | 2017-01-27 | 6
Structured Finance Workshop | 2017-01-02 | 2017-02-24 | 6
Group Discussion with VST to formulate initial solution (est. 4-6x) | 2017-01-02 | 2017-04-28 | 6
Risk assessment and mitigation with Corporate Risk | 2017-01-02 | 2017-05-26 | 6
Compliance assessment on internal and external regulation | 2017-01-02 | 2017-05-26 | 6
Preparation for Indicative Credit Memo | 2017-01-02 | 2017-05-26 | 6
Gathering project data and information | 2017-01-02 | 2017-06-30 | 6
Presentation to client | 2017-01-02 | 2017-08-25 | 6
Negotiation on the Term Sheet and commercial issues | 2017-01-02 | 2017-09-29 | 6
Credit Committee | 2017-01-02 | 2017-09-29 | 6
Legal Meeting | 2017-01-02 | 2017-10-27 | 6
Assessment on internal requirement to support replication | 2017-01-02 | 2017-11-24 | 6
Assessment on internal requirement to support replication | 2017-01-02 | 2017-11-24 | 6
Coordinate with MUG | 2017-01-02 | 2017-11-24 | 6
Complete Socialization for Corporate Banking | 2017-01-02 | 2017-11-24 | 6
Membuat estimasi kebutuhan jumlah trade specialist | 2016-12-02 | 2016-12-16 | 6
Membuat struktur organisasi trade sales | 2016-12-02 | 2017-01-13 | 6
Penetapan/persetujuan Struktur Organisasi Trade Sales | 2016-12-02 | 2017-01-20 | 6
Penetapan target market dan strategi bisnis | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 6
Penyusunan Job Desc, Sales Process, dan KPI trade sales specialist | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 6
Mutasi/pemenuhan manning dan mapping pegawai untuk ditempatkan sebagai trade specialist | 2016-12-02 | 2017-03-10 | 6
Mutasi/pemenuhan pegawai pengganti Trade Sales Specialist | 2016-12-02 | 2017-03-03 | 6
Menentukan target nasabah | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 6
Probing dan solutioning kepada nasabah | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 6
Membuat usulan ketentuan pembentukan STF limit | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 6
Persetujuan STF limit oleh Business Committe | 2016-12-02 | 2017-03-03 | 6
Sosialisasi ke targeted customer | 2016-12-02 | 2017-03-24 | 6
On boarding dan Implementation | 2016-12-02 | 2017-03-24 | 6
DS Bisnis Unit / DS TB membuat usulan penambahan KPI kepada SPM Group – PAM Dept | 2016-12-02 | 2017-01-13 | 6
SPM Group – PAM Dept. Mengajukan approval kepada Direksi | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 6
Keputusan Direksi | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 6
Sosialisasi dan Implementasi | 2016-12-02 | 2017-02-10 | 6
Penentuan target market transaksi non LC dengan BPO | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 6
Pembuatan product offering untuk nasabah | 2016-12-02 | 2017-02-10 | 6
Proses penjualan PWE against BPO | 2017-03-10 | 2017-12-29 | 6
On boarding dan implementation | 2017-05-05 | 2017-12-29 | 6
Koordinasi dengan Compliance, PCP n Legal | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 6
Menentukan target nasabah | 2016-12-02 | 2017-01-13 | 6
Membuat usulan ketentuan pembentukan standby STF limit | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 6
Persetujuan standby STF limit oleh Business Committee | 2016-12-02 | 2017-02-10 | 6
Sosialisasi dan proses penjualan ke targeted customer | 2017-03-10 | 2017-12-29 | 6
On boarding dan Implementation | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 6
Mapping nasabah yang issue LC import ke Singapura, Hong Kong dan Shanghai | 2016-12-02 | 2017-01-13 | 6
Sosialisasi dan implementasi penerbitan LC melalui KLN sebagai advising bank/negotiating bank | 2017-02-03 | 2017-04-28 | 6
Monitoring advising LC Impor tujuan Singapura, Hong Kong dan Shanghai | 2017-02-03 | 2017-12-29 | 6
Penentuan target market, treshold nasabah & benefit yang diberikan | 2016-12-02 | 2017-01-13 | 6
Penyusunan PTO (fitur) Product Bundling, penentuan mekanisme pricing, dan penyesuaian | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 6
Penentuan data source bagi system dan output yang akan ditampilkan | 2016-12-02 | 2017-02-03 | 6
Penentuan flow penggunaan system dan PIC untuk masing-masing unit terkait | 2016-12-02 | 2017-02-17 | 6
Usulan pengadaan system | 2016-12-02 | 2017-03-17 | 6
Pengembangan system | 2016-12-02 | 2017-04-07 | 6
On boarding dan implementasi kepada tim terkait | 2016-12-02 | 2017-04-28 | 6
Penentuan target market dan proses set up treasury line atau dokumen transaksi treasury jaminan tunai | 2016-12-02 | 2017-01-20 | 6
Nota permohonan advis kepada Compliance Group dan Legal Group perihal bonds USD sebagai underlying pembelian valas | 2016-12-02 | 2017-01-13 | 6
Koordinasi internal antara Client Bonds Desk dengan Retail Solutions Desk mengenai skema transaksi | 2016-12-02 | 2017-01-13 | 6
Koordinasi dengan IBFI perihal keringanan biaya custody | 2016-12-02 | 2017-01-20 | 6
Penyusunan PTO Loan +CCS dengan team reviewer | 2016-12-02 | 2017-02-25 | 6
Mapping nasabah eksisting (debitur) dan prospek (pipeline) yang memiliki kebutuhan dan potensi Loan+CCS | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 6
Penetapan target market bersama business unit dan proses set up treasury line | 2016-12-02 | 2017-02-10 | 6
Penyusunan dokumen perjanjian kredit dan CCS, koordinasi dengan Corporate Risk ,Compliance, dan Legal | 2016-12-02 | 2017-02-17 | 6
Menyusun marketing kit | 2016-12-02 | 2017-02-17 | 6
Melakukan Sosialisasi kepada Corporate Banking dan Commercial Banking serta proses penjualan ke targeted customer | 2016-12-02 | 2017-03-10 | 6
Propose to BoD & BoC for principal approval | 2016-10-07 | 2016-10-14 | 7
Establish project team | 2016-10-07 | 2016-10-14 | 7
Submit RBB to OJK | 2016-10-07 | 2016-11-18 | 7
Conduct procurement process of business/legal consultant | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 7
Develop & finalize 5 yr business plan | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 7
Complete other supporting documents | 2016-12-02 | 2017-01-20 | 7
Submit banking license application | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 7
Obtain approval on banking license | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 7
Conduct procurement of office & renovation vendor | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 7
Conduct procurement of IT vendor | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 7
IT development | 2016-12-02 | 2017-08-25 | 7
Renovation & installation | 2016-12-02 | 2017-06-30 | 7
Hire/appoint staff & management | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 7
Regulatory reporting testing | 2016-12-02 | 2017-10-27 | 7
Training | 2016-12-02 | 2017-10-27 | 7
Grand launching | 2016-12-02 | 2017-10-27 | 7
RFP, Aanwijzing, and Negotiation | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 7
Business plan development | 2016-12-02 | 2017-01-13 | 7
Business model & operational development | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 7
BoD approval on business model, business plan, timeline, capital injection | 2016-12-02 | 2017-02-10 | 7
IT/system planning | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 7
MoU review with JAPFA | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 7
Sign off MoU with JAPFA | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 7
Pengajuan penyertaan modal kepada CSC/Radir | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 7
Pengajuan penyertaan modal kepada Ragab Dewan Komisaris | 2016-12-02 | 2017-02-03 | 7
Pengajuan ijin penyertaan modal kepada OJK Perbankan | 2016-12-02 | 2017-02-10 | 7
Pengajuan daftar nama perusahaan kepada otoritas setempat (DICA) | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 7
Persiapan dokumentasi pendirian perusahaan | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 7
Penyetoran modal | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 7
Pendirian entitas perusahaan di Myanmar | 2016-12-02 | 2017-03-10 | 7
Survei dan sewa lokasi kantor | 2016-12-02 | 2017-03-03 | 7
Procurement kontraktor (jika diperlukan) | 2016-12-02 | 2017-03-03 | 7
Renovasi kantor (jika diperlukan) | 2016-12-02 | 2017-03-10 | 7
Recruitment untuk senior positions | 2016-12-02 | 2017-03-24 | 7
Recruitment untuk other positions | 2016-12-02 | 2017-04-28 | 7
Seleksi vendor IT | 2016-12-02 | 2017-03-10 | 7
IT Development | 2016-12-02 | 2017-05-19 | 7
IT Testing | 2016-12-02 | 2017-06-09 | 7
Pembuatan policy micro | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 7
Pembuatan procedure micro | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 7
Persiapan dokumentasi perijinan ke regulator Myanmar | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 7
Pengajuan ijin | 2016-12-02 | 2017-04-14 | 7
Approval | 2017-06-02 | 2017-07-28 | 7
Info Memo Analysis | 2017-02-03 | 2017-02-10 | 7
Financial Modeling | 2017-02-03 | 2017-02-10 | 7
Procurement (RFP, Aanwijzing, and Negotiation) | 2017-02-17 | 2017-02-24 | 7
Due Deligence | 2017-03-03 | 2017-04-28 | 7
Management meetings | 2017-05-05 | 2017-05-26 | 7
Worshop | 2017-05-05 | 2017-05-26 | 7
Contract Drafting | 2017-05-05 | 2017-05-26 | 7
Presentasi ke CSC/Radir | 2017-06-02 | 2017-06-09 | 7
Rapat Gabungan Dewan Komisaris | 2017-06-16 | 2017-06-30 | 7
Signing | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 7
RUPS Bank Mandiri | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 7
Pengajuan kepada OJK Perbankan dan Bank Indonesia | 2017-07-21 | 2017-08-18 | 7
Pengajuan kepada BSP | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 7
Audiensi kepada regulator terkait | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 7
Mendapatkan persetujuan regulator Filipina | 2017-08-18 | 2017-09-08 | 7
Pembayaran kepada penjual/setoran modal kepada target | 2017-08-18 | 2017-09-08 | 7
Review on current business process | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 8
Define workflow and timeline for customer journey | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 8
Define acquisition strategy | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 8
Make manual book for customer journey | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 8
Implement customer journey | 2017-02-03 | 2017-03-24 | 8
Review current contact management | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 8
Define workflow and rules for contact management | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 8
Integrate contact management into WM System | 2017-02-03 | 2017-03-24 | 8
Review current benefit package | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 8
Approval on benefit package | 2017-02-03 | 2017-02-24 | 8
Launch revamp benefit package | 2017-03-03 | 2017-03-24 | 8
Review current resource: SO, job desc, training, and career path. | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 8
Define SO, Job desc, training, and career path needed. | 2017-02-03 | 2017-02-24 | 8
Approval on resource alignment & fulfillment | 2017-03-03 | 2017-03-24 | 8
Analyses & mapping risk profile | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 8
Portfolio modeling | 2017-02-03 | 2017-02-24 | 8
Formulizing and implement SWA | 2017-03-03 | 2017-03-24 | 8
Approval on SWA modelling | 2017-04-07 | 2017-04-28 | 8
Integrate SWA into WM System | 2017-05-05 | 2017-06-30 | 8
Analyses current product portfolio | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 8
Design product package | 2017-02-03 | 2017-02-24 | 8
Approval on product package | 2017-03-03 | 2017-03-24 | 8
Launch product package into WM System | 2017-04-07 | 2017-04-28 | 8
Making marketing tools | 2017-03-03 | 2017-03-24 | 8
Approval on marketing tools | 2017-04-07 | 2017-04-28 | 8
Launch marketing tools | 2017-05-05 | 2017-05-26 | 8
Integrate marketing tools to WM System | 2017-06-02 | 2017-06-30 | 8
Review current customer portfolio | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 8
Formulizing investment product education strategies | 2017-02-03 | 2017-03-24 | 8
Fulfilling manning for IS (approval from HC) | 2017-02-03 | 2017-03-24 | 8
Launch IS and Investment product education strategies | 2017-02-03 | 2017-03-24 | 8
Evaluate contribution of each partners | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 8
Formulizing strategy to leverage subsidiaries and partners contribution | 2017-02-03 | 2017-03-24 | 8
Approval on strategy | 2017-03-03 | 2017-03-24 | 8
Launch strategy | 2017-04-07 | 2017-04-28 | 8
Align KPI’s | 2017-02-03 | 2017-02-24 | 8
Approval for KPI’s | 2017-03-03 | 2017-03-24 | 8
Make sales incentive program | 2017-02-03 | 2017-02-24 | 8
Approval for sales incentive program | 2017-03-03 | 2017-03-24 | 8
Launch sales incentive program | 2017-04-07 | 2017-04-28 | 8
Enhance WM System- Formulizing BRD | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 8
Enhance WM System- Define Scope of Work (SOW) | 2017-02-03 | 2017-02-24 | 8
Enhance WM System- FSD/TSD | 2017-03-03 | 2017-03-24 | 8
Enhance WM System- Development | 2017-04-07 | 2017-08-25 | 8
Enhance WM System- UAT/SIT | 2017-09-01 | 2017-11-24 | 8
Enhance WM System- PTO | 2017-09-01 | 2017-11-24 | 8
Enhance WM System- Go Live | 2017-12-01 | 2017-12-29 | 8
Enhance Mandiri Online phase 1- Formulizing BRD | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 8
Enhance Mandiri Online phase 1- Define Scope of Work (SOW) | 2017-02-03 | 2017-02-24 | 8
Enhance Mandiri Online phase 1- FSD/TSD | 2017-03-03 | 2017-03-24 | 8
Enhance Mandiri Online phase 1- Development | 2017-04-07 | 2017-08-25 | 8
Enhance Mandiri Online phase 1- UAT/SIT | 2017-09-01 | 2017-11-24 | 8
Enhance Mandiri Online phase 1- PTO | 2017-09-01 | 2017-11-24 | 8
Enhance Mandiri Online phase 1- Go Live | 2017-12-01 | 2017-12-29 | 8
Melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang terkait dengan Vintage Analysis, Profitability Analysis dan Segmentation Analysis | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 9
Menyusun proyeksi RKAP 2017 bersama dengan SPM Group terkait dengan ekspansi kredit, proyeksi NPL, proyeksi biaya CKPN, dan proyeksi Write Off | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 9
Melakukan pembahasan proyeksi makro ekonomi bekerja sama dengan OCE | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 9
Mengidentifikasi dan menyusun lessons learned yang diperoleh dari kejadian tahun 2015-2016 | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 9
Menyusun Portfolio Mix Wholesale untuk mengetahui sektor, wilayah dan segmen mana yang menjadi fokus bisnis dan stop/selektif | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 9
Menyusun Portfolio Mix Retail untuk mengetahui produk mana yang didorong untuk tumbuh dan stop/selektif | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 9
Melakukan proses review dan seleksi untuk menentukan list debitur pipeline yang sesuai dengan arahan ekspansi bisnis masing-masing di unit kerja | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 9
Mengembangkan acquisition quality trigger dengan pendekatan analisis korelasi dan product profitability | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 9
Penetapan threshold kualitas portofolio pada level nasional dan wilayah | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 9
Analisis segmentasi untuk menunjang pengembangan booking mix yang optimal | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 9
Penetapan threshold booking mix untuk setiap produk retail pada level nasional dan wilayah | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 9
Melakukan perhitungan dan penetapan threshold yang mempertimbangkan faktor NPL, Kol 2, Watchlist, Restru, Loan at Risk, Migrasi Kolektibilitas dan persentase high risk segmen yang dibooking setiap bulannya | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 9
Mendesain Monthly Report yang akan dihasilkan secara bulanan dan report tersebut ada granularity bankwide, sektor, wilayah, segmen dan ada perbandingan dari key threshold dengan actual performance | 2017-01-06 | 2017-02-24 | 9
Menetapkan threshold booking mix, monitoring realisasinya dan identifikasi penyebab pelampauan threshold tersebut | 2017-01-06 | 2017-12-29 | 9
Menetapkan action plan berdasarkan hasil analisa untuk dikomunikasikan kepada unit bisnis dan wilayah untuk mengetahui perbaikan apa yang seharusnya dilakukan untuk membuat kinerja kembali berada di bawah threshold/limit yang telah ditetapkan | 2017-01-06 | 2017-12-29 | 9
Melakukan koordinasi dengan kantor pusat dan seluruh wilayah untuk mengadakan forum rutin secara bulanan yang membahas tentang realisasi performance khususnya performance terhadap threshold | 2017-01-06 | 2017-12-29 | 9
Inventory seluruh system IT yang berkaitan dengan proses perkreditan (IPS, LOS, ICLS, BDS, Eximbills, SCM) dan mengidentifikasi software capability, hardware, connection, bandwidth dan infrastruktur yang dimiliki system untuk sekarang dan yang sedang dikembangkan | 2017-01-06 | 2017-03-31 | 9
Inventory semua kebutuhan dari business unit, risk unit, dan unit lainnya dalam proses perkreditan yang membutuhkan enhancement system IT | 2017-01-06 | 2017-03-31 | 9
Koordinasi dengan IT Application Development untuk mengidentifikasi apakah kebutuhan tersebut dapat didukung melalui IT Enhancement | 2017-01-06 | 2017-03-31 | 9
Monitoring pemenuhan covenant credit (Quarterly) | 2017-03-03 | 2017-12-29 | 9
Identifikasi debitur dgn avg balance dana thd O/S kredit masih belum sesuai komposisi (Quarterly) | 2017-03-03 | 2017-12-29 | 9
Gap analysis penetapan kolektibilitas by ALERT Tool (system recommedation) dibandingkan dengan final kolektibilitas oleh BU dan RTU (Yearly) | 2017-12-01 | 2017-12-29 | 9
Back test hasil penetapan kolektibilitas by system dengan actual kolektibilitas (Yearly) | 2017-12-01 | 2017-12-29 | 9
Monitoring utilisasi ALERT Tool (Quarterly) | 2017-03-03 | 2017-12-29 | 9
Gap analysis debitur suspect watchlist (pro active loan monitoring) yang tidak ditetapkan watchlist oleh BU & RTU (Quarterly) | 2017-03-03 | 2017-12-29 | 9
Backtest debitur suspect watchlist dengan debitur down grade (Yearly) | 2017-12-01 | 2017-12-29 | 9
Identifikasi debitur with DC > DC Sectoral dan monitor pelaksanaan action plannya (twice a year) | 2017-06-02 | 2017-12-29 | 9
Monitoring pelaksanaan action debitur watchlist (quarterly) | 2017-03-03 | 2017-12-29 | 9
Governance review process pelaksanaan proses kredit di IPS (by sampling) ( twice a year) | 2017-06-02 | 2017-12-29 | 9
Re-design metodologi credit provision | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 9
Accelerate IFRS 9 dan IRBA | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 9
Melakukan backtesting terhadap past portfolio untuk mengetahui apakah metodologi tersebut masih valid atau tidak | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 9
Mengundang external consultant untuk mereview metodologi | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 9
Evaluasi untuk mengetahui seberapa besar financial impact yang ditimbulkan | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 9
Review process pada Risk Management Committee untuk memungkinkan adopsi metodologi baru | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 9
Bekerja sama dengan Human Capital dan Strategic Performance Management untuk mengevaluasi indikator yang akan dipakai untuk setiap segmen yang eksekusinya tidak terlalu kompleks | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 9
Mendesain KPI yang balanced dengan memperhatikan bobot antara masing-masing segmen. | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 9
Mendesain reward system/bonus system dimana ada sebagian dari bonus tersebut akan memperhitungkan kinerja dari asset quality beberapa tahun ke depan | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 9
Bekerja sama dengan MUG untuk re-design materi dan kurikulum kredit seluruh officer dibidang perkreditan disetiap segmen. | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 9
Re-design progam penempatan new ODP dari segmen kredit retail utk kemudian ditempatkan ke segmen kredit wholesale. | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 9
Penyusunan modul tahapan sertifikasi bagi pemroses kredit disetiap segmen kredit | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 9
Financial Spreadsheet challenge & competition (yearly) | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 9
Bekerjasama dengan Mandiri University dan Distribution Strategy, untuk menyediakan sarana class room dan sosialisasi credit risk management, comliance & control, kepada seluruh unit kerja kredit di Kantor Pusat dan Wilayah | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 9
Menyusun laporan pelaksanaan atas program credit risk management awareness dan melakukan analisa atas laporan tsb. untuk menentukan inisiatif tindak | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 9
Menyusun dan menyempurnakan modul credit risk management, yang akan disampaikan kepada seluruh officer credit masing-masing segmen. | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 9
Menentukan unit yang mengontrol seluruh kegiatan training/mentoring/coaching di wilayah dan memastikan kontinuitasnya | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 9
Review current dan target architecture | 2016-12-02 | 2017-12-30 | 10
Evaluasi technical aspect | 2016-12-02 | 2017-12-30 | 10
Commercial negotiation | 2017-01-06 | 2017-01-27 | 10
Penetapan vendor terpilih | 2017-01-06 | 2017-01-27 | 10
Desain implementation roadmap | 2017-01-06 | 2017-01-27 | 10
Desain communication plan | 2017-01-06 | 2017-01-27 | 10
Desain struktur organisasi yang terdampak oleh proses bisnis yang baru | 2017-01-06 | 2017-01-27 | 10
Revisi job desc dan KPI | 2017-01-06 | 2017-01-27 | 10
Desain benefit monitoring tool | 2017-01-06 | 2017-01-27 | 10
Desain struktur PMO Implementation | 2017-01-06 | 2017-01-27 | 10
Penyusunan requirement document | 2017-12-02 | 2017-12-30 | 11
Pengembangan Mandiri Online | 2017-01-06 | 2017-01-27 | 11
Pembuatan SPO, PTO, Manual Produk | 2017-01-06 | 2017-01-27 | 11
Persetujuan BOD dan Regulator | 2017-01-06 | 2017-01-27 | 11
Launching | 2017-02-24 | 2017-02-24 | 11
Post Implementation Review | 2017-03-03 | 2017-03-31 | 11
Penyusunan requirement document | 2017-01-06 | 2017-04-28 | 11
Pengembangan Mandiri Online | 2017-01-06 | 2017-04-28 | 11
Penyusunan requirement document | 2017-02-03 | 2017-08-25 | 11
Pengembangan Mandiri Online | 2017-02-03 | 2017-08-25 | 11
Penyusunan requirement document | 2017-03-03 | 2017-12-22 | 11
Pengembangan Mandiri Online | 2017-03-03 | 2017-12-22 | 11
Penyusunan requirement document | 2017-02-03 | 2017-02-24 | 11
Pengembangan platform | 2017-03-03 | 2017-10-27 | 11
Segmentasi nasabah & Strategi handholding | 2017-01-06 | 2017-01-27 | 11
Penyusunan materi dan media komunikasi | 2017-01-06 | 2017-02-24 | 11
Persetujuan BOD | 2017-02-03 | 2017-02-24 | 11
Pelaksanaan program promosi dan marketing | 2017-03-03 | 2017-03-31 | 11
Post Implementation Review | 2017-04-07 | 2017-12-29 | 11
Health check atas kondisi MCM existing | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 12
Proses health check | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 12
Implementasi rekomendasi tuning parameter | 2016-12-02 | 2017-06-30 | 12
Review existing monitoring tools for critical apps | 2016-12-02 | 2017-12-30 | 12
Infrastructure | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 12
Transaksi | 2016-12-02 | 2017-03-24 | 12
Perbaikan ODBC untuk mempercepat proses batch | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 12
Pemasangan SSD untuk peningkatan performa MCM | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 12
Penambahan retry get balance untuk memperlancar proses cash pooling dan cash distribution | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 12
Fine tuning pada gateway untuk meningkatkan availability | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 12
Fine tuning pada workflow untuk mengurangi potensi stuck pada aplikasi | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 12
Fine tuning pada bulk payment untuk memproses lebih banyak dan lebih cepat | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 12
Upgrade SOA untuk peningkatan reliability MCM | 2016-12-02 | 2017-06-30 | 12
Biweekly production issue (Ongoing) | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 12
Penyusunan BRD & FSD | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 12
Testing SIT & UAT | 2016-12-02 | 2017-04-28 | 12
Migrasi | 2016-12-02 | 2017-04-28 | 12
Penyusunan strategi implementasi | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 12
Penyusunan checklist implementasi | 2016-12-02 | 2017-03-24 | 12
Pembentukan tim implementasi/ konversi | 2016-12-02 | 2017-03-24 | 12
Sosialisasi & training internal | 2016-12-02 | 2017-04-28 | 12
Roll out ke nasabah | 2016-12-02 | 2017-05-26 | 12
Berkoordinasi ke DJP untuk penambahan port | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 12
Mengembangkan new core DJP untuk id billing | 2016-12-02 | 2017-04-28 | 12
Mengembangkan new core DJP untuk id billing | 2016-12-01 | 2017-12-29 | 12
Assessment of existing error rate | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 12
Inisiatif IT untuk mengurangi kegagalan bayar | 2016-12-02 | 2017-05-26 | 12
Monitoring stabilisasi (Ongoing) | 2016-12-01 | 2017-12-29 | 12
Penyusunan BRD & FSD | 2016-12-01 | 2017-12-29 | 12
Testing SIT & UAT | 2016-12-01 | 2017-12-29 | 12
Migrasi | 2016-12-01 | 2017-12-29 | 12
Penyusunan BRD & FSD | 2016-12-01 | 2017-12-29 | 12
Testing SIT & UAT | 2016-12-01 | 2017-12-29 | 12
Migrasi | 2016-12-01 | 2017-12-29 | 12
Penyusunan BRD & FSD | 2016-12-01 | 2017-12-29 | 12
Testing SIT & UAT | 2016-12-01 | 2017-12-29 | 12
Migrasi | 2016-12-01 | 2017-12-29 | 12
N/A | 2016-12-01 | 2017-12-29 | 12
Pengajuan project inisiasi | 2016-12-01 | 2017-12-29 | 12
Persetujuan project | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 12
Penyusunan BRD & FSD | 2016-12-02 | 2017-05-26 | 12
Testing SIT & UAT | 2016-12-02 | 2017-11-24 | 12
Migrasi | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 12
Penyusunan BRD & FSD | 2016-12-02 | 2017-06-30 | 12
Testing SIT & UAT | 2016-12-02 | 2017-08-25 | 12
Migrasi | 2016-12-02 | 2017-10-27 | 12
Identifikasi target partner | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 12
Penentuan scope kerjasama | 2016-12-02 | 2017-04-28 | 12
Pilot | 2016-12-02 | 2017-06-30 | 12
Indentifikasi billers | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 12
Penentuan calendar of event | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 12
Workshop | 2017-01-06 | 2017-12-29 | 12
Develop solutions | 2017-01-06 | 2017-12-29 | 12
Pemilihan nasabah focus group | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 12
Penentuan calendar of event | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 12
Workshop | 2017-01-06 | 2017-12-29 | 12
Develop solutions | 2017-01-06 | 2017-12-29 | 12
Identifikasi target partner | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 12
Penentuan scope kerjasama | 2016-12-02 | 2017-05-26 | 12
TBC | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 12
Workshop with Corporate Banking | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 12
Pemilihan top industry | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 12
Offering cash management solutions | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 12
Review existing SO | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 12
Penyusunan Capacity planning | 2016-12-02 | 2017-03-24 | 12
Penentuan kualifikasi sales (Ongoing) | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 12
Review talent (Ongoing) | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 12
Pembuatan SK baru (Ongoing) | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 12
Review existing product implementation | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 12
Develop tools & SOP | 2016-12-02 | 2017-06-30 | 12
Penyusunan workflow untuk implementasi focus nasabah | 2016-12-02 | 2017-06-30 | 12
Penyusunan BCP | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 12
Review BCP oleh group terkait | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 12
Sosialisasi BCP | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 12
Pilot BCP | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 12
Evaluasi proses piloting | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 12
Roll out | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 12
Penyusunan BCP | 2016-12-02 | 2017-03-24 | 12
Review BCP oleh group terkait | 2016-12-02 | 2017-03-24 | 12
Sosialisasi BCP | 2016-12-02 | 2017-03-24 | 12
Pilot BCP | 2016-12-02 | 2017-04-28 | 12
Evaluasi proses piloting | 2016-12-02 | 2017-05-26 | 12
Roll out | 2016-12-02 | 2017-05-26 | 12
Mapping service manager (Ongoing) | 2017-01-02 | 2017-12-30 | 12
Kunjungan service review ke nasabah (Ongoing) | 2017-01-02 | 2017-12-30 | 12
Penyusunan budget | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 12
Pemilihan media | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 12
Penentuan calendar of event | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 12
Publish (Every 2 months) | 2017-01-02 | 2017-12-30 | 12
Penyusunan budget | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 12
Penentuan calendar of event | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 12
Pembuatan materi acara | 2016-12-02 | 2017-03-24 | 12
Pelaksanaan annual cash management | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 12
Pemilihan jenis reward | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 12
Peyusunan budget | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 12
Pembentukan dedicated team | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 12
Submission materi award | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 12
Penentuan kualifikasi deals | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 12
Penyusunan template flagship | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 12
Share deals to BOD | 2017-02-03 | 2017-12-29 | 12
Penentuan calendar of event (Ongoing) | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 12
Penyusunan content (Ongoing) | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 12
Publish di internal media (Ongoing) | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 12
Penentuan calendar of event (Ongoing) | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 12
Pelaksanaan event (Ongoing) | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 12
Menambah sumber-sumber "CIF" dari berbagai applikasi Bank Mandiri ke dalam Master Data Management: | 2016-12-02 | 2017-09-29 | 13
- eMAS | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 13
- ICS, OPICS, Eximbills, MAKSI, CAP, LOS, IPS" | 2016-12-02 | 2017-09-29 | 13
Menggunakan BigData sebagai penyimpanan semua informasi statik dan dinamik (transaksi) semua aplikasi Bank Mandiri | 2016-12-02 | 2017-10-27 | 13
- Infra Ready | 2016-12-02 | 2017-05-26 | 13
- Data Offloading | 2016-12-02 | 2017-07-28 | 13
- Business Cases" | 2016-12-02 | 2017-10-27 | 13
Menambah dan Mensosialisasikan SPO mengenai spesifikasi data pada inisiatif IT Bank Mandiri | 2016-12-02 | 2017-06-30 | 13
Penyediaan interface (API) informasi nasabah (behavior, history, static) pada eChannel, CC, BigData, dan Subsidiary | 2016-12-02 | 2018-12-28 | 13
Pengembangan Aplikasi Marketing Engine | 2016-12-02 | 2017-11-24 | 13
- Channel Campaign Management | 2016-12-02 | 2017-11-24 | 13
- Event Driven Campaign Processing | 2016-12-02 | 2017-07-28 | 13
Pilot Campaign Telesales/SMS/Email menggunakan Marketing Engine | 2016-12-02 | 2017-11-24 | 13
Tracking Campaign secara one on one pada Email, Telesales, Social Media, Search Engine, dan SMS | 2016-12-02 | 2018-06-29 | 13
A/B Testing program Marketing pada saat Production | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 13
Integrasi Model dari Advanced Analytics EDM ke Marketing Engine | 2016-12-02 | 2017-07-28 | 13
Integrasi Semua Campaign Touchpoint dengan Marketing Engine (eChannels, Corp Website, Social Media, Telesales, Email, SMS) | 2016-12-02 | 2018-06-29 | 13
Penyiapan SPO dan Organisasi yang terlibat ketika Marketing Engine live | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 13
Analisa dan Modelling Nasabah Baru, Loyal, dan Tak Loyal secara berkala | 2016-12-02 | 2017-10-27 | 13
- Analisa Internal (EDM) 10 cases a year | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 13
- Big Data Project (Vendor) 2 cases | 2016-12-02 | 2017-10-27 | 13
Program untuk Nasabah Baru, Loyal, dan Tak Loyal (10 cases) | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 13
- Plan | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 13
- Eksekusi (All year long 5 cases) | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 13
Targeted Campaign Telesales/SMS/Email/ATM MV untuk nasabah Baru, Loyal, dan Tak Loyal | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 13
- Plan | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 13
- Lead | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 13
- Eksekusi | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 13
Integrasi dan Eksekusi program dengan Marketing Engine | 2016-12-02 | 2017-10-27 | 13
- LMS Farmer | 2016-12-02 | 2017-09-29 | 13
- LMS Hunter | 2016-12-02 | 2017-09-29 | 13
- eWorkPlace | 2016-12-02 | 2017-04-28 | 13
TFD/MOS | 2016-12-02 | 2017-04-28 | 13
CBIC | 2016-12-02 | 2017-04-28 | 13
CBAP | 2016-12-02 | 2017-04-28 | 13
Eksekusi skenario Hunter dan Farmer baik di Cabang maupun di Mobile | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 13
Menyiapkan strategy pipeline, monitoring, dan incentive untuk RM | 2016-12-02 | 2017-07-28 | 13
Memutuskan alokasi Budget, Target, dan Periode untuk program Marketing dan Sales yang berhubungan dengan Advanced Analytics | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 13
Menyiapkan mekanisme pengecualian nasabah untuk campaign di eChannels | 2016-12-02 | 2018-06-29 | 13
Program disincentive buat nasabah yang ada di daftar pengecualian | 2016-12-02 | 2018-06-29 | 13
Menambah dan Mensosialisasikan SPO mengenai spesifikasi data bagi aplikasi lama dan baru Bank Mandiri | 2016-12-02 | 2017-06-30 | 13
Penyiapan standard interface/mekanisme pengambilan informasi nasabah pada setiap aplikasi | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 13
Interface Tableau oleh app Lain | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 13
Interface Internal dengan Cloud | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 13
Data Dukcapil | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 13
SID BI | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 13
Memperbaiki mekanisme, otorisasi, dan audit distribusi informasi terutama dengan perangkat mobile | 2016-12-02 | 2018-09-28 | 13
Evaluate Open Data Platform | 2016-12-02 | 2017-11-24 | 13
Follow-Up | 2016-12-02 | 2018-09-28 | 13
Mengembangan sistem Complain Handling dan menginterasikan dengan BigData Mandiri | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 13
Menyimpan Informasi komunikasi Call Center ke dalam Text (Audio to Text) yang bisa digunakan untuk cross selling dan antisipasi Churn | 2016-12-02 | 2018-12-28 | 13
Tracking dan Online Onboarding pada Corporate Website dan terintegrasi dengan Marketing Engine | 2016-12-02 | 2018-12-28 | 13
Tracking | 2016-12-02 | 2017-08-25 | 13
Online OnBoarding | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 13
Campaign program berdasarkan data financial dan interaksi Nasabah dengan sistem Mandiri | 2016-12-02 | 2018-12-28 | 13
Menyimpan log system baik click stream ataupun hardware network (ATM, EDC) secara real time ke BigData | 2016-12-02 | 2018-06-29 | 13
Tracking pixel fitur ClickPay dan eCash pada website-website eCommerce | 2016-12-02 | 2018-12-28 | 13
Integrasi BigData dengan Infrastruktur Existing | 2016-12-02 | 2017-05-26 | 13
Menyiapkan Framework untuk Real-Time Proses | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 13
Menyiapkan tahap-tahap penambahan infrastruktur BigData | 2016-12-02 | 2017-06-30 | 13
Menyiapkan desain arsitektur untuk point Product and Policies | 2016-12-02 | 2018-12-28 | 13
- Marketing Engine | 2016-12-02 | 2017-11-24 | 13
- Sales Management | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 13
- Online Tracking | 2016-12-02 | 2017-06-30 | 13
- Online OnBoarding | 2016-12-02 | 2017-10-27 | 13
- Real Time Analysis | 2016-12-02 | 2018-12-28 | 13
Penentuan SPO monitoring dan operation antara EDM, APS, dan IT Infrastructure (DWH - BigData, TFD/MOS) | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 13
Training BigData dan Advance Analytics bagi IT dan EDM | 2016-04-03 | 2017-12-29 | 13
Sosialisasi Implementasi (sesuai product) | 2016-04-03 | 2017-12-29 | 13
Support BigData Operational (mulai Q1 2016) | 2016-04-03 | 2017-12-29 | 13
Support BigData Operational (mulai Q1 2016) | 2016-04-03 | 2017-12-29 | 13
Identify risk management impact areas (follow project) | 2016-04-03 | 2017-12-29 | 13
Propose solution to address / resolve risk management issues (follow project) | 2016-04-03 | 2017-12-29 | 13
Address customer risk during one-on-one campaign especially related to assets product (follow project) | 2016-04-03 | 2017-12-29 | 13
Address Customer Privacy and rules regarding data exchange between subsidiary | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 13
Set rule how many campaigns a customer can receive in any timeframe | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 13
Set how campaign ommision work | 2016-12-02 | 2018-06-29 | 13
Design Checklist on roll-out readiness (follow project) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 13
Assessing Roll-Out Readiness (based on checklist) (follow project) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 13
Eksekusi Campaign dan Sales pada semua TouchPoint termasuk Mobile RM tools (10 cases) (Q1-Q4 2016) | 2016-12-02 | 2017-10-27 | 13
Menyiapkan pipeline campaign dan deployment campaign pada ATM, eChannels, CorpWebsite, email, SMS (3 times a year) | 2016-12-02 | 2017-10-27 | 13
Menyiapkan Materi komunikasi untuk Marketing dan Sales (sesuai jadwal campaign) | 2016-12-02 | 2017-10-27 | 13
Sales Script | 2016-12-02 | 2017-10-27 | 13
Menyimpan data lifecycle hasil analisis dan eksekusi campaign digunakan kembali untuk analisis | 2016-12-02 | 2017-10-27 | 13
Kick Off Meeting | 2016-12-02 | 2017-01-13 | 14
Menetapkan 10 Core Banking Capabilities bagi Bank Mandiri | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 14
Menetapkan Fokus Core Banking Capability bagi Bank Mandiri | 2016-12-02 | 2017-02-10 | 14
Melakukan Validasi Core Banking Capability dari Hasil Workshop COTS | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 14
Menetapkan mekanisme alur pemilihan suksesor L2, L3, & L4 | 2016-12-02 | 2017-03-24 | 14
Menetapkan level dari setiap capability | 2016-12-02 | 2017-04-14 | 14
Menetapkan metode development-nya dari setiap level capability | 2016-12-02 | 2017-04-28 | 14
Menetapkan metode untuk rating incumbent terhadap capability & level-nya | 2016-12-02 | 2017-06-09 | 14
Membuat kerangka development program | 2016-12-02 | 2017-07-07 | 14
Memberikan contoh implementasi (pilot) salah satu capability yang end to end | 2016-12-02 | 2017-07-21 | 14
Pengadaan konsultan | 2016-12-02 | 2017-01-13 | 14
Pelaksanaan preliminary assessment | 2016-12-02 | 2017-02-03 | 14
Approval terhadap hasil assessment | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 14
Approval terhadap metode dan program employee productivity | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 14
Detail Plan terhadap pelaksanaan program | 2016-12-02 | 2017-03-10 | 14
Pelaksanaan program sesuai design | 2017-03-03 | 2018-01-26 | 14
Penyusunan & approval materi komunikasi | 2016-12-02 | 2017-02-17 | 14
Identifikasi aspek legal & compliance | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 14
Pelaksanaan sosialisasi | 2017-02-03 | 2017-03-31 | 14
Identifikasi potential changes in policy and procedure (KPI, Job desc, etc) | 2016-12-02 | 2017-03-17 | 14
Penyusunan & proses review perubahan policy & procedure | 2017-03-03 | 2017-04-28 | 14
Persetujuan perubahan policy & procedure | 2016-12-02 | 2017-05-19 | 14
Penentuan kriteria line managers yang akan diberikan training | 2016-12-02 | 2017-04-07 | 14
Penentuan accountable line managers | 2016-12-02 | 2017-04-14 | 14
Penyusunan materi training | 2016-12-02 | 2017-04-21 | 14
Koordinasi jadwal dan lokasi training dengan MUG | 2016-12-02 | 2017-04-28 | 14
Pelaksanaan training | 2017-05-05 | 2017-06-30 | 14
Penetapan parameter & monitoring mechanism | 2016-12-02 | 2017-05-05 | 14
Mapping posisi dan lokasi unit kerja yang ekses pegawai | 2016-12-02 | 2017-07-14 | 14
Pembentukan national resources pool | 2016-12-02 | 2017-08-04 | 14
Mapping posisi dan lokasi unit kerja yang membutuhkan tambahan pegawai dengan ketersediaan resources dalam national resources pool | 2016-12-02 | 2017-09-08 | 14
Penentuan guideline relokasi dan reposisi | 2016-12-02 | 2017-09-15 | 14
Piloting relokasi dan reposisi | 2016-12-02 | 2017-09-22 | 14
Evaluasi proses relokasi dan reposisi | 2016-12-02 | 2017-12-15 | 14
Roll out proses relokasi dan reposisi | 2016-12-02 | 2018-01-05 | 14
Pengadaan konsultan | 2016-12-02 | 2017-01-13 | 15
Pelaksanaan preliminary assessment | 2016-12-02 | 2017-02-03 | 15
Approval terhadap hasil assessment | 2017-01-03 | 2017-12-29 | 15
Approval terhadap metode dan program employee productivity | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 15
Detail Plan terhadap pelaksanaan program | 2016-12-02 | 2017-03-10 | 15
Pelaksanaan program sesuai design | 2017-03-03 | 2017-12-29 | 15
Penyusunan & approval materi komunikasi | 2016-12-02 | 2017-02-17 | 15
Pelaksanaan sosialisasi | 2017-02-03 | 2017-03-31 | 15
Identifikasi potential changes in policy and procedure (KPI, Job desc, etc) | 2016-12-02 | 2017-03-17 | 15
Penyusunan & proses review perubahan policy & procedure | 2017-03-03 | 2017-04-28 | 15
Persetujuan perubahan policy & procedure | 2016-12-02 | 2017-05-19 | 15
Identifikasi aspek legal & compliance | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 15
Penentuan kriteria line managers yang akan diberikan training | 2016-12-02 | 2017-04-07 | 15
Penentuan accountable line managers | 2016-12-02 | 2017-04-14 | 15
Penyusunan materi training | 2016-12-02 | 2017-04-21 | 15
Koordinasi jadwal dan lokasi training dengan MUG | 2016-12-02 | 2017-04-28 | 15
Pelaksanaan training | 2017-05-05 | 2017-06-30 | 15
Penetapan parameter & monitoring mechanism | 2016-12-02 | 2017-05-05 | 15
Mapping posisi dan lokasi unit kerja yang ekses pegawai | 2016-12-02 | 2017-07-28 | 15
Pembentukan national resources pool | 2016-12-02 | 2017-08-04 | 15
Mapping posisi dan lokasi unit kerja yang membutuhkan tambahan pegawai dengan ketersediaan resources dalam national resources pool | 2016-12-02 | 2017-09-08 | 15
Penentuan guideline relokasi dan reposisi | 2016-12-02 | 2017-09-15 | 15
Piloting relokasi dan reposisi | 2016-12-02 | 2017-09-22 | 15
Evaluasi proses relokasi dan reposisi | 2016-12-02 | 2017-12-15 | 15
Roll out proses relokasi dan reposisi | 2016-12-02 | 2018-01-26 | 15
Workshop efficiency dengan expert dari McKinsey | 2017-01-03 | 2017-01-27 | 16
Identifikasi peluang efisiensi baik atas 20 BOD level Inisiatif Project, bersama Co PMO Lead masing-masing project | 2017-01-03 | 2017-02-24 | 16
Workshop untuk melakukan identifikasi terhadap inisiatif efisiensi yang bisa dilakukan bersama Direktorat Retail Banking , IT, RMC, Operation, Distribution, Corsec, DBT, Retail Risk, Wholesale Risk, FST, HC dll | 2017-02-01 | 2017-02-24 | 16
Identifikasi efisiensi dari 20 project | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 16
Usulan final program efisiensi dari masing-masing Group/Unit kerja | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 16
Unit terkait memiliki dan menerapkan standar proses bisnis yang terukur dengan fokus peningkatan revenue dibandingkan dengan cost. | 2017-05-01 | 2019-09-29 | 16
Ditetapkan standar produktivitas pegawai untuk meningkatkan bisnis maupun digunakan sebagai entry gate dalam penambahan pegawai. | 2017-05-01 | 2017-12-30 | 16
Penyusunan & proses review perubahan policy & procedure. | 2017-06-01 | 2017-12-30 | 16
Menetapkan program culture bersama HCE | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 16
Melakukan komunikasi secara intenal mengenai efficiency culture sepanjang tahun 2017, minimun 3 kali dalam buletin mandiri. | 2017-05-01 | 2017-12-30 | 16
Menyusun reward program dan recognition event dan mengajukannya didalam even MEA | 2017-03-01 | 2017-04-28 | 16
a)Bekerjasama dengan IT dan SPM menambah dan atau meningkatkan status pengguna SAP untuk dapat mengontrol posisi BUA secara real time. | 2017-01-03 | 2017-02-28 | 16
b)Pembentukan WG Cost Management untuk menjaga cost yang dikeluarkan sebanding dengan revenue yang dihasilkan | 2017-05-01 | 2017-05-31 | 16
Sign of BRD | 2016-12-01 | 2016-12-23 | 17
Development | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 17
Testing | 2016-12-03 | 2017-04-21 | 17
Live | 2016-12-04 | 2017-04-28 | 17
Sign off on KPI | 2016-12-01 | 2016-12-23 | 17
Design management reporting template – agent, cabang, area dan HQ | 2016-12-01 | 2016-12-23 | 17
Target setting - down to area level | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 17
Target setting - down to branch level | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 17
Cascading of KPI cabang/area | 2016-12-01 | 2017-01-21 | 17
Sign off on KPI cabang/area | 2016-12-01 | 2017-01-21 | 17
Identify risk management impact areas | 2016-12-01 | 2017-02-24 | 17
Propose solution to address / resolve risk management issues | 2016-12-01 | 2017-01-06 | 17
Design Checklist on roll-out readiness | 2016-12-01 | 2017-02-24 | 17
Identify risk management impact areas | 2016-12-01 | 2017-02-24 | 17
Identify high number of unbanked segment | 2016-12-01 | 2016-12-23 | 17
Identify type of agent to be partner with | 2016-12-01 | 2017-02-24 | 17
Benchmark and remodel agent commission and tariff | 2016-12-01 | 2017-02-24 | 17
Design revenue model for branch/area | 2016-12-01 | 2017-01-13 | 17
Design marketing activities and calendar | 2016-12-01 | 2017-01-27 | 17
Workshop SO | 2016-12-05 | 2016-12-09 | 17
Finalisasi SO | 2016-12-05 | 2016-12-16 | 17
Final Approval of SO dan Job Des | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 17
Sign Of SO & Job Des | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 17
Penyusunan SOP | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 17
Casing : done | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 17
Signage : aanwidjzing done, penawaran | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 17
Sticker : pengadaan done, harga 8500/piece | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 17
Total lokasi 3300 submit : done, termasuk 148 lokasi ATM di Bandara, Stasiun dan Pelabuhan | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 17
Lokasi ATM Drive Thru : Puri Indah | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 17
Pilot 6 lokasi Area Gambir done tanggal 17/10/16 | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 17
Lokasi Kemeneg BUMN : done di tanggal 24/11/16 | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 17
Roll out dimulai tanggal 1 Des 2016 | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 17
Status per 8 Desember 2016 : 646 ATM Mandiri sdh dirubah menjadi ATM Link | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 17
15 fitur payment yang akan diimplementasikan meliputi top up prepaid card dan pembayaran kartu kredit. | 2016-12-01 | 2017-01-21 | 17
Telah dikirimkan surat pemutusan kerjasama tanggal 26 Oct 2016 | 2016-12-01 | 2017-01-31 | 17
Development Process | 2016-12-01 | 2017-01-21 | 17
Workshops (done) | 2016-12-01 | 2017-01-31 | 18
Negotiation (Done) | 2016-12-01 | 2017-01-31 | 18
Approval from Project Sponsor HIMBARA - Telkom | 2016-12-01 | 2017-01-31 | 18
Pembentukan perusahaan oleh Telkom (Done) | 2016-12-01 | 2017-01-31 | 18
Pengajuan ijin ke Kemenkumham oleh Telkom (Done) | 2016-12-01 | 2017-01-31 | 18
Workshops | 2016-12-01 | 2017-01-31 | 18
Negotiation | 2016-12-01 | 2017-01-31 | 18
Workstream with Tellkom (Done) | 2016-12-01 | 2017-01-31 | 18
Audiensi dan konsultansi dengan Bank Indonesia | 2016-12-01 | 2017-02-28 | 18
Proses identifikasi nasabah KUR | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 19
Persetujuan GH/ Direksi mengenai nasabah KUR terpilih | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 19
Identifikasi lokasi/kota berdasarkan jumlah peserta pelatihan | 2016-12-01 | 2016-05-26 | 19
Pemilihan lokasi dan usulan penyelenggaraan pelatihan termasuk koordinasi dengan region | 2016-12-01 | 2016-05-26 | 19
Persetujuan penyelenggaraan Pelatihan | 2016-12-01 | 2016-05-26 | 19
Pelaksanaan pelatihan | 2016-12-01 | 2016-05-26 | 19
Penunjukan vendor | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 19
Menyusun modul | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 19
Persetujuan modul | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 19
Koordinasi dengan SPM mengenai KPI | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 19
Penetapan KPI | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 19
Laporan pengukuran KPI | 2016-12-01 | 2017-12-29 | 19
Batch 1 Des 16 di Jakarta | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 19
Batch 2 Jan 17 di xx | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 19
Koordinasi dengan Micro Banking | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 19
Penyusunan draft skim/pola pembiayaan | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 19
Diskusi dengan Risk Management | 2017-04-01 | 2017-04-28 | 19
Persetujuan Business Committee / Direksi terkait | 2017-04-01 | 2017-04-28 | 19
Pembuatan Manual Product | 2017-04-01 | 2017-04-28 | 19
Sosialisasi | 2017-05-01 | 2017-05-27 | 19
Penjajagan kerjasama dengan pihak internak da Eksternal (jumlah target eksternal xx) | 2017-01-01 | 2017-03-31 | 19
Negosiasi | 2007-03-01 | 2017-03-31 | 19
Penyusunan draft PKS dan legal review | 2017-04-01 | 2017-04-28 | 19
Penandatangan PKS | 2017-04-01 | 2017-04-28 | 19
Mapping sentra komoditas di seluruh wilayah di Indonesia | 2016-12-01 | 2017-01-27 | 19
Menentukan komoditas unggulan | 2016-12-01 | 2017-01-27 | 19
Menyusun skema produk yang disesuaikan dengan target market dan komoditas unggulan dalam sektor pertanian dan perikanan | 2016-12-01 | 2017-01-27 | 19
Pembuatan parameter produk KUR di LP-Desc menurut sektor | 2016-12-01 | 2017-01-27 | 19
Pelonggaran sistem scoring untuk sektor pertanian dan perikanan agar tidak banyak calon debitur sektor pertanian dan perikananyang reject by scoring system | 2016-12-01 | 2017-01-27 | 19
Pembuatan nota exception ketentuan dokumen kredit untuk memperoleh keringanan persyaratan disesuaikan dengan kondisi calon debitur di lapangan ke Retail Analytics & Strategy Group | 2017-01-01 | 2017-02-24 | 19
Mendorong regional untuk melakukan inisiasi, proses negosiasi, hingga kerjasama dengan perusahaan offtaker di wilayah tersebut | 2017-01-01 | 2017-02-24 | 19
Pembuatan Petunjuk Teknis ke Regional mengenai alur proses pencairan dan pembayaran kewajiban kredit | 2016-12-01 | 2017-02-24 | 19
Mendata/menginventarisasi debitur eksisting Corporate Banking & Commercial Banking yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan sbb. Pertanian : 61 Perusahaan Corp. Banking, 89 Perusahaan Comm. Banking; Perikanan : 30 Perusahaan Comm. Banking | 2016-12-01 | 2017-01-27 | 19
Permohonan avalist line melalui RKK Avalist Line | 2016-12-01 | 2017-02-24 | 19
Koordinasi dengan Corporate Banking oleh Micro Banking Group | 2016-12-01 | 2017-01-27 | 19
Koordinasi dengan Commercial Banking kantor Pusat oleh Micro Banking Group | 2016-12-01 | 2017-01-27 | 19
Membuka komunikasi dengan perusahaan Corp. Banking dan Comm. Banking yang menjadi target pipeline penyaluran KUR Aliansi oleh Micro Banking Group dengan jumlah 5 perusahaan pilot project | 2016-12-01 | 2017-02-24 | 19
Mendorong 12 Region untuk membuka komunikasi dengan perusahaan target pipeline penyaluran KUR Aliansi dengan total 30 perusahaan | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 19
MBG melakukan PKS dengan 2 perusahaan target pipeline penyaluran KUR Aliansi dari target 5 perusahaan pilot project sepanjang Tahun 2017 | 2016-12-01 | 2017-02-24 | 19
Mendorong Region untuk melakukan PKS dengan perusahaan target pipeline penyaluran KUR Aliansi dengan total 30 perusahaan secara bertahap dengan asumsi masing-masing Region melakukan 1 kali PKS setiap bulan selama 3 bulan | 2017-03-01 | 2017-05-26 | 19
Penunjukkan Cluster, Unit, dan MKS yang ditugaskan untuk menggarap KUR Aliansi di setiap Region | 2016-12-01 | 2017-04-28 | 19
Koordinasi antara Cluster dan Unit penyalur KUR dengan perusahaan offtaker serta pihak-pihak terkait. | 2016-12-01 | 2017-04-28 | 19
Cluster, Unit, dan MKS penyalur KUR Aliansi yang ditunjuk menggarap secara intensif debitur potensial yang telah direkomendasikan oleh perusahaan offtaker secara tertulis. | 2016-12-01 | 2017-05-26 | 19
Sosialisasi dan training kepada Cluster, Unit, MKS penyalur KUR | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 19
Bekerjasama dengan Corporate Secretary Group untuk kegiatan/event seremonial Bank Mandiri (occassional) | 2017-04-01 | 2017-12-29 | 19
Pembinaan debitur KUR Bank Mandiri (occassional) | 2016-12-01 | 2017-12-29 | 19
Koordinasi dengan kementerian BUMN mengenai lokasi RKB | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 19
Koordinasi dengan Telkom perihal aspek teknis pelaksanaan program RKB | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 19
Identifikasikan lokasi RKB yang dapat menggunakan asset BMRI dan tidak | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 19
Menetapkan lokasi prioritas pembangunan RKB: | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 19
Tahap 1 - 5 kota | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 19
Tahap 2 - 41 kota | 2016-12-01 | 2017-01-27 | 19
Pembangunan /renovasi RKB tahap I | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 19
Menyiapkan infrastruktur RKB | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 19
Melakukan penjajagan dengan Pihak ke3 untuk menjalankan RKB | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 19
Kerjasama/penunjukan konsultan/vendor untuk menjalankan RKB | 2016-12-01 | 2017-01-27 | 19
Menetapkan model operasional RKB | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 19
Persetujuan Management | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 19
Sosialisasi ke unit kerja terkait | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 19
Diskusi dengan vendor dan Micro Banking mengenai tugas dan tanggungjawaban pengelolaan RKB (PIC Kantor Pusat, PIC RKB, Fasilitator) | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 19
Meminta persetujuan HC | 2016-12-01 | 2017-01-27 | 19
Melakukan recruitment | 2016-12-01 | 2017-01-27 | 19
Penetapan /penunjukan PIC | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 19
Melakukan training untuk fasilitator | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 19
Pemenuhan Infrastruktur untuk RKB | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 19
Jadwal pelaksanaan | 2016-12-01 | 2017-12-30 | 19
Penjajagan kerjasama | 2016-12-01 | 2017-01-27 | 19
PKS | 2016-12-01 | 2017-01-27 | 19
Sign of BRD | 2016-12-01 | 2016-12-23 | 20
Development | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 20
Testing | 2016-12-01 | 2017-04-28 | 20
Live | 2016-12-01 | 2017-04-21 | 20
Sign of BRD | 2016-12-01 | 2016-12-23 | 20
Development | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 20
Testing | 2016-12-01 | 2017-04-28 | 20
Live | 2016-12-01 | 2017-04-21 | 20
Sign of BRD | 2016-12-01 | 2016-12-23 | 20
Development | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 20
Testing | 2016-12-01 | 2017-04-28 | 20
Live | 2016-12-01 | 2017-04-21 | 20
Develop report to stakeholder (ministry, TNP2K and regulators) | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 20
Creating an initial alert report to identify G2P recipient who “do not exist” | 2016-12-01 | 2017-01-06 | 20
Identify risk management impact areas | 2016-12-01 | 2017-01-06 | 20
Propose solution to address / resolve risk management issues | 2016-12-01 | 2017-01-06 | 20
Design Checklist on roll-out readiness | 2016-12-01 | 2017-02-24 | 20
Identify risk management impact areas | 2016-12-01 | 2017-02-24 | 20
Identify areas which have G2P recipients | 2016-12-01 | 2016-12-23 | 20
Identify type of agent and merchant to be partner with | 2016-12-01 | 2017-01-06 | 20
Creating win-win solution/business model for agent, merchant and ministry | 2016-12-01 | 2017-01-06 | 20
Design education and communication materials | 2016-12-01 | 2017-01-27 | 20
Formulas:
ACTION_ENDDATE = MAX([ACTION_ENDDATE, row below]:C667)
ACTION_STARTDATE = MIN([ACTION_STARTDATE, row below]:B681)