## Sheet1
Title | prog_id | start_date | end_data
a. Detail Organization Structure b. Refine JD for existing & new positions c. Resource Alignment & Fulfillment | 1 | 2016-11-01 | 2017-03-31
a. Mapping current process decision rights and authorization level b. Identify potential change & IT support needed c. Updating policy & procedure (including account handover) | 2 | 2016-11-04 | 2017-02-24
a. Design & Detailing KPI b. Develop dashboard monitoring c. Define parameter & reporting mechanism | 3 | 2017-01-06 | 2017-01-27
a.Mapping & identify potential risk & mitigation b. Legal & compliance assurance c. Quality control | 4 | 2016-11-04 | 2017-04-28
a. Mapping & identify infrastructure readiness b. Execute account handover process c. Training & develop change champion d. Socialization e. Identify system & Infrastructure changes f. Roll-Out support … (continuous) | 5 | 2016-11-04 | 2017-03-31
a. Develop communication strategy to all stakeholder b. Prepare communication & training materials | 6 | 2016-11-04 | 2017-01-27
Human Capital Policy | 7 | 2017-03-01 | 2017-04-30
Business Proses Policy | 7 | 2017-03-01 | 2017-09-30
Refinement | 7 | 2017-03-01 | 2017-06-30
Tracking & Monitoring | 7 | 2017-03-01 | 2017-12-31
Training & Upskill | 7 | 2017-02-01 | 2017-12-31
a. Pembentukan SO Sales di Cabang b. Pemenuhan BSM di seluruh cabang RRB c. Jobdesk untuk seluruh posisi Hunter di cabang | 8 | 2016-06-03 | 2017-02-24
a.Integrasi Sales Funding, KTA, KK, MIB, dan MEB menjadi Sales Generalist b.Upgrading sales skill & knowledge c.Skema insentif sales generalist d.Peningkatan kemampuan cross sell dari Sales e.Penggabungan Platform Sales f.Automatisasi perhitungan Insentif | 9 | 2016-06-03 | 2017-02-24
a.Standarisasi sales activity b.Lead management c.Reporting & monitoring Tools | 10 | 2016-06-03 | 2017-02-24
a. Skema Insentif BSM dan Sales | 11 | 2016-06-03 | 2016-12-30
Roll out and implementasi 164 cabang, produktifitas naik 10 % dan cross selling 2 | 12 | 2016-06-01 | 2017-12-31
a. Buku Roadmap Jaringan Kantor 2017-2020 | 13 | 2017-01-06 | 2017-06-30
b. Perbaikan Komposisi Jaringan Kantor head to head dengan kompetitor di core segment (Perkantoran & Pusat Bisnis) | 13 | 2016-12-02 | 2017-12-29
c. Perbaikan level produktivitas Cabang | 13 | 2017-01-06 | 2017-12-29
d. Perbaikan struktur biaya cabang (infrastruktur & operasional) dalam rangka efisiensi | 13 | 2017-01-06 | 2017-12-29
e. Sentralisasi pengelolaan Kas & Kliring untuk lokasi –lokasi yang memenuhi kriteria dalam rangka efisiensi | 13 | 2016-12-02 | 2017-03-31
f. Perbaikan Rasio Span of Control Area & Region | 13 | 2017-06-02 | 2017-11-24
a. Konsep Digital Branch | 14 | 2017-01-06 | 2017-06-30
b. Pemanfaatan teknologi untuk menurunkan risiko operasional di cabang | 14 | 2017-06-02 | 2017-08-25
a. PKS dengan Property Agent | 15 | 2017-01-06 | 2017-06-30
b. PKS dengan Perusahaan anak terkait kerjasama optimalisasi pemanfaatan property | 15 | 2017-01-06 | 2017-05-26
a. Hasil Brand Health Check (BHC) untuk lokasi Premium di kota besar | 16 | 2017-01-06 | 2017-05-26
b. Buku (Revisi) Standar BOS | 16 | 2017-01-06 | 2017-09-29
c. Buku (Revisi) Standar Jaringan Mikro | 16 | 2017-01-06 | 2017-09-29
a. Implementasi perbaikan signage cabang di lokasi premium | 16 | 2017-05-05 | 2017-09-29
a. Daftar 10 anchor clients*) | 17 | 2016-12-02 | 2016-12-02
b. Daftar target commercial clients di CBD area (Reg 3,4,5) | 17 | 2016-12-02 | 2016-12-16
c. Matrix finansial service needs yang dibutuhkan 5 perusahaan anchor prioritas | 17 | 2016-12-02 | 2016-12-16
d. Matrix product bundling untuk pegawai di 5 perusahaaan anchor prioritas **) | 17 | 2016-12-02 | 2016-12-02
a. Proposal bank at work ke target clients | 18 | 2016-12-02 | 2016-12-02
b. Daftar perusahaan yang telah memiliki MCM/infrastruktur mandiri lainnya | 18 | 2016-12-02 | 2016-12-16
c. Mekanisme (juklak) pembukaan rekening atau pengajuan aplikasi kredit secara bulk | 18 | 2016-12-02 | 2016-12-23
d. Formulir aplikasi bundling | 18 | 2016-12-02 | 2016-12-23
e. Line processing khusus paket bank at work VIP dan Prime | 18 | 2016-12-02 | 2016-12-30
a. Organisasi berikut job desc bank at work di kantor pusat maupun wilayah | 19 | 2016-12-02 | 2016-12-23
b. BaW officer sebanyak 2 orang di 2016, dan 8 di 2017 | 19 | 2016-12-02 | 2016-12-16
c. Menyusun KPI penjualan product Bank at work baik secara company maupun individu sales. | 19 | 2016-12-02 | 2016-12-23
d. Menyusun incentive scheme sales force bank at work | 19 | 2016-12-02 | 2016-12-30
a. Paket produk prime dan VIP | 20 | 2016-12-02 | 2016-12-02
b. Paket finansial/value added service untuk perusahaan | 20 | 2016-12-02 | 2016-12-16
c. Pricing tools dalam format excel | 20 | 2016-12-02 | 2016-12-16
a. PKS bank at work | 21 | 2016-12-02 | 2016-12-23
a. Marketing tool kit | 22 | 2016-12-02 | 2016-12-23
b. Training bank at work sales | 22 | 2016-12-02 | 2016-12-30
c. Business requirement pada mandiri online | 22 | 2016-12-04 | 2017-01-27
a. 10 anchor corporate dan 11 commercial clients | 23 | 2016-12-02 | 2016-12-23
b. Implementasi pilot di Region 3,4,5 | 23 | 2016-12-02 | 2016-12-30
c. Tracking & monitoring hasil implementasi | 23 | 2017-01-01 | 2018-01-15
a. Pemenuhan CLM, RM, dan Sales KPR | 24 | 2016-12-02 | 2017-07-28
b. Penajaman job description CLM, RM, dan Sales KPR. | 24 | 2016-12-02 | 2017-03-31
c. Prepare training materials (CLM, RM, Sales KPR, & Lead Generators) | 24 | 2016-12-02 | 2017-04-28
d. Training KPR product knowledge for all lead generators | 24 | 2016-12-02 | 2017-04-28
a. Mapping kebutuhan pemroses. b. Identify potential change & IT support needed. C. Pemrosesan kredit sesuai SLA yg ditetapkan untuk developer tier 1, nasabah prioritas & nasabah payroll. | 25 | 2016-12-02 | 2017-03-31
a. Design & Detailing KPI | 26 | 2016-12-02 | 2017-01-27
b. Develop dashboard monitoring | 26 | 2016-12-02 | 2017-02-24
c. Define parameter & reporting mechanism | 26 | 2016-12-02 | 2017-03-31
a. Mapping & identify potential risk & mitigation | 27 | 2016-12-02 | 2017-04-28
b. Monitoring threshold program | 27 | 2016-12-02 | 2017-02-24
a. Mapping & identifikasi kesiapan infrastruktur b. socialization | 28 | 2016-12-02 | 2017-01-27
c. Roll-Out (Pilot Project) d. National Roll-Out | 28 | 2017-01-01 | 2017-12-31
N/A | 29 | 2017-01-01 | 2018-01-15
a. Existing customer slice and dice criteria | 30 | 2016-12-30 | 2017-02-24
b. Gather customer data based on agreed slice and dice criteria | 30 | 2016-12-30 | 2017-03-31
c. Approval of marketing program for a specific target market | 30 | 2016-12-30 | 2017-03-31
d. Execute marketing program through appropriate distribution channel | 30 | 2016-12-30 | 2017-07-28
e. Marketing Program evaluation | 30 | 2016-12-30 | 2017-08-25
a. Mapping current sales process | 31 | 2016-12-09 | 2016-12-30
b. Identify potential change & IT support needed | 31 | 2016-12-30 | 2017-01-27
c. Implementing Subsidiaries’ Mobile Apps as marketing tools for Mandiri KKB | 31 | 2016-12-30 | 2017-02-24
a. Mandiri KKB added as KPI for branches | 32 | 2016-12-30 | 2017-02-24
b. Dashboard monitoring for Mandiri KKB | 32 | 2016-12-30 | 2017-01-27
c. Mirroring revenue sharing to branches’ BPA | 32 | 2016-12-30 | 2017-02-24
d. Increasing Mandiri KKB product knowledge for all lead generators | 32 | 2016-12-30 | 2017-02-24
e. Execute digital marketing campaign for Mandiri KKB | 32 | 2016-12-09 | 2017-01-27
N/A | 33 | 2016-12-30 | 2017-12-31
N/A | 34 | 2017-01-01 | 2018-01-15
Produk yang sesuai dengan target market | 35 | 2016-12-02 | 2017-01-13
a. Proses bisnis yang cepat didukung sistem terintegrasi | 35 | 2016-12-02 | 2017-10-06
N/A | 36 | 2016-12-02 | 2017-10-06
a. Achieving Trajectory | 37 | 2016-12-02 | 2017-01-27
b. KPI Alignment | 37 | 2016-12-02 | 2017-01-27
c. Monitoring Tools | 37 | 2016-12-02 | 2017-02-24
d. Parameter & Report Mechanism e. Cost Effectiveness | 37 | 2016-12-02 | 2017-03-31
a. Mapping & identify potential risk & mitigation | 38 | 2016-12-02 | 2017-02-24
b. Legal & compliance assurance | 38 | 2016-12-02 | 2017-02-24
c. Quality control | 38 | 2016-12-02 | 2017-10-06
a. Alignment with RRB & B@W and Micro Banking Current Structure | 39 | 2016-12-02 | 2017-12-30
a. Develop communication strategy to all stakeholder | 40 | 2016-12-02 | 2017-08-25
b. Prepare communication & training materials | 40 | 2016-12-02 | 2017-09-29
N/A | 41 | 2017-01-01 | 2018-01-15
a. Target Market Small Business (sektor unggulan, lokasi pertumbuhan & sumber nasabah) | 42 | 2016-12-02 | 2017-03-31
b. Penajaman disiplin pipeline management | 42 | 2016-12-02 | 2017-01-27
c. Penyesuaian underwriting / tools credit process | 42 | 2016-12-02 | 2017-03-31
d. Mapping kebutuhan pemegang kewenangan memutus kredit | 42 | 2016-12-02 | 2017-01-27
e. Limit kewenangan baru sesuai hasil evaluasi Business Process | 42 | 2016-12-02 | 2017-02-24
f. Perbaikan mekanisme pemberian / peningkatan limit kewenangan memutus kredit | 42 | 2016-12-02 | 2017-06-23
g. Mekanisme Stop & Grow yang terintegrasi di sistem IPS | 42 | 2016-12-02 | 2017-03-31
a. Standar produktivitas (pengelolaan) , daily activity ARM RM & Span of Control Supervisor | 43 | 2016-12-02 | 2017-03-31
b. Resegmentasi pengelolaan debitur kol 1 & kol 2 oleh BU | 43 | 2016-12-02 | 2017-04-28
c. Perbaikan Collection Strategi | 43 | 2016-12-02 | 2017-03-31
a. Sistem IPS dengan perbaikan underwriting process, integrated pipeline management system, dan integrated mekanisme Stop & Grow | 44 | 2016-12-02 | 2017-03-31
a. 1 Group Risk Dedicated Small Business (SME Risk & Recovery) | 45 | 2016-12-02 | 2016-12-30
b. Penyesuaian Struktur Organisasi segmen Small Business di Kantor Pusat & Wilayah | 45 | 2016-12-02 | 2017-06-23
a. Design & Detailing KPI | 46 | 2016-12-02 | 2017-03-31
a. Design & Detail Kompetensi Pegawai | 47 | 2016-12-02 | 2016-12-30
b. Resegmentasi pengelolaan debitur kol 1 & kol 2 oleh BU | 47 | 2016-12-02 | 2017-11-24
N/A | 48 | 2017-01-01 | 2018-01-15
a.Mengetahui positioning CASA, E-Banking, & Loan Bank Mandiri terhadap Bank Pesaing. | 49 | 2016-12-05 | 2016-12-06
b. Mengetahui portfolio CASA, E-Banking, & Loan nasabah SME di Bank Mandiri . | 49 | 2016-12-05 | 2016-12-06
a. Mengetahui kategori Nasabah CASA SME atas dasar Avg CASA dan Frekuensi Transaksi sesuai dengan kuadran yang ditetapkan. | 50 | 2016-12-12 | 2016-12-16
b. Mengetahui profile nasabah CASA SME di masing-masing kuadran serta per Region sesuai dengan sektor prioritas & portfolio guideline Bank Mandiri. | 50 | 2016-12-12 | 2016-12-16
c. Mengetahui jumlah Nasabah CASA SME beserta product holding yang dimiliki. | 50 | 2016-12-12 | 2016-12-16
d. Mengetahui keterkaitan antara product holding yang dimiliki nasabah / CIF dengan Frekuensi Transaksi dan Average CASA Nasabah SME | 50 | 2016-12-12 | 2016-12-16
e. Mengetahui karekteristik dan pola transkasi Nasabah SME atas dasar survey, FGD, Bench Marking, dan koordinasi dengan group terkait | 50 | 2016-12-12 | 2016-12-16
Mengetahui positioning CASA, E-Banking dan Loan SME Bank Mandiri atas dasar hasil analisa SWOT (Stregth, Weakness, Opportunity, Threat). | 51 | 2017-06-01 | 2017-06-24
Mendapatkan alternatif solusi Produk sesuai target market Proses (PIC, Job Desk & KPI) Program yang dapat memberikan benefit kepada nasabah SME dan nilai tambah kepada Bank Mandiri. | 52 | 2017-06-19 | 2017-07-21
Meningkatkan pemahaman PIC di Region (Area dan Cabang) agar dapat mengimplementasikan solusi dalam rangka mencapai tujuan Project Inisiatif BOD SME Solution. | 53 | 2017-07-24 | 2017-08-19
Meningkatkan Portfolio CASA, e-Banking & Loan SME secara terintegrasi | 53 | 2017-07-24 | 2017-08-19
Meningkatkan CASA SME tahun 2020 sebesar Rp 211 Triliun & target SME tahun 2020 sebesar Rp. 100 Triliun. | 53 | 2017-07-24 | 2017-08-19
N/A | 54 | 2017-01-01 | 2018-01-15
a. Kriteria Anchor Clients | 55 | 2017-01-02 | 2017-01-06
b. Persetujuan Penetapan Top 20 Anchor Clients dan timeline eksekusinya | 55 | 2017-01-02 | 2017-01-13
c. Sosialisasi ke unit terkait (Product Owner Wholesale, Retail, Anak perusahaan dan Wilayah) | 55 | 2017-01-02 | 2017-01-20
a. Customer Need & Target Per Product | 56 | 2017-01-02 | 2017-01-20
b. Wallet Sizing c. Holistic Solution (custom per Anchor) Top 20 Anchor Cient khususnya untuk Produk lending, cash, trade, FX, retail, capital market dan structure finance | 56 | 2017-01-02 | 2017-02-24
a. Kajian percepatan /penyempurnaan business process (enhancement SLA/Workflow Business, penegasan Rules & Responsibilities masing –masing unit,dll) | 57 | 2017-01-02 | 2017-03-17
b. Usulan & Persetujuan skema percepatan business Process | 57 | 2017-01-02 | 2017-04-07
a. Konsep/Kajian Relationship Pricing (Definisi, Scope of Work, Result) | 58 | 2017-01-02 | 2017-04-14
b. Product Bundling atas dasar Relationship Pricing | 58 | 2017-01-02 | 2017-04-21
c. Penawaran end to end holistic solution (product bundling) kepada 5 Anchor Clients | 58 | 2017-05-05 | 2017-12-29
a. Laporan kinerja Anchor Client secara bulanan ke Direksi (Nota atau presentasi) | 59 | 2017-01-06 | 2017-12-29
b. Review terhadap implementasi inisiatif secara berkala | 59 | 2017-01-06 | 2017-12-29
c. Solusi atas issue/business Problem Anchor Clients | 59 | 2017-01-02 | 2017-12-29
N/A | 59 | 2017-01-01 | 2018-01-15
a.Identification of target investor’s appetite | 60 | 2017-01-02 | 2017-01-27
b.Identification of loan/portfolio to be sold | 60 | 2017-01-02 | 2017-02-24
c. Identification of sell –down mechanism | 60 | 2017-01-02 | 2017-02-24
a. Memo on regulatory compliance | 61 | 2017-01-02 | 2017-03-31
a. Info Memo | 62 | 2017-01-02 | 2017-04-28
b. Signing transfer certificate | 62 | 2017-01-02 | 2017-07-28
a. Identification on required tools, and SPK amendment | 63 | 2017-01-02 | 2017-07-28
a. Communication & Training Material | 64 | 2017-01-02 | 2017-11-24
a. Identification of types of Structured Finance | 65 | 2017-01-02 | 2017-01-27
b. Problem definition on each clients | 65 | 2017-01-02 | 2017-02-24
c. Proposed Initial Solution | 65 | 2017-01-02 | 2017-04-28
a. Draft Term Sheet / Proposal to client | 66 | 2017-01-02 | 2017-05-26
b. Memo on regulatory compliance | 66 | 2017-01-02 | 2017-05-26
c. Indicative Credit Memo / NAK Indikatif | 66 | 2017-01-02 | 2017-05-26
a. Pitching Material | 67 | 2017-01-02 | 2017-06-30
b. Agreed Term Sheet | 67 | 2017-01-02 | 2017-08-25
c. Credit Memo / NAK | 67 | 2017-01-02 | 2017-09-29
d. Signing loan documentation | 67 | 2017-01-02 | 2017-10-27
a. Identification on required tools, and SPK amendment | 68 | 2017-01-02 | 2017-11-24
a. Communication & Training Material | 69 | 2017-01-02 | 2017-11-24
N/A | 70 | 2017-01-01 | 2018-01-15
a.Pemenuhan manning trade sales specialist | 71 | 2016-12-02 | 2016-12-16
b.Peningkatan penjualan product trade yang menghasilkan peningkatan volume transaksi FBI Trade dan LCF | 71 | 2016-12-02 | 2017-03-10
a. Set up limit dan Implementasi transaksi Structured Trade Finance (STF) limit untuk nasabah Anchor Client dan nasabah Potensial trade lainnya | 72 | 2016-12-02 | 2017-03-24
a.Pembukuan O/S transaksi Trade sebagai gross ekspansi/baki debet pencapaian KPI Unit Bisnis | 73 | 2016-12-02 | 2017-02-10
a.Implementasi transaksi PWE dengan menggunakan BPO sebagai sarana penjaminan | 74 | 2016-12-02 | 2016-12-30
a. Penerbitan LC Impor dengan advising bank/negotiating bank : BMRI KLN | 75 | 2016-12-02 | 2017-12-29
a. Fitur product bundling b. Paket tarif special | 76 | 2016-12-02 | 2017-01-27
a. Integrated system database trade and FX | 77 | 2016-12-02 | 2017-04-28
a. Bundling Package - FX Today + Bonds - FX Swap + Bonds b. Legal & compliance assurance perihal bonds sebagai underlying pembelian valas c. Detail skema produk dengan desk terkait d. Penyesuaian biaya transaksi | 78 | 2016-12-02 | 2017-01-20
a. PTO Loan + CCS | 79 | 2016-12-02 | 2017-02-25
b. Pipeline Nasabah Loan +CCS | 79 | 2016-12-02 | 2017-01-27
c. Treasury Line CCS Nasabah | 79 | 2016-12-02 | 2017-02-10
b. Dokumen perjanjian Loan+CCS (revised) | 79 | 2016-12-02 | 2017-02-17
c. Marketing Kit Loan+CCS | 79 | 2016-12-02 | 2017-02-17
d. Sosialisasi Produk Loan+CCS e. Deal done Loan+CCS | 79 | 2016-12-02 | 2017-03-10
a. BoD & BoC principal approval | 80 | 2016-10-07 | 2016-10-14
b. Procurement | 80 | 2016-10-07 | 2016-12-30
a. Business plan docs | 81 | 2016-12-02 | 2017-01-20
a. License issued | 82 | 2016-12-02 | 2017-03-31
a. Office premises b. Recruitment c. IT system | 83 | 2016-12-02 | 2017-10-27
N/A | 84 | 2017-01-01 | 2018-01-15
a. Procurement | 85 | 2016-12-02 | 2016-12-30
a. Business plan | 86 | 2016-12-02 | 2017-02-10
b. IT plan | 86 | 2016-12-02 | 2017-02-24
a. MoU sign off | 87 | 2016-12-02 | 2017-03-31
a. Penyertaan modal | 88 | 2016-12-02 | 2017-01-27
b. Dokumen legalitas pendirian usaha | 88 | 2016-12-02 | 2017-02-03
c. Entitas perusahaan | 88 | 2016-12-02 | 2017-03-10
a. Office premises | 89 | 2016-12-02 | 2017-03-03
b. Recruitment | 89 | 2016-12-02 | 2017-03-03
c. Operasional efektif | 89 | 2016-12-02 | 2017-04-28
a. IT system | 90 | 2016-12-02 | 2017-06-09
a.Policy | 91 | 2016-12-02 | 2017-03-31
b. SOP | 91 | 2016-12-02 | 2017-03-31
a. License issued | 92 | 2016-12-02 | 2017-07-28
N/A | 93 | 2017-01-01 | 2018-01-15
a. Report on strategic assesment based on info memo | 94 | 2017-02-03 | 2017-02-10
b. Non Binding Offers submission | 94 | 2017-03-13 | 2017-05-12
a. Legal DD - Report b. Finanical & Tax DD - Report | 95 | 2017-03-03 | 2017-04-28
Binding Offer Submission | 96 | 2017-07-01 | 2017-05-05
Negotiations | 97 | 2017-08-14 | 2017-09-25
Legal drafting | 97 | 2017-08-14 | 2017-09-25
a.Persetujuan CSC/Radir | 98 | 2017-06-02 | 2017-06-09
b.Persetujuan Komisaris | 98 | 2017-06-16 | 2017-06-30
c. SHA/CSPA/CSSA Signing | 98 | 2017-07-07 | 2017-07-07
d. RUPS | 98 | 2017-07-14 | 2017-07-14
e. Document submission to Indonesian regulator f. Persetujuan regulator | 98 | 2017-07-21 | 2017-08-18
a.Document submission to Philippine regulator | 99 | 2017-07-21 | 2017-07-21
b. Persetujuan regulator Filipina | 99 | 2017-07-21 | 2017-09-08
a. Financial Closing | 100 | 2017-08-18 | 2017-09-08
N/A | 101 | 2017-01-01 | 2018-01-15
a. On-boarding process (customer journey) | 102 | 2016-12-02 | 2017-03-24
b. Relationship models | 102 | 2016-12-02 | 2017-12-31
c. Revamp benefits package | 102 | 2016-12-02 | 2017-03-24
d. Resource alignment & fulfillment | 102 | 2016-12-02 | 2017-03-25
e. Mandiri Private Banking | 102 | N/A | 2017-12-31
a. Strategic Wealth Allocations (SWA) | 103 | 2016-12-02 | 2017-06-30
b. Product package | 103 | 2016-12-02 | 2017-04-28
c. Marketing tools | 103 | 2017-03-03 | 2017-06-30
d. Investment specialist & investment product education strategies | 103 | 2016-12-02 | 2017-03-24
e. Strategy on leveraging subsidiaries and partners | 103 | 2016-12-02 | 2017-04-28
f. Integrated sales incentive program | 103 | 2017-02-03 | 2017-04-28
a. Enhance WM System | 104 | 2016-12-02 | 2017-12-31
b. Enhance Mandiri Online phase 1 | 104 | 2016-12-02 | 2017-12-31
N/A | 105 | 2017-01-01 | 2018-01-15
Analisis yang lengkap dan akurat sebagai dasar dalam penentuan proyeksi ke depan | 106 | 2016-12-02 | 2016-12-30
Ekspansi bisnis sesuai dengan arahan Portfolio Mix (ada minimum dan maksimum limit growth) | 107 | 2016-12-02 | 2016-12-30
Ekspansi kredit sesuai dengan pipeline yang telah disetujui di awal tahun | 108 | 2016-12-02 | 2017-12-29
a. List dari early warning indicators dan specific threshold untuk masing-masing segmen yang akan ditracking setiap bulan b. Threshold vintage curve untuk setiap produk retail c. Threshold kualitas portfolio untuk setiap produk ( %30+, %90+, flow rates) pada level nasional dan wilayah d. Threshold booking mix untuk setiap produk retail pada level nasional dan wilayah | 109 | 2016-12-02 | 2016-12-30
(monthly based) report-report yang akan digunakan secara nasional, wilayah, produk, dan segmen. | 110 | 2017-01-06 | 2017-02-24
a. Analisis on root cause deviasi dari booking mix/performance dari threshold. | 111 | 2017-01-06 | 2017-12-29
b. Action plan berdasarkan hasil analisa | 111 | 2017-01-06 | 2017-12-29
c. Monthly communication forum dengan seluruh wilayah | 111 | 2017-01-06 | 2017-12-29
a. detail existing dan future capability seluruh system yang digunakan untuk proses perkreditan (IPS, LOS, ICLS, BDS, Eximbills, SCM) | 112 | 2017-01-06 | 2017-03-31
b. Alignment IT Enhancement yang dibutuhkan dengan implementasi project BPR LOS dan Decision Engine untuk segmen Retail | 112 | 2017-01-06 | 2017-03-31
a. Mayoritas pemberian kredit telah memenuhi dan mematuhi ketentuan/kebijakan yang berlaku b. Penetapan kolektibilitas sudah minimum diskrepensinya antara unit bisnis , unit risk, internal audit, dan external reviewer c. Pemberian kredit dengan kondisi high risk telah diidentifikasi dan direview secara sistematis d. Terlaksananya sampling review proses untuk pemberian kredit secara terstruktur/sistematis e. Rekomendasi kepada bisnis unit apabila perlu perbaikan proses | 113 | 2017-03-03 | 2017-12-29
Desain metodologi dan kebijakan untuk menetapkan credit provisioning yang memiliki elemen yang sifatnya forward looking (input dari future economic outlook, forecast commodity price, forecast fx rate) dan juga provisioning segmen | 114 | 2017-01-06 | 2017-06-30
a. KPI untuk bankwide level, segmen level, dan wilayah level dimana ada parameter dan bobot yang seimbang antara indikator asset quality dan indikator pertumbuhan bisnis. | 115 | 2017-01-06 | 2017-06-30
b. Implementasi reward/bonus system yang take into account mid term atau long term asset quality melalui konsep Material Risk Takers, dll. c. Asset quality growth harus cenderung lebih ke arah forward looking | 115 | 2017-01-06 | 2017-06-30
a. Program all year round yang mendukung peningkatan awareness understanding budaya credit risk management, compliance dan control untuk seluruh unit kerja di kantor pusat dan wilayah b. Pelaksanaan yang dievaluasi secara reguler mengenai hasil dari pelaksanaan program-program tersebut c. Credit Training program dan curriculum yang terstruktur untuk seluruh officer yang involve dalam pemberian kredit untuk setiap segmen | 116 | 2017-01-06 | 2017-06-30
N/A | 117 | 2017-01-01 | 2018-01-15
a. Target Architecture | 118 | 2016-12-02 | 2017-12-30
b. Vendor sistem terpilih | 118 | 2016-12-02 | 2017-12-30
a. Implementation roadmap | 119 | 2017-01-06 | 2017-01-27
b. Change dan Communication plan | 119 | 2017-01-06 | 2017-01-27
c. Organization design dan capacity plan | 119 | 2017-01-06 | 2017-01-27
d. New Job Desc | 119 | 2017-01-06 | 2017-01-27
e. Benefit monitoring tool | 119 | 2017-01-06 | 2017-01-27
f. PMO Implementation | 119 | 2017-01-06 | 2017-01-27
a. Pengembangan Fitur Fase 0 a1. Transformasi fitur internet & mobile banking eksisting a2. Fitur baru : Top up e cash,dan e money, mobile app approval | 120 | 2017-12-02 | 2017-12-30
b. Pengembangan Fitur Fase 1 b1, Pembukaan Tabungan On Line b2. Kartu Kredit | 120 | 2017-01-06 | 2017-04-28
c. Pengemangan Fitur Fase 2 c1. Consumer Loan | 120 | 2017-02-03 | 2017-08-25
d. Pengembangan Fitur Fase 3 d1. FX Transaction | 120 | 2017-03-03 | 2017-12-22
a. Digital platform on boarding nasabah baru | 121 | 2017-02-03 | 2017-10-27
a. Tambahan satu juga pengguna aktif | 122 | 2017-01-06 | 2017-02-24
b. Nilai customer satisfaction index min 80 | 122 | 2017-02-03 | 2017-02-24
c. Marketing share transaksi internet & mobile banking 4 bank (BCA, BNI, BRI & Mandiri) minimal 20 % | 122 | 2017-03-03 | 2017-12-29
N/A | 123 | 2017-01-01 | 2018-01-15
a. Rekomendasi tunning parameter | 124 | 2016-12-02 | 2017-06-30
b. Hasil review monitoring tools | 124 | 2016-12-02 | 2017-05-24
d. Mempercepat proses batch dari 1.5 trx/sec menjadi 8 trx/sec | 124 | 2016-12-02 | 2016-12-30
e. SSD live terpasang | 124 | 2016-12-02 | 2016-12-30
f. Penambahan fungsi retry get balance pada gateway | 124 | 2016-12-02 | 2016-12-30
g. Menambah dan mengubah metode resource pooling pada gateway | 124 | 2016-12-02 | 2016-12-30
h. Fine tuning workflow engine | 124 | 2016-12-02 | 2016-12-30
i. Fine tuning proses upload dan execute pada bulk payment | 124 | 2016-12-02 | 2016-12-30
j. New version of SOA | 124 | 2016-12-02 | 2017-06-30
k. Progress report production issue | 124 | 2016-12-02 | 2017-12-29
Build New MCM Sign of BRD & FSD | 124 | 2016-12-02 | 2016-12-30
Build New MCM Sign of SIT & UAT fase I | 124 | 2016-12-02 | 2017-06-30
Build New MCM Sign of SIT & UAT fase II | 124 | 2016-12-02 | 2017-10-31
Build New MCM Sign of BAST go live fase I | 124 | 2016-12-02 | 2017-06-30
Build New MCM Sign of BAST go live fase II | 124 | 2016-12-02 | 2017-11-30
Implementasi New MCM Risk-based implementation approach | 124 | 2016-12-02 | 2017-01-27
Implementasi New MCM Implementation item checklist | 124 | 2016-12-02 | 2017-03-24
Implementasi New MCM Tim implementasi terbentuk | 124 | 2016-12-02 | 2017-03-24
Implementasi New MCM Pelaksanaan sosialisasi & training | 124 | 2016-12-02 | 2017-04-28
Implementasi New MCM. Konversi nasabah ke new MCM berjalan sesuai target | 124 | 2016-12-02 | 2017-05-26
a. 22 ports terpasang untuk mengurangi defect rate | 125 | 2016-12-02 | 2016-12-30
b. Max 1 jam pembuatan id billing & bulk id billing | 125 | 2016-12-02 | 2017-04-28
Existing error rate | 125 | 2016-12-02 | 2017-02-24
Implementation plan & target error reduction rate | 125 | 2016-12-02 | 2017-05-26
a. Pengembangan MVA real time (H2H) Sign of BRD & FSD | 126 | 2016-12-01 | 2017-12-29
a. Pengembangan MVA real time (H2H) Sign of SIT & UAT | 126 | 2016-12-01 | 2017-12-29
a. Pengembangan MVA real time (H2H) Sign of BAST go live | 126 | 2016-12-01 | 2017-12-29
b. Penambahan Remarks Tx a. Sign of BRD & FSD | 126 | 2016-12-01 | 2017-12-29
b. Penambahan Remarks Txb. Sign of SIT & UAT | 126 | 2016-12-01 | 2017-12-29
b. Penambahan Remarks Txc. Sign of BAST go live | 126 | 2016-12-01 | 2017-12-29
c. Pembayaran via menu transfera. Sign of BRD & FSD | 126 | 2016-12-01 | 2017-12-29
c. Pembayaran via menu transferb. Sign of SIT & UAT | 126 | 2016-12-01 | 2017-12-29
c. Pembayaran via menu transferc. Sign of BAST go live | 126 | 2016-12-01 | 2017-12-29
d. Smart account Sign of BRD & FSD fase I | 126 | 2016-12-01 | 2017-01-31
d. Smart account Sign of BRD & FSD fase II | 126 | 2016-12-01 | 2017-04-30
d. Smart account Sign of SIT & UAT fase I | 126 | 2016-12-01 | 2017-05-31
d. Smart account Sign of SIT & UAT fase II | 126 | 2016-12-01 | 2017-12-31
d. Smart account Sign of BAST fase I | 126 | 2016-12-01 | 2017-06-30
d. Smart account Sign of BAST fase II | 126 | 2016-12-01 | 2017-12-31
Sign of FS | 127 | 2016-12-01 | 2017-12-29
Project code | 127 | 2016-12-02 | 2017-02-24
Sign of BRD & FSD | 127 | 2016-12-02 | 2017-05-26
Sign of SIT & UAT | 127 | 2016-12-02 | 2017-11-24
Sign of BAST go live | 127 | 2016-12-02 | 2017-12-29
Sign of BRD & FSD | 128 | 2016-12-02 | 2017-06-30
Sign of SIT & UAT | 128 | 2016-12-02 | 2017-08-25
Sign of BAST go live | 128 | 2016-12-02 | 2017-10-27
1 atau 2 global bank(s) | 129 | 2016-12-02 | 2017-02-24
Business model | 129 | 2016-12-02 | 2017-04-28
Penentuan nasabah | 129 | 2016-12-02 | 2017-06-30
Nama billers | 130 | 2016-12-02 | 2017-01-27
Tanggal event | 130 | 2016-12-02 | 2017-02-24
Finding needs nasabah | 130 | 2017-01-06 | 2017-12-29
Solutions | 130 | 2017-01-06 | 2017-12-29
Nama nasabah | 131 | 2016-12-02 | 2017-02-24
Tanggal event | 131 | 2016-12-02 | 2017-01-27
Finding needs nasabah | 131 | 2017-01-06 | 2017-12-29
Solutions | 131 | 2017-01-06 | 2017-12-29
Nama partner | 132 | 2016-12-02 | 2017-02-24
Partnership model & PKS | 132 | 2016-12-02 | 2017-05-26
Adapter | 132 | 2016-12-02 | 2017-12-29
Skema interface | 133 | 2017-01-02 | 2017-04-30
Interface B@W MCM | 133 | 2017-01-02 | 2017-09-30
Industry yang difokuskan | 134 | 2016-12-02 | 2017-02-28
Nama nasabah | 134 | 2016-12-02 | 2017-02-28
Menjadikan MCM sebagai no 1/2 choice of customers | 134 | 2016-12-02 | 2017-12-29
Hasil review SO | 135 | 2016-12-02 | 2017-03-31
Sign of capacity planning | 135 | 2016-12-02 | 2017-03-31
Kualifikasi sales | 136 | 2017-01-02 | 2017-12-29
Pemenuhan manning | 136 | 2017-01-02 | 2017-12-29
Penempatan sales | 136 | 2017-01-02 | 2017-12-29
Hasil review existing implementation | 137 | 2016-12-02 | 2017-02-24
New tools & SOP for key deals | 137 | 2016-12-02 | 2017-06-30
Agreement with IT, max implementation time for focused customers | 137 | 2016-12-02 | 2017-06-30
Draft BCP e-tax | 138 | 2017-01-02 | 2017-12-29
Sign of BCP procedure e-tax | 138 | 2017-01-02 | 2017-12-29
Sosialisasi BCP e-tax | 138 | 2017-01-02 | 2017-12-29
Pelaksanaan piloting BCP e-tax | 138 | 2017-01-02 | 2017-12-29
Masukan atas pelaksanaan piloting BCP e-tax | 138 | 2016-12-02 | 2017-03-31
Live implementasi BCP e-tax | 138 | 2016-12-02 | 2017-03-31
Draft BCP MCM | 138 | 2016-12-02 | 2017-03-31
Sign of BCP procedure MCM | 138 | 2016-12-02 | 2017-03-31
Sosialisasi BCP MCM | 138 | 2016-12-02 | 2017-04-28
Pelaksanaan piloting BCP MCM | 138 | 2016-12-02 | 2017-04-28
Masukan atas pelaksanaan piloting BCP MCM | 138 | 2016-12-02 | 2017-05-26
Live implementasi BCP MCM | 138 | 2016-12-02 | 2017-05-26
Nama service manager setiap nasabah | 139 | 2017-01-02 | 2017-12-30
Customers feedback | 139 | 2017-01-02 | 2017-12-30
Nominal budget | 140 | 2016-12-02 | 2017-02-28
Nama media | 140 | 2016-12-02 | 2017-02-28
Tanggal publish | 140 | 2016-12-02 | 2017-02-28
Publish 6 deals | 140 | 2017-01-02 | 2017-12-30
Nominal budget | 141 | 2016-12-02 | 2017-02-28
Tanggal event | 141 | 2016-12-02 | 2017-02-28
Materi acara | 141 | 2016-12-02 | 2017-10-31
Event terlaksana | 141 | 2016-12-02 | 2017-12-29
Nama award yang dipilih | 142 | 2016-12-02 | 2017-01-27
Nominal budget | 142 | 2016-12-02 | 2017-02-28
Dedicated team | 142 | 2016-12-02 | 2017-02-28
Win & Publish award | 142 | 2016-12-02 | 2017-12-29
Kualifikasi deals | 143 | 2016-12-02 | 2017-01-27
Template flagship | 143 | 2016-12-02 | 2017-02-24
BOD terima info deals | 143 | 2017-02-03 | 2017-12-29
Tanggal publish | 144 | 2017-01-02 | 2017-12-29
Content yang akan di publish | 144 | 2017-01-02 | 2017-12-29
Publish | 144 | 2017-01-02 | 2017-12-29
Tanggal event | 145 | 2017-01-02 | 2017-12-29
Event | 145 | 2017-01-02 | 2017-12-29
N/A | 146 | 2017-01-01 | 2018-01-15
a. Single View of Customer | 147 | 2016-12-02 | 2018-12-28
b. Marketing Engine | 147 | 2016-12-02 | 2017-12-29
c. Customer Acquisiton/Retention/Loyalty | 147 | 2016-12-02 | 2017-12-29
d. Sales Management - Menyiapkan RM Tool baik untuk Retail maupun Wholesale | 147 | 2016-12-02 | 2017-12-29
e. Campaign Budgeting | 147 | 2016-12-02 | 2017-02-24
f. Campaign Omission | 147 | 2016-12-02 | 2018-06-29
g. Updating policy & procedure (especially during online onboarding) | 147 | 2016-12-02 | 2018-09-28
h. Complain Handling Management | 147 | 2016-12-02 | 2018-12-28
i. Real-Time data analisis pada BigData | 147 | 2016-12-02 | 2018-12-28
a. Install BigData Infrastructure and Interconnectedness | 148 | 2016-12-02 | 2017-06-30
b. Mapping & identify infrastructure readiness | 148 | 2016-12-02 | 2017-12-29
c. Execute account handover process | 148 | 2016-12-02 | 2017-03-31
d. Training & develop change champion | 148 | 2016-04-03 | 2017-12-29
e. Socialization | 148 | 2016-04-03 | 2017-12-29
f. Roll-Out | 148 | 2016-04-03 | 2017-12-29
g. Roll-Out support (continuous) | 148 | 2016-04-03 | 2017-12-29
a. Mapping & identify potential risk & mitigation | 149 | 2016-04-03 | 2017-12-29
a. Legal & compliance assurance | 149 | 2016-12-02 | 2018-06-29
a. Quality control | 149 | 2018-01-01 | 2018-12-31
a. Marketing and Sales Monitoring | 150 | 2016-12-02 | 2017-10-27
b. Campaign Design | 150 | 2016-12-02 | 2017-10-27
c. Advertising Communication and Material | 150 | 2016-12-02 | 2017-10-27
d. Data Life Cycle | 150 | 2016-12-02 | 2017-10-27
N/A | 151 | 2017-01-01 | 2018-01-15
a. Notulensi Meeting | 152 | 2016-12-02 | 2017-01-13
a. Presentation Material | 153 | 2016-12-02 | 2017-01-27
b. Analysis Report | 153 | 2016-12-02 | 2017-02-10
a. Design & Analysis Report | 154 | 2016-12-02 | 2017-02-24
a. Design & Analysis Report | 155 | 2016-12-02 | 2017-03-24
a. Design & Analysis Report | 156 | 2016-12-02 | 2017-04-14
b. Development Method | 156 | 2016-12-02 | 2017-04-28
a. Rating Method | 157 | 2016-12-02 | 2017-06-09
a. Framework | 158 | 2016-12-02 | 2017-07-07
b. Pilot Documentation & Guideline | 158 | 2016-12-02 | 2017-07-21
a. Persetujuan atas penunjukan konsultan b. Hasil Preliminary assessment : identifikasi potential improvement c. Data potential improvement area d. Roadmap & blueprint pelaksanaan productivity improvement program e. Persetujuan atas roadmap & blueprint | 159 | 2016-12-02 | 2017-03-10
a. Materi komunikasi dan sosialisasi kepada Pegawai | 160 | 2016-12-02 | 2017-02-24
b. Sosialisasi program kepada pegawai | 160 | 2017-02-03 | 2017-03-31
c. Updated policy & procedure | 160 | 2016-12-02 | 2017-03-17
d. Legal & compliance assurance | 160 | 2016-12-02 | 2017-05-19
List of accountable line managers | 161 | 2016-12-02 | 2017-04-07
a. List of accountable line managers | 161 | 2016-12-02 | 2017-04-14
b. Materi Training dan Jadwal training (training batches) | 161 | 2016-12-02 | 2017-04-21
c. Pelaksanaan training sesuai jadwal dan jumlah batch yang ditargetkan | 161 | 2016-12-02 | 2017-06-30
d. Monitoring tools | 161 | 2016-12-02 | 2017-08-04
a. Terbentuknya National resource pool | 162 | 2016-12-02 | 2017-09-08
b. Guideline relokasi dan reposisi | 162 | 2016-12-02 | 2017-09-15
c. Terlaksananya Pilot project relokasi dan reposisi | 162 | 2016-12-02 | 2017-09-22
d. Hasil evaluasi pilot project | 162 | 2016-12-02 | 2017-12-15
e. Report terkait impact productivity project terhadap financial | 162 | 2016-12-02 | 2018-01-05
N/A | 163 | 2017-01-01 | 2018-01-15
a. Persetujuan atas penunjukan konsultan | 164 | 2016-12-02 | 2017-01-13
b. Hasil Preliminary assessment : identifikasi potential improvement | 164 | 2016-12-02 | 2017-12-29
c. Persetujuan atas Metode pengukuran employee productivity | 164 | 2016-12-02 | 2017-02-24
d. Data potential improvement area | 164 | 2016-12-02 | 2017-12-29
a. Materi komunikasi dan sosialisasi kepada Pegawai | 165 | 2016-12-02 | 2017-02-17
b. Sosialisasi program kepada pegawai | 165 | 2017-02-03 | 2017-03-31
c. Updated policy & procedure | 165 | 2016-12-02 | 2017-05-19
d. Legal & compliance assurance | 165 | 2016-12-02 | 2017-02-24
a. List of accountable line managers | 166 | 2016-12-02 | 2017-04-14
b. Materi Training dan Jadwal training (training batches) | 166 | 2016-12-02 | 2017-04-28
c. Pelaksanaan training sesuai jadwal dan jumlah batch yang ditargetkan | 166 | 2017-05-05 | 2017-06-30
d. Monitoring tools | 166 | 2016-12-02 | 2017-05-05
a. Terbentuknya National resource pool | 167 | 2016-12-02 | 2017-08-04
b. Guideline relokasi dan reposisi | 167 | 2016-12-02 | 2017-09-15
c. Terlaksananya Pilot project relokasi dan reposisi | 167 | 2016-12-02 | 2017-09-22
d. Hasil evaluasi pilot project | 167 | 2016-12-02 | 2017-12-15
e. Report terkait impact productivity project terhadap financial | 167 | 2016-12-02 | 2018-01-26
N/A | 168 | 2017-01-01 | 2018-01-15
•Identifikasi cost structure | 169 | 2017-01-03 | 2017-01-27
•Identifikasi Efficiency Opportunity | 169 | 2017-01-03 | 2017-02-24
•Usulan perbaikan proses bisnis/kerja, optimalisasi existing resource dan perbaikan produktivitas. | 169 | 2016-12-02 | 2017-02-24
Standar atas proses bisnis yang efektif dan efisien | 170 | 2017-05-01 | 2019-09-29
•Cost efisiensi sebagai bagian dari program culture Bank Mandiri. | 171 | 2017-03-01 | 2017-03-31
•Internal communication mengenai pentingnya efisiensi bagi perusahaan dan bagi pegawai. | 171 | 2017-03-01 | 2017-12-30
•Cost Management unit memiliki kewenangan mengontrol posisi BUA dalam SAP secara Real Time | 172 | 2017-01-03 | 2017-02-28
N/A | 173 | 2017-01-01 | 2018-01-15
Development of end-state branchless banking system | 174 | 2016-12-01 | 2017-04-28
Design & Detailing KPI | 175 | 2016-12-01 | 2016-12-23
Develop dashboard monitoring | 175 | 2016-12-01 | 2016-12-23
Define parameter & reporting mechanism | 175 | 2016-12-01 | 2017-01-21
Mapping & identify potential risk & mitigation | 176 | 2016-12-01 | 2017-01-06
Legal & compliance assurance | 176 | 2016-12-01 | 2017-02-24
Quality control | 176 | 2016-12-01 | 2017-02-24
Mapping & identifying potential area | 177 | 2016-12-01 | 2016-12-23
Identifying potential strategic partner | 177 | 2016-12-01 | 2017-02-24
Renew business model (agent commission) | 177 | 2016-12-01 | 2017-02-24
“Hub&Spoke” concept to increase branch/area engagement | 177 | 2016-12-01 | 2017-01-13
Develop communication and promotion strategy | 177 | 2016-12-01 | 2017-01-27
N/A | 178 | 2017-01-01 | 2018-01-15
BOD Approval of Detail Organization Structure | 179 | 2016-12-05 | 2016-12-16
Final Job Description for all position (HO & Region) | 179 | 2016-12-01 | 2016-12-31
Resource Alignment & Fulfillment | 179 | 2016-12-01 | 2016-12-31
Penyusunan standard operating procedures (features, reporting, reconciliation, complain & dispute handling) | 180 | 2016-12-01 | 2016-12-31
Pengadaan casing dan signage | 180 | 2016-12-01 | 2016-12-31
Pemilihan lokasi | 180 | 2016-12-01 | 2016-12-31
Roll Out | 180 | 2016-12-01 | 2016-12-31
Diimplementasikan pada January 2017 | 181 | 2016-12-01 | 2017-01-21
Pemutusan kerjasama dengan Artajasa | 181 | 2016-12-01 | 2017-01-31
Development 15 fitur payment dan top up emoney | 182 | 2016-12-01 | 2017-01-21
N/A | 183 | 2017-01-01 | 2018-01-15
Memorandum of Understanding (MOU) | 184 | 2016-12-01 | 2017-01-31
Term sheet | 184 | 2016-12-01 | 2017-01-31
Valuation of capital injection | 184 | 2016-12-01 | 2017-01-31
Anggaran Dasar | 185 | 2016-12-01 | 2017-01-31
Persetujuan Kemenkumham | 185 | 2016-12-01 | 2017-01-31
Business/ corporate plan | 186 | 2016-12-01 | 2017-01-31
5 years financial model | 186 | 2016-12-01 | 2017-01-31
Document submission to Bank Indonesia | 187 | 2016-12-01 | 2017-01-31
License issuance | 187 | 2016-12-01 | 2017-02-28
N/A | 188 | 2017-01-01 | 2017-04-30
Jumlah nasabah KUR yang akan mengikuti Program | 189 | 2016-12-01 | 2016-12-30
Daftar kota dan jumlah batch program pelatihan | 190 | 2016-12-01 | 2016-05-26
Modul pelatihan | 191 | 2016-12-01 | 2016-12-30
KPI Pelatihan ditetapkan | 192 | 2016-12-01 | 2017-12-29
Batch 1 Jakarta | 193 | 2016-12-01 | 2016-12-30
Batch 2 xxx | 193 | 2017-03-01 | 2017-06-30
Skim produk atau pola pembiayaan untuk peserta pelatihan | 194 | 2016-12-01 | 2017-05-27
PKS dengan pihak ketiga untuk pembinaan nasabah KUR | 195 | 2017-01-01 | 2017-04-28
N/A | 196 | 2017-01-01 | 2018-01-15
Pengajuan skema penyaluran KUR yang sesuai dengan komoditas pada sektor pertanian dan perikanan ke Retail Product & Transaction Risk Group | 197 | 2016-12-01 | 2017-01-27
Penyesuaian ketentuan Dokumen kredit e.g. eksepsi persyaratan Surat Nikah | 197 | 2017-01-01 | 2017-02-24
Inisiasi dan proses bisnis yang terdesentralisasi ke wilayah | 198 | 2016-12-01 | 2017-02-24
Koordinasi dengan Corporate Banking dan Commercial Banking dalam menentukan potensi offtaker | 198 | 2016-12-01 | 2017-02-24
Pencapaian target penyaluran KUR Tahun 2017 di Sektor Prioritas | 198 | 2016-12-01 | 2017-03-31
Perjanjian Kerjasama | 198 | 2016-12-01 | 2017-05-26
Pelaksanaan Penyaluran KUR Alilansi untuk Sektor Prioritas (Pertanian dan Perikanan) oleh Cluster, Unit, dan MKS Khusus yang ditunjuk | 198 | 2016-12-01 | 2017-05-26
Peningkatan awareness Cluster, Unit, dan MKS terhadap potensi dari sektor pertanian dan sektor perikanan | 199 | 2016-12-01 | 2017-03-31
Publikasi peran Bank Mandiri dalam penyaluran KUR untuk sektor pertanian dan perikanan | 200 | 2017-04-01 | 2017-12-29
N/A | 201 | 2017-01-01 | 2018-01-15
Penetapan dari Kementerian BMUN mengenai lokasi RKB | 202 | 2016-12-01 | 2016-12-30
Penetapan 15 lokasi RKB BMRI | 203 | 2016-12-01 | 2017-01-27
Model Operasional RKB | 204 | 2016-12-01 | 2017-01-27
Job Des RKB | 205 | 2016-12-01 | 2017-01-27
Terpenuhi kebutuhan SDM RKB, terdiri dari: 3 PIC KP 15 PIC RKB 105 Fasilitator | 206 | 2016-12-01 | 2017-01-27
Pemenuhan kebutuhan infrastruktur untuk RKB | 207 | 2016-12-01 | 2016-12-30
Launching RKB | 208 | 2016-12-01 | 2017-12-30
PKS dengan pihak ketiga untuk operasional RKB | 209 | 2016-12-01 | 2017-01-27
Daftar calon peserta | 210 | 2017-01-01 | 2017-04-30
program insentif | 210 | 2017-01-01 | 2017-04-30
N/A | 211 | 2017-01-01 | 2018-01-15
Development of wallet/sub-account | 212 | 2016-12-01 | 2017-04-28
Enhancement on EDC | 212 | 2016-12-01 | 2017-04-28
Development of e-Warong concept | 212 | 2016-12-01 | 2017-04-28
Develop report to stakeholder (ministry, TNP2K and regulators) | 213 | 2016-12-01 | 2016-12-30
Develop of initial ‘alert’ when G2P recipients did not withdraw their G2P fund for certain period of time | 213 | 2016-12-01 | 2017-01-06
Mapping & identify potential risk & mitigation, legal & compliance assurance, and quality control | 214 | 2016-12-01 | 2017-02-24
Mapping & identifying potential area | 215 | 2016-12-01 | 2016-12-23
Identifying potential strategic partner to become merchant and agent | 215 | 2016-12-01 | 2017-01-27
N/A | 216 | 2017-01-01 | 2018-01-15
Development of wallet and Enhancement EDC | 217 | 2017-01-01 | 2017-02-28
Mapping & Identifying potensial area | 218 | 2017-01-01 | 2017-02-28
Identifying potential strategic partner to become merchant and agent fertilizer | 218 | 2017-01-01 | 2017-02-28
Agent and Farmer acquisition | 218 | 2017-01-01 | 2017-01-31
Mapping& identify potensial riks & mitigation | 219 | 2017-01-01 | 2017-02-28
Legal & compliance assurance | 219 | 2017-01-01 | 2017-01-31
Quality control | 219 | 2017-01-01 | 2017-02-28
N/A | 220 | 2017-01-01 | 2018-01-15
N/A | 221 | 2017-01-01 | 2017-12-31
N/A | 222 | 2017-01-01 | 2017-06-30
N/A | 223 | 2017-01-01 | 2018-01-15
N/A | 224 | 2017-01-01 | 2017-06-01
N/A | 225 | 2017-04-01 | 2017-12-31
N/A | 226 | 2017-12-01 | 2017-12-31
N/A | 227 | 2017-01-01 | 2018-01-15
Formulas:
end_data = [end_data, row above]+7
end_data = [start_date]+(6*7)