## Sheet1
ACTION | ACTION_STARTDATE | ACTION_ENDDATE | INITIATIVE_ID
Workshop Detailing SO HO & Distribution | 2016-11-04 | 2016-12-30 | 1
Signed off SO HO & Distribution | 2016-11-04 | 2016-12-30 | 1
Mapping detail org unit & position according to new SO (tracker) | 2016-11-04 | 2016-12-30 | 1
To Be Org Changes maintained in SAP and Talent Management system (TAMS) | 2016-11-04 | 2016-12-30 | 1
Workshop Detailing Job Description | 2016-11-04 | 2016-12-30 | 1
Talent Assessment L2 – L3 – L4 | 2016-11-04 | 2017-01-27 | 1
Dashboard Top Talent Report | 2016-11-01 | 2017-01-27 | 1
Talent Panel L2, L3, L4 & Print SK | 2017-02-03 | 2017-02-24 | 1
Roll Out Distribution | 2017-03-03 | 2017-03-31 | 1
Define business process & authority changes | 2016-11-04 | 2016-12-30 | 2
Formulate & recommend final business process & authority | 2016-11-04 | 2016-12-30 | 2
Approval of final business process & authority | 2016-11-04 | 2017-01-27 | 2
Receive list of name of credit authority holders & up liners | 2016-11-04 | 2017-01-27 | 2
Prepare to Set up/update new business process & authority holders in the system | 2016-11-04 | 2017-02-24 | 2
Socialization on business process & authority changes | 2017-02-03 | 2017-02-24 | 2
Set up/update authority holders in the system | 2017-02-03 | 2017-02-24 | 2
Identifikasi Detail Struktur Organisasi baru | 2017-01-06 | 2017-01-27 | 3
Identifikasi Job Desk sesuai Struktur Organisasi baru | 2017-01-06 | 2017-01-27 | 3
Design & Detailing KPI sesuai Struktur Organisasi dan Jobdesk baru | 2017-01-06 | 2017-01-27 | 3
Identifikasi parameter pengukuran kinerja dan menentukan mekanisme monitoringnya | 2017-01-06 | 2017-01-27 | 3
Identify risk management impact | 2016-11-04 | 2016-12-30 | 4
Propose solution to address / resolve risk management issues | 2016-11-04 | 2016-12-30 | 4
Design Checklist on roll-out readiness Inform /Present to OJK | 2016-11-04 | 2016-12-30 | 4
Inform /Present to OJK | 2016-11-04 | 2016-12-30 | 4
Report DNT project as part of Bank’s Annual Business Plan (RBB) | 2016-11-04 | 2017-01-27 | 4
Assessing Roll-Out Readiness (based on checklist) | 2016-11-04 | 2017-01-27 | 4
Identify risk management impact areas | 2017-03-03 | 2017-04-28 | 4
Penyusunan parameter klasifikasi cabang | 2016-11-04 | 2016-12-30 | 5
Perhitungan klasifikasi cabang | 2016-11-04 | 2017-01-27 | 5
Mengirimkan hasil klasifikasi cabang ke HC untuk resource alignment | 2016-11-04 | 2017-02-24 | 5
Penyesuaian limit transaksi cabang | 2016-11-04 | 2017-02-24 | 5
Penyesuaian akses level BDS | 2016-11-04 | 2017-02-24 | 5
Penyesuaian akses level MOS | 2017-02-03 | 2017-03-31 | 5
Penyesuaian akses level IPS/LOS | 2017-02-03 | 2017-03-31 | 5
Penyediaan infrastruktur untuk pelaksanaan komunikasi dan sosialisasi | 2016-11-04 | 2017-01-27 | 5
Penyusunan draft Holding Statement | 2016-11-04 | 2016-12-30 | 6
Approval Holding Statement | 2017-12-02 | 2016-12-30 | 6
Penyampaian holding statement | 2017-12-02 | 2016-12-30 | 6
Develop Communication strategy | 2016-11-04 | 2017-01-27 | 6
Prepare communication and training material | 2016-11-04 | 2017-01-27 | 6
Workshop & Finalisasi SO | 2016-06-03 | 2016-06-24 | 7
Koordinasi pemenuhan SDM dengan HC, Region, dan Area | 2016-06-03 | 2016-06-24 | 7
Training & penempatan BSM | 2016-07-01 | 2017-01-27 | 7
Sosialisasi Konsep RRB ke Cabang | 2016-06-03 | 2017-02-24 | 7
Sosialisasi Sales Generalist | 2016-06-03 | 2016-06-24 | 8
Training, dan audit skill untuk sales | 2016-10-07 | 2017-02-24 | 8
Workshop skema insentif sales Generalist | 2016-06-03 | 2016-11-25 | 8
Koordinasi EDM | 2016-06-03 | 2017-02-24 | 8
Koordinasi IT STA | 2016-06-03 | 2017-02-24 | 8
Desain template sales activity | 2016-06-03 | 2016-10-28 | 9
Koordinasi EDM | 2016-06-03 | 2017-02-24 | 9
Koordinasi Region – RCFO | 2016-06-03 | 2017-02-24 | 9
Koordinasi IT STA | 2016-06-03 | 2017-02-24 | 9
Develop sales & monitoring tools | 2016-06-03 | 2016-12-30 | 9
Skema Insentif BSM dan Sales | 2016-06-03 | 2016-12-30 | 10
Pengadaan Konsultan | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 11
Workshop | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 11
Detail Plan | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 11
Persetujuan Direksi | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 11
Pencetakan buku | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 11
Mapping Jaringan Kantor | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 12
Competitive analysis | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 12
Detail Action Plan | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 12
Budgeting & Implementation | 2017-07-07 | 2017-12-29 | 12
Implementasi inisiatif peningkatan status jaringan kantor | 2017-01-06 | 2017-12-29 | 13
Implementasi inisiatif relokasi kantor | 2017-01-06 | 2017-12-29 | 13
Monitoring pemenuhan SDM cabang | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 13
Review Struktur Biaya Cabang | 2017-01-06 | 2017-12-29 | 14
Workshop dengan IT, SPC, CRE & SMC | 2017-01-13 | 2017-12-29 | 14
Prioritisasi inisiatif efisiensi | 2017-01-13 | 2017-12-29 | 14
Rollout | 2017-01-13 | 2017-12-29 | 14
Monitoring | 2017-01-13 | 2017-12-29 | 14
Rollout 15 CCO | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 15
Evaluasi | 2017-01-06 | 2017-01-27 | 15
Standarisasi kriteria pembentukan CCO (juklak, PTO) | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 15
Persiapan Rekonfigurasi Cabang | 2017-06-02 | 2017-11-24 | 16
Sosialisasi | 2017-06-02 | 2017-11-24 | 16
Rollout pembentukan 1 region & 4 Area | 2017-06-02 | 2017-11-24 | 16
Workshop & Benchmarking | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 17
Finalisasi konsep Digital Branch | 2017-06-02 | 2017-06-30 | 17
Pilot | 2017-06-02 | 2017-08-25 | 18
Evaluasi | 2017-08-04 | 2017-08-25 | 18
Workshop | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 19
RFI & RFP | 2017-01-06 | 2017-05-26 | 20
MOU | 2017-01-06 | 2017-05-26 | 20
Revisi PTO | 2017-01-06 | 2017-05-26 | 20
PKS | 2017-01-06 | 2017-05-26 | 20
Sosialisasi | 2017-01-06 | 2017-05-26 | 20
Penunjukan konsultan | 2017-01-06 | 2017-05-26 | 21
Survey BHC | 2017-01-06 | 2017-05-26 | 21
Evaluasi & paparan hasil BHC | 2017-01-06 | 2017-05-26 | 21
Action Plan | 2017-01-06 | 2017-05-26 | 21
Penunjukan Konsultan | 2017-01-06 | 2017-09-29 | 22
Workshop | 2017-01-06 | 2017-09-29 | 23
Approval Direksi | 2017-01-06 | 2017-09-29 | 23
Pilot , Feedback & adjustment | 2017-01-06 | 2017-09-29 | 23
Sosialisasi & Rollout | 2017-01-06 | 2017-09-29 | 23
Prioritisasi action Plan hasil BHC | 2017-05-05 | 2017-09-29 | 24
Perbaikan Signage, Façade & Interior | 2017-05-05 | 2017-09-29 | 24
Mekanisme pemilihan target anchor clients | 2016-12-02 | 2016-12-02 | 25
Melakukan building mapping di area CBD untuk memilih target commercial clients | 2016-12-02 | 2016-12-16 | 26
Identifikasi awal kebutuhan perusahaan | 2016-12-02 | 2016-12-16 | 27
Identifikasi product bundling yang dibutuhkan segmen pegawai | 2016-12-02 | 2016-12-02 | 28
Identifikasi kebutuhan dan komunikasi kerjasama bank at work | 2016-12-02 | 2016-12-02 | 29
Mapping infrastruktur (channel) mandiri untuk melayani perusahaan | 2016-12-02 | 2016-12-16 | 30
Menyusun simplifikasi cara mengajukan aplikasi (bulk application) seperti payroll, dll | 2016-12-02 | 2016-12-23 | 31
Menyusun formulir aplikasi khusus (bundling) bank at work | 2016-12-02 | 2016-12-23 | 32
Identifikasi line processing khusus untuk menjaga delivery SLA tepat waktu | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 33
Penyusunan role and responsibilities business, sales, dan relationship model yang telah ditetapkan | 2016-12-02 | 2016-12-23 | 34
Recruitment candidate Bank at work officer | 2016-12-02 | 2016-12-16 | 35
Menyusun KPI penjualan product Bank at work baik secara company maupun individu sales. | 2016-12-02 | 2016-12-23 | 36
Menyusun incentive scheme dan FTI sales force bank at work | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 37
Menyusun product bundling untuk pegawai | 2016-12-02 | 2016-12-02 | 38
Menyusun product bundling/value added service untuk perusahaan | 2016-12-02 | 2016-12-16 | 39
Menyusun pricing tools sebagai dasar pemberian fitur dan benefit khusus | 2016-12-02 | 2016-12-16 | 40
Menyusun template PKS bank at work | 2016-12-02 | 2016-12-23 | 41
Menyusun marketing tool kit bank at works | 2016-12-02 | 2016-12-23 | 42
Training dan onboarding dedicated sales team bank at work | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 43
Menyusun business requirement pada channel prioritas yang ditetapkan | 2016-12-04 | 2017-01-27 | 44
Menetapkan target client dan wilayah pilot project | 2016-12-02 | 2016-12-23 | 45
Pilot project | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 46
Rekrutmen/ mutasi/ promosi | 2016-12-02 | 2017-07-28 | 47
Final Approval Job Des | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 48
Sign Off Job Des | 2016-12-02 | 2017-04-28 | 49
Develop training materials | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 50
Launch staff training program | 2016-12-02 | 2017-04-28 | 50
Develop and sign off training plan | 2016-12-02 | 2017-04-14 | 50
Define key business process changes and authority | 2016-12-02 | 2017-01-13 | 51
Penyediaaan tool kit untuk alat bantu pemroses | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 51
Pembuatan detail ketentuan program | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 51
Melakukan pemrosesan kredit (start pilot project) | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 51
Design management reporting template | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 52
Target setting - down to region level | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 53
Cascading KPI | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 54
Sign off on KPI | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 54
Review performance program (efektivitas, kualitas kredit) | 2016-12-02 | 2017-04-28 | 55
Guiding program implementation | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 56
Melakukan monitoring dan evaluasi program secara berkala termasuk penambahan Developer peserta program (start) | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 56
Sosialisasi ke Region dan Area | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 57
Secure roll-out plan | 2016-12-02 | 2017-07-14 | 58
Coordinate with RAS Group and agree slice & dice criteria | 2016-12-30 | 2017-02-24 | 59
Propose marketing program based on criteria | 2016-12-30 | 2017-03-31 | 60
Coordinate with EDM Group to extract customer data | 2016-12-30 | 2017-03-31 | 61
Inject customer data for each marketing program to appropriate distribution channel | 2016-12-30 | 2017-07-28 | 62
a. ATM Multivendor – with TBR Group | 2016-12-30 | 2017-06-23 | 63
b. Mandiri LMS – with EDM Group | 2016-12-30 | 2017-07-28 | 63
c. Mandiri Online – with TBR Group | 2016-12-30 | 2017-07-28 | 63
d. Telemarketing | 2016-12-30 | 2017-07-28 | 63
Evaluate marketing program in coordination with RAS Group | 2016-12-30 | 2017-08-25 | 63
Identify pain points and plan for improvements | 2016-12-09 | 2016-12-30 | 64
Define current key business process changes and authority | 2016-12-30 | 2017-01-27 | 65
Oversee development of Mobile Apps | 2016-12-30 | 2017-01-27 | 66
Socialization of MTF Mobile Apps | 2016-12-30 | 2017-02-24 | 66
Target setting - down to region, area, branch | 2016-12-30 | 2017-02-24 | 67
Agreed on dashboard monitoring mechanism | 2016-12-30 | 2017-01-27 | 68
Gather portfolio data based on BMRI branches code regulary, in coordination with EDM Group | 2016-12-30 | 2017-02-24 | 69
Mirroring revenue sharing in coordination with SPM Group | 2016-12-30 | 2017-02-24 | 70
Product Knowledge Refreshments to Branches and Areas (start) | 2016-12-09 | 2017-01-06 | 71
Procure digital inventory from respected vendors to advert Mandiri KKB through SMC Group | 2016-12-30 | 2017-01-27 | 71
Implement Digital Inventories | 2016-12-30 | 2017-01-27 | 71
Mapping & penentuan target market potensial | 2016-12-02 | 2017-01-13 | 72
Menyusun produk yang sesuai dengan target market yang sudah ditetapkan | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 73
Implementasi block move LF Micro ke RCC (Interim Process) | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 73
Penyatuan proses KTA & KSM (Interim Process) | 2016-12-02 | 2017-07-28 | 73
Penyelarasan kebijakan proses bisnis KTA & KSM | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 73
Implementasi BPR Project | 2016-12-02 | 2017-10-06 | 73
Menyusun Trajectory KTA & KSM s.d. 2020 | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 74
Penyusunan Parameter Finansial | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 75
Menyusun KPI | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 76
Penyusunan dashboard monitoring | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 77
Identifikasi dan mitigasi potensi risiko | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 78
Melakukan review kepatuhan terhadap ketentuan internal maupun eksternal | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 79
Assessing Roll-Out Readiness (based on checklist) | 2016-12-02 | 2017-10-06 | 80
Report project as part of Bank’s Annual Business Plan (RBB) | 2016-12-02 | 2017-06-30 | 80
Melakukan review efektivitas struktur organisasi saat ini | 2016-12-02 | 2017-12-30 | 81
Melakukan koordinasi dengan Related Project Owner | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 81
Develop and sign off training plan | 2016-12-02 | 2017-08-25 | 82
Develop and sign off communication plan | 2016-12-02 | 2017-08-25 | 83
Develop training materials | 2016-12-02 | 2017-08-25 | 83
Launch communication & training program | 2016-12-30 | 2017-09-29 | 83
Review target market berdasarkan history & potensi kearifan lokal | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 84
Pembahasan sektor unggulan yang berpotensi untuk dikembangkan di segmen Retail | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 84
Penetapan target market tiering s.d. Rp 1M a.d. lokasi pertumbuhan, sektor unggulan, dan sumber nasabah | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 84
Penetapan target market tiering > Rp 1M – Rp 10M a.d. lokasi pertumbuhan, sektor unggulan, dan sumber nasabah | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 84
Review dan penajaman list nasabah PRIMA dan value chain yang menjadi fokus sumber nasabah | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 84
Persetujuan Penetapan Target Market 2017 | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 84
Sosialisasi target market ke BU dan Risk Unit di Wilayah | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 84
Pembahasan konsep penajaman pipeline management system & underwriting credit process | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 85
Persetujuan konsep penajaman pipeline manage-ment system & underwriting credit process baru | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 86
Penetapan PIC & mekanisme kerja tim evaluasi pipeline | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 86
Penyesuaian prosedur / kebijakan terkait business process yang baru | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 86
Finalisasi pengembangan tools pipeline mgt system & underwriting credit process baru di IPS | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 86
Implementasi pipeline management system baru dan proses underwriting credit process baru yang terintegrasi IPS | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 86
Review & mapping pejabat pemegang kewenangan memutus kredit dan limit kewenangannya | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 87
Penetapan standar limit kewenangan pejabat memutus kredit sesuai dengan underwriting credit process yang baru | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 88
Pembahasan mekanisme pemberian / peningkatan limit kewenangan memutus kredit dan usulan perbaikannya | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 89
Penyesuaian prosedur / kebijakan mekanisme pemberian / peningkatan limit kewenangan memutus kredit | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 89
Mapping kebutuhan pemegang kewenangan sesuai standar baru | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 89
Penyesuaian limit kewenangan di sistem | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 89
Penyesuaian & pemenuhan jumlah pejabat pemegang kewenangan memutus kredit sesuai kebutuhan di Wilayah | 2017-04-07 | 2017-06-23 | 89
Review mekanisme Stop & Grow eksisting (tier s.d. Rp 2M by Area dan tier > Rp 2M by Kota) | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 90
Pembahasan & perumusan perbaikan konsep Stop & Grow | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 90
Finalisasi tools monitoring Stop & Grow yang terintegrasi dengan sistem IPS | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 90
Implementasi Stop & Grow di sistem IPS (bersamaan dengan implementasi pipeline management system di IPS) | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 90
Review standar produktivitas ARM RM & Span Of Control Supervisor eksisting (realisasi, produktivitas, dan kompetensi) | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 91
Perhitungan capacity planning sesuai target 2017 | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 91
Penyesuaian standar produktivitas ARM RM & Span Of Control Supervisor a.d. hasil review dan perhitungan Capacity Planning | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 91
Perhitungan capacity planning pegawai Risk & Collection Unit | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 91
Penetapan standar daily activity & monitoring activity RM/ARM | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 91
Sosialisasi standar produktivitas ARM RM & Span Of Control Supervisor yang baru | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 91
Implementasi penyesuaian kelolaan ARM, RM & BBM | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 91
Pembahasan usulan pengelolaan debitur kol 1 & kol 2 oleh BU | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 92
Mapping SDM pengelola account di BU & Recovery Unit | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 92
Persetujuan pengelolaan debitur kol 1 & kol 2 oleh BU | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 92
Penyesuaian prosedur / kebijakan | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 92
Implementasi pengelolaan debitur kol 1 & kol 2 oleh BU di Wilayah | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 92
Pemenuhan infrastruktur kerja pegawai pengelola segmen di Wilayah (kendaraan & dana operasional) | 2017-03-31 | 2017-04-28 | 92
Review collection strategi 2016 dan efektivitasnya | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 93
Perumusan collection strategi 2017 | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 93
Penyusunan detailing aktivitas collection 2017 | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 93
Sentralisasi pengelolaan portfolio kebun plasma ke Kantor Pusat | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 93
Workshop penyusunan design & detailing IPS Small Business | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 94
Penunjukan vendor pembuatan IPS Small Busienss | 2017-01-02 | 2017-01-27 | 94
Proses Pengembangan IPS | 2017-01-02 | 2017-02-24 | 94
UAT (User Acceptance Test) IPS Small Business | 2017-02-03 | 2017-02-24 | 94
Sosialisasi dan simulasi sistem IPS yang telah di enhance ke Wilayah | 2017-02-03 | 2017-02-24 | 94
Finalisasi IPS Small Business | 2017-03-03 | 2017-03-31 | 94
Implemetasi IPS Small Business | 2017-03-03 | 2017-03-31 | 94
Workshop pembahasan Risk Dedicated Small Business & Struktur Organisasi di KP & Wilayah | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 95
Persetujuan Senior Risk Forum terkait Risk Dedicated Small Business | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 96
Persetujuan BOD terkait penyesuaian Struktur Organisasi segmen Small Business | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 96
Pilot project implementasi struktur organisasi Small Business | 2017-03-03 | 2017-06-23 | 96
Penyesuaian pegawai (Mutasi / Rotasi) | 2017-03-03 | 2017-04-28 | 96
Penyesuaian kebijakan / prosedur terkait tanggung jawab kerja SME Risk Group | 2017-03-03 | 2017-04-28 | 96
Review & analisa design KPI eksisting | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 97
Pembahasan usulan perbaikan KPI sesuai strategi kerja 2017 | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 97
Sign Off KPI pengelola segmen Small Business | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 97
Mapping kompetensi pegawai a.l. melalui pendekatan produktivitas, kualitas pengelolaan, history pengembangan kompetensi, lama kerja, dsb | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 98
Penyusunan materi training sesuai isu dan kebutuhan di lapangan | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 99
Penyusunan Training Management/Training Plan (waktu pelaksanaan, lokasi, pengajar, peserta, anggaran | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 99
Pelaksanaan Training Alignment for Business Banking, level basic & intermediate dengan estimasi peserta 2.384 org / 79 batch | 2017-03-03 | 2017-06-23 | 99
Pelaksanaan Training Percepatan Peningkatan Kompetensi Segmen BB (untuk Supervisor) dengan estimasi peserta 178 org / 22 batch | 2017-03-03 | 2017-06-23 | 99
Pelaksanaan Workshop Business Banking dengan estimasi peserta 750 org / 25 batch | 2017-07-07 | 2017-11-24 | 99
Pelaksanaan training softskill (untuk pegawai pengelola dan supervisor) dengan estimasi peserta 2.268 org / 76 batch | 2017-07-07 | 2017-11-24 | 99
Menentukan positioning CASA Bank Mandiri terhadap CASA Bank Pesaing (Benchmarking dengan BCA, BNI, dan BRI) | 2016-12-02 | 2016-12-09 | 100
Menentukan jenis product holding (d.h.i CASA, E-Banking, & Loan) yang akan dianalisa keterkaitannya terhadap Avg CASA dan Frekuensi Transaksi. | 2016-12-09 | 2016-12-16 | 101
Mengidentifikasi jumlah Nasabah SME serta product holding yang dimiliki. | 2016-12-09 | 2016-12-16 | 101
Mengidentifikasi keterkaitan Nasabah CASA SME / CIF sesuai product holding yang dimiliki dengan Avg CASA dan Frekuensi Transaksi yang dimiliki. | 2016-12-09 | 2016-12-16 | 101
Menganalisa efektifitas product holding terhadap peningkatan Avg CASA dan Frekuensi Transaksi. | 2016-12-09 | 2016-12-16 | 101
Menetapkan parameter pembagian kuadran atas dasar analisa Avg CASA dan Frekuensi Transaksi berdasarkan standar program PRIMA. | 2016-12-16 | 2016-12-23 | 102
Menggolongkan Nasabah SME kedalam kuadran yang ditetapan atas dasar Avg CASA dan Frekuensi Transaksi | 2016-12-16 | 2016-12-23 | 103
Melakukan breakdown Nasabah CASA SME atas dasar sektor prioritas per kuadran sesuai masing-masing Region dengan mempertimbangkan Portfolio Guideline Bank Mandiri. | 2016-12-16 | 2016-12-23 | 103
Mengidentifikasi karakteristik, pola transaksi dan potensi Nasabah CASA SME Bank Mandiri | 2016-12-06 | 2017-03-10 | 104
Melakukan pemilihan sample Nasabah CASA SME berdasarkan kuadran yang dimiliki sesuai dengan sektor prioritas dan portfolio Guideline Bank Mandiri | 2016-12-06 | 2017-03-10 | 104
Melakukan survey Internal (On Desk & On The Spot) terhadap beberapa sample nasabah CASA SME per Region yang dipilih dari setiap kuadran . | 2016-12-06 | 2017-03-10 | 104
Melakukan survey eksternal (parameter kualitatif & kuantitatif) dengan tahapan sbb : Menentukan Parameter, Tujuan Survey, serta Lokasi Survey. Berkoordinasi dengan SMC (Strategic Marketing Communication) terkait inisiasi Pelaksanaan Survey (Teknis & List Vendor Rekanan) Melakukan Tender terhadap List Vendor Rekanan Bank Mandiri (Penyampaian Materi Tender & Timeline Pengumpulan Proposal, Evaluasi Penawaran, Penentuan Vendor, Pelaksanaan, Hingga Pengumpulan Hasil Survey) | 2016-12-06 | 2017-03-10 | 104
Menganalisa hasil survey nasabah (internal dan eksternal). | 2017-03-17 | 2017-04-07 | 105
Merumuskan permasalahan Nasabah CASA SME atas dasar sektor yang ditetapkan sesuai dengan karakteristik, pola transaksi dan potensi yang dimiliki. | 2017-03-17 | 2017-04-07 | 105
Merumuskan kebutuhan Nasabah CASA SME atas dasar sektor yang ditetapkan sesuai dengan karakteristik, pola transaksi dan potensi yang dimiliki | 2017-03-17 | 2017-04-07 | 105
Menyampaikan permasalahan dan kebutuhan nasabah kepada product owner dan berkordinasi terkait alternatif solusi masing-masing produk CASA, E-Banking dan Loan. | 2017-03-17 | 2017-04-07 | 105
Memberikan alternatif solusi sbb : - Loan (Guideline Pembiayaan dan Paket Suku Bunga) - CASA, berkoordinasi dengan Consumer Deposit Group dan Product Group terkait layanan cabang, program untuk pengusaha SME berupa fiesta poin maupun gratis biaya transaksi. - E-Banking, berkordinasi dengan TBR untuk menjadikan MIB sebagai produk wajib nasabah SME , mis: bundling produk Giro dan MIB dan atau Loan dan MIB. - Merchant, berkoordinasi dengan TBR terkait: - Reliability melalui service point (Pemasangan, pengecekan mesin, pemeliharaan, monitoring dan trouble shooting) - Pricing MDR yang bersaing (Khususnya free untuk debit sesama bank dan fund transfer untuk debit bank lain) - Program perbaikan jaringan (Pemasangan Wi Fi untuk meningkatkan response time). - Program edukasi penggunaan EDC untuk merchant (Cash back , Cashier Incentives). - Penunjukan PIC Sales (BSM/ ASM/ E-Banking Business Officer) | 2017-04-14 | 2017-05-05 | 106
Menyusun blueprint alternatif solusi yang terintegrasi antara produk, proses dan program | 2017-04-14 | 2017-05-05 | 106
Menetapkan usulan PIC dan KPI Project dengan berkordinasi dengan Direktorat Distribution. | 2017-05-05 | 2017-05-12 | 107
Mengusulkan Job Desc PIC project di Direktorat Distribution | 2017-05-05 | 2017-05-12 | 108
Menetapkan key success indicator pelaksanaan pilot project. | 2017-05-05 | 2017-05-12 | 109
Berkordinasi dengan TB SME Sales dan Direktorat Distribution dalam pemilihan lokasi Pilot Project. | 2017-05-19 | 2017-12-01 | 110
Berkordinasi dengan Direktorat Distribution dalam melakukan sosialisasi PIC dan KPI PIC Pilot Project | 2017-05-19 | 2017-12-01 | 111
Berkordinasi dengan TB SME Sales , TB Retail, Cons Deposit Group dalam melakukan sosialisasi implementasi Pilot Project | 2017-05-19 | 2017-12-01 | 112
Berkordinasi dengan TB SME Sales dalam memonitoring pelakasanaan Pilot Project ( progress, kendala dan tindak lanjut ) | 2017-05-19 | 2017-12-01 | 112
Melakukan evaluasi hasil Pilot Project | 2017-05-19 | 2017-12-01 | 112
Sosialisasi Solusi diseluruh Region (Area dan Cabang) | 2017-12-08 | 2017-01-20 | 113
Pengembangan materi training untuk PIC (AH, ABH, BSM, dan BBM/RM) | 2017-12-08 | 2017-01-20 | 113
Penetapan Help Desk di Head Office (d.h.i Small Business, TB SME Sales, DN, TB Retail, & Cons Deposit Group). | 2017-12-08 | 2017-01-20 | 114
Pelaksanaan Training kepada PIC | 2017-12-08 | 2017-01-20 | 114
Reporting program secara berkala yang berkordinasi dengan Region. | 2017-12-08 | 2017-01-20 | 114
Penyusunan Kriteria Top 20 Anchor Clients (alignment dengan inisiatif eksisting seperti sector solution & Bank at work) | 2017-01-02 | 2017-01-06 | 115
Usulan Penetapan Top 20 Anchor Clients & timeline eksekusinya ke BOD Meeting | 2017-01-02 | 2017-01-13 | 116
Sosialisasi mekanisme eksekusi end to end holistic solution ke unit terkait | 2017-01-02 | 2017-01-20 | 117
Pelaksanaan JAPS untuk targetted Anchor Clients (5 anchor di thn 2017) | 2017-01-02 | 2017-01-20 | 118
Sign Off Target bersama | 2017-01-02 | 2017-02-24 | 119
Brainstorming melalui Diskusi dengan unit terkait mengenai business process existing bersama Corporate Riks | 2017-01-02 | 2017-03-03 | 120
Penyusunan Kajian untuk diskusi dengan GH terkait | 2017-01-02 | 2017-03-17 | 120
Usulan kepada Dir CB | 2017-01-02 | 2017-03-31 | 121
Usulan ke BOD Meeting | 2017-01-02 | 2017-04-07 | 121
Brainstorming terkait dengan Pricing konsep di BMRIbersama dengan SPM, MORG dan Treasury | 2017-01-02 | 2017-04-07 | 122
Penyusunan Kajian untuk didiskusikan dengan Product Owner | 2017-01-02 | 2017-04-14 | 122
Usulan Konsep Relationship Pricing sebagai dasar penyusunan Product Bundling ke Dir Bid CB dan Dir Bid Product Owner | 2017-01-02 | 2017-04-21 | 123
Eksekusi end to end holoistic solution kepada 5 Anchor Clients | 2017-05-05 | 2017-12-29 | 124
Melakukan tracking atas action plan melalui monthly meeting (per Account) (Setiap minggu ke-2 di tiap bulan) | 2017-01-06 | 2017-12-29 | 125
Melakukan review dan Monitoring pencapaian finansial targetted Anchor Clients melalui Dashboard (Setiap minggu ke-2 di tiap bulan) | 2017-01-06 | 2017-12-29 | 126
Diskusi dengan unit terkait apabila terdapat issue s.d didapatkan solusi (Setiap minggu ke-2 di tiap bulan) | 2017-01-06 | 2017-12-29 | 127
Ekskalasi issue (jika diperlukan) ke management (Setiap minggu ke-2 di tiap bulan) | 2017-01-06 | 2017-12-29 | 127
Menyusunan Dokumen Laporan yang disampaikan ke Direksi secara bulanan (Setiap minggu ke-2 di tiap bulan) | 2017-01-06 | 2017-12-29 | 127
N/A | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 127
Probing with GH / DH Corporate Banking on loan/ portfolio to be off loaded | 2017-01-02 | 2017-01-27 | 128
Road show to potential investors / banks | 2017-01-02 | 2017-02-24 | 129
N/A | 2017-01-02 | 2017-02-24 | 130
Compliance assessment on internal and external regulation | 2017-01-02 | 2017-03-31 | 131
Preparing information package to potential investors | 2017-01-02 | 2017-04-28 | 132
Legal Meeting on the Transfer Certificate | 2017-01-02 | 2017-07-28 | 133
Assessment on internal requirement to support replication | 2017-01-02 | 2017-07-28 | 134
Develop training and socialization material | 2017-01-02 | 2017-11-24 | 135
Coordinate with MUG | 2017-01-02 | 2017-11-24 | 135
Complete Socialization for Corporate Banking | 2017-01-02 | 2017-11-24 | 135
Probing with GH / DH Corporate Banking | 2017-01-02 | 2017-01-27 | 136
Structured Finance Workshop | 2017-01-02 | 2017-02-24 | 137
Group Discussion with VST to formulate initial solution (est. 4-6x) | 2017-01-02 | 2017-04-28 | 138
Risk assessment and mitigation with Corporate Risk | 2017-01-02 | 2017-05-26 | 139
Compliance assessment on internal and external regulation | 2017-01-02 | 2017-05-26 | 140
Preparation for Indicative Credit Memo | 2017-01-02 | 2017-05-26 | 141
Gathering project data and information | 2017-01-02 | 2017-06-30 | 142
Presentation to client | 2017-01-02 | 2017-08-25 | 143
Negotiation on the Term Sheet and commercial issues | 2017-01-02 | 2017-09-29 | 144
Credit Committee | 2017-01-02 | 2017-09-29 | 145
Legal Meeting | 2017-01-02 | 2017-10-27 | 145
Assessment on internal requirement to support replication | 2017-01-02 | 2017-11-24 | 146
Assessment on internal requirement to support replication | 2017-01-02 | 2017-11-24 | 147
Coordinate with MUG | 2017-01-02 | 2017-11-24 | 147
Complete Socialization for Corporate Banking | 2017-01-02 | 2017-11-24 | 147
Membuat estimasi kebutuhan jumlah trade specialist | 2016-12-02 | 2016-12-16 | 148
Membuat struktur organisasi trade sales | 2016-12-02 | 2017-01-13 | 149
Penetapan/persetujuan Struktur Organisasi Trade Sales | 2016-12-02 | 2017-01-20 | 149
Penetapan target market dan strategi bisnis | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 149
Penyusunan Job Desc, Sales Process, dan KPI trade sales specialist | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 149
Mutasi/pemenuhan manning dan mapping pegawai untuk ditempatkan sebagai trade specialist | 2016-12-02 | 2017-03-10 | 149
Mutasi/pemenuhan pegawai pengganti Trade Sales Specialist | 2016-12-02 | 2017-03-03 | 149
Menentukan target nasabah | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 150
Probing dan solutioning kepada nasabah | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 150
Membuat usulan ketentuan pembentukan STF limit | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 150
Persetujuan STF limit oleh Business Committe | 2016-12-02 | 2017-03-03 | 150
Sosialisasi ke targeted customer | 2016-12-02 | 2017-03-24 | 150
On boarding dan Implementation | 2016-12-02 | 2017-03-24 | 150
DS Bisnis Unit / DS TB membuat usulan penambahan KPI kepada SPM Group – PAM Dept | 2016-12-02 | 2017-01-13 | 151
SPM Group – PAM Dept. Mengajukan approval kepada Direksi | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 151
Keputusan Direksi | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 151
Sosialisasi dan Implementasi | 2016-12-02 | 2017-02-10 | 151
Penentuan target market transaksi non LC dengan BPO | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 152
Pembuatan product offering untuk nasabah | 2016-12-02 | 2017-02-10 | 152
Proses penjualan PWE against BPO | 2017-03-10 | 2017-12-29 | 152
On boarding dan implementation | 2017-05-05 | 2017-12-29 | 152
Koordinasi dengan Compliance, PCP n Legal | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 153
Menentukan target nasabah | 2016-12-02 | 2017-01-13 | 153
Membuat usulan ketentuan pembentukan standby STF limit | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 153
Persetujuan standby STF limit oleh Business Committee | 2016-12-02 | 2017-02-10 | 153
Sosialisasi dan proses penjualan ke targeted customer | 2017-03-10 | 2017-12-29 | 153
On boarding dan Implementation | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 153
Mapping nasabah yang issue LC import ke Singapura, Hong Kong dan Shanghai | 2016-12-02 | 2017-01-13 | 154
Sosialisasi dan implementasi penerbitan LC melalui KLN sebagai advising bank/negotiating bank | 2017-02-03 | 2017-04-28 | 154
Monitoring advising LC Impor tujuan Singapura, Hong Kong dan Shanghai | 2017-02-03 | 2017-12-29 | 154
Penentuan target market, treshold nasabah & benefit yang diberikan | 2016-12-02 | 2017-01-13 | 155
Penyusunan PTO (fitur) Product Bundling, penentuan mekanisme pricing, dan penyesuaian | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 155
Penentuan data source bagi system dan output yang akan ditampilkan | 2016-12-02 | 2017-02-03 | 156
Penentuan flow penggunaan system dan PIC untuk masing-masing unit terkait | 2016-12-02 | 2017-02-17 | 156
Usulan pengadaan system | 2016-12-02 | 2017-03-17 | 156
Pengembangan system | 2016-12-02 | 2017-04-07 | 156
On boarding dan implementasi kepada tim terkait | 2016-12-02 | 2017-04-28 | 156
Penentuan target market dan proses set up treasury line atau dokumen transaksi treasury jaminan tunai | 2016-12-02 | 2017-01-20 | 157
Nota permohonan advis kepada Compliance Group dan Legal Group perihal bonds USD sebagai underlying pembelian valas | 2016-12-02 | 2017-01-13 | 157
Koordinasi internal antara Client Bonds Desk dengan Retail Solutions Desk mengenai skema transaksi | 2016-12-02 | 2017-01-13 | 157
Koordinasi dengan IBFI perihal keringanan biaya custody | 2016-12-02 | 2017-01-20 | 157
Penyusunan PTO Loan +CCS dengan team reviewer | 2016-12-02 | 2017-02-25 | 158
Mapping nasabah eksisting (debitur) dan prospek (pipeline) yang memiliki kebutuhan dan potensi Loan+CCS | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 159
Penetapan target market bersama business unit dan proses set up treasury line | 2016-12-02 | 2017-02-10 | 160
Penyusunan dokumen perjanjian kredit dan CCS, koordinasi dengan Corporate Risk ,Compliance, dan Legal | 2016-12-02 | 2017-02-17 | 161
Menyusun marketing kit | 2016-12-02 | 2017-02-17 | 162
Melakukan Sosialisasi kepada Corporate Banking dan Commercial Banking serta proses penjualan ke targeted customer | 2016-12-02 | 2017-03-10 | 162
Propose to BoD & BoC for principal approval | 2016-10-07 | 2016-10-14 | 163
Establish project team | 2016-10-07 | 2016-10-14 | 164
Submit RBB to OJK | 2016-10-07 | 2016-11-18 | 164
Conduct procurement process of business/legal consultant | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 164
Develop & finalize 5 yr business plan | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 165
Complete other supporting documents | 2016-12-02 | 2017-01-20 | 165
Submit banking license application | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 166
Obtain approval on banking license | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 166
Conduct procurement of office & renovation vendor | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 167
Conduct procurement of IT vendor | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 167
IT development | 2016-12-02 | 2017-08-25 | 167
Renovation & installation | 2016-12-02 | 2017-06-30 | 167
Hire/appoint staff & management | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 167
Regulatory reporting testing | 2016-12-02 | 2017-10-27 | 167
Training | 2016-12-02 | 2017-10-27 | 167
Grand launching | 2016-12-02 | 2017-10-27 | 167
RFP, Aanwijzing, and Negotiation | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 168
Business plan development | 2016-12-02 | 2017-01-13 | 169
Business model & operational development | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 169
BoD approval on business model, business plan, timeline, capital injection | 2016-12-02 | 2017-02-10 | 169
IT/system planning | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 170
MoU review with JAPFA | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 171
Sign off MoU with JAPFA | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 171
Pengajuan penyertaan modal kepada CSC/Radir | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 172
Pengajuan penyertaan modal kepada Ragab Dewan Komisaris | 2016-12-02 | 2017-02-03 | 173
Pengajuan ijin penyertaan modal kepada OJK Perbankan | 2016-12-02 | 2017-02-10 | 174
Pengajuan daftar nama perusahaan kepada otoritas setempat (DICA) | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 174
Persiapan dokumentasi pendirian perusahaan | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 174
Penyetoran modal | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 174
Pendirian entitas perusahaan di Myanmar | 2016-12-02 | 2017-03-10 | 174
Survei dan sewa lokasi kantor | 2016-12-02 | 2017-03-03 | 175
Procurement kontraktor (jika diperlukan) | 2016-12-02 | 2017-03-03 | 176
Renovasi kantor (jika diperlukan) | 2016-12-02 | 2017-03-10 | 177
Recruitment untuk senior positions | 2016-12-02 | 2017-03-24 | 177
Recruitment untuk other positions | 2016-12-02 | 2017-04-28 | 177
Seleksi vendor IT | 2016-12-02 | 2017-03-10 | 178
IT Development | 2016-12-02 | 2017-05-19 | 178
IT Testing | 2016-12-02 | 2017-06-09 | 178
Pembuatan policy micro | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 179
Pembuatan procedure micro | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 180
Persiapan dokumentasi perijinan ke regulator Myanmar | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 181
Pengajuan ijin | 2016-12-02 | 2017-04-14 | 181
Approval | 2017-06-02 | 2017-07-28 | 181
Info Memo Analysis | 2017-02-03 | 2017-02-10 | 182
Financial Modeling | 2017-02-03 | 2017-02-10 | 182
Procurement (RFP, Aanwijzing, and Negotiation) | 2017-02-17 | 2017-02-24 | 183
Due Deligence | 2017-03-03 | 2017-04-28 | 184
Management meetings | 2017-05-05 | 2017-05-26 | 185
Worshop | 2017-05-05 | 2017-05-26 | 185
Contract Drafting | 2017-05-05 | 2017-05-26 | 186
Presentasi ke CSC/Radir | 2017-06-02 | 2017-06-09 | 187
Rapat Gabungan Dewan Komisaris | 2017-06-16 | 2017-06-30 | 188
Signing | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 189
RUPS Bank Mandiri | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 190
Pengajuan kepada OJK Perbankan dan Bank Indonesia | 2017-07-21 | 2017-08-18 | 191
Pengajuan kepada BSP | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 192
Audiensi kepada regulator terkait | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 193
Mendapatkan persetujuan regulator Filipina | 2017-08-18 | 2017-09-08 | 193
Pembayaran kepada penjual/setoran modal kepada target | 2017-08-18 | 2017-09-08 | 194
Review on current business process | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 195
Define workflow and timeline for customer journey | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 195
Define acquisition strategy | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 195
Make manual book for customer journey | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 195
Implement customer journey | 2017-02-03 | 2017-03-24 | 195
Review current contact management | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 195
Define workflow and rules for contact management | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 195
Integrate contact management into WM System | 2017-02-03 | 2017-03-24 | 195
Review current benefit package | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 196
Approval on benefit package | 2017-02-03 | 2017-02-24 | 196
Launch revamp benefit package | 2017-03-03 | 2017-03-24 | 196
Review current resource: SO, job desc, training, and career path. | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 197
Define SO, Job desc, training, and career path needed. | 2017-02-03 | 2017-02-24 | 197
Approval on resource alignment & fulfillment | 2017-03-03 | 2017-03-24 | 197
Analyses & mapping risk profile | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 198
Portfolio modeling | 2017-02-03 | 2017-02-24 | 198
Formulizing and implement SWA | 2017-03-03 | 2017-03-24 | 198
Approval on SWA modelling | 2017-04-07 | 2017-04-28 | 198
Integrate SWA into WM System | 2017-05-05 | 2017-06-30 | 198
Analyses current product portfolio | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 199
Design product package | 2017-02-03 | 2017-02-24 | 199
Approval on product package | 2017-03-03 | 2017-03-24 | 199
Launch product package into WM System | 2017-04-07 | 2017-04-28 | 199
Making marketing tools | 2017-03-03 | 2017-03-24 | 200
Approval on marketing tools | 2017-04-07 | 2017-04-28 | 200
Launch marketing tools | 2017-05-05 | 2017-05-26 | 200
Integrate marketing tools to WM System | 2017-06-02 | 2017-06-30 | 200
Review current customer portfolio | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 201
Formulizing investment product education strategies | 2017-02-03 | 2017-03-24 | 201
Fulfilling manning for IS (approval from HC) | 2017-02-03 | 2017-03-24 | 201
Launch IS and Investment product education strategies | 2017-02-03 | 2017-03-24 | 201
Evaluate contribution of each partners | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 202
Formulizing strategy to leverage subsidiaries and partners contribution | 2017-02-03 | 2017-03-24 | 202
Approval on strategy | 2017-03-03 | 2017-03-24 | 202
Launch strategy | 2017-04-07 | 2017-04-28 | 202
Align KPI’s | 2017-02-03 | 2017-02-24 | 203
Approval for KPI’s | 2017-03-03 | 2017-03-24 | 203
Make sales incentive program | 2017-02-03 | 2017-02-24 | 203
Approval for sales incentive program | 2017-03-03 | 2017-03-24 | 203
Launch sales incentive program | 2017-04-07 | 2017-04-28 | 203
Enhance WM System- Formulizing BRD | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 204
Enhance WM System- Define Scope of Work (SOW) | 2017-02-03 | 2017-02-24 | 205
Enhance WM System- FSD/TSD | 2017-03-03 | 2017-03-24 | 206
Enhance WM System- Development | 2017-04-07 | 2017-08-25 | 207
Enhance WM System- UAT/SIT | 2017-09-01 | 2017-11-24 | 208
Enhance WM System- PTO | 2017-09-01 | 2017-11-24 | 209
Enhance WM System- Go Live | 2017-12-01 | 2017-12-29 | 210
Enhance Mandiri Online phase 1- Formulizing BRD | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 211
Enhance Mandiri Online phase 1- Define Scope of Work (SOW) | 2017-02-03 | 2017-02-24 | 212
Enhance Mandiri Online phase 1- FSD/TSD | 2017-03-03 | 2017-03-24 | 213
Enhance Mandiri Online phase 1- Development | 2017-04-07 | 2017-08-25 | 214
Enhance Mandiri Online phase 1- UAT/SIT | 2017-09-01 | 2017-11-24 | 215
Enhance Mandiri Online phase 1- PTO | 2017-09-01 | 2017-11-24 | 216
Enhance Mandiri Online phase 1- Go Live | 2017-12-01 | 2017-12-29 | 217
Melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang terkait dengan Vintage Analysis, Profitability Analysis dan Segmentation Analysis | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 218
Menyusun proyeksi RKAP 2017 bersama dengan SPM Group terkait dengan ekspansi kredit, proyeksi NPL, proyeksi biaya CKPN, dan proyeksi Write Off | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 218
Melakukan pembahasan proyeksi makro ekonomi bekerja sama dengan OCE | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 218
Mengidentifikasi dan menyusun lessons learned yang diperoleh dari kejadian tahun 2015-2016 | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 218
Menyusun Portfolio Mix Wholesale untuk mengetahui sektor, wilayah dan segmen mana yang menjadi fokus bisnis dan stop/selektif | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 219
Menyusun Portfolio Mix Retail untuk mengetahui produk mana yang didorong untuk tumbuh dan stop/selektif | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 219
Melakukan proses review dan seleksi untuk menentukan list debitur pipeline yang sesuai dengan arahan ekspansi bisnis masing-masing di unit kerja | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 220
Mengembangkan acquisition quality trigger dengan pendekatan analisis korelasi dan product profitability | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 221
Penetapan threshold kualitas portofolio pada level nasional dan wilayah | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 221
Analisis segmentasi untuk menunjang pengembangan booking mix yang optimal | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 221
Penetapan threshold booking mix untuk setiap produk retail pada level nasional dan wilayah | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 221
Melakukan perhitungan dan penetapan threshold yang mempertimbangkan faktor NPL, Kol 2, Watchlist, Restru, Loan at Risk, Migrasi Kolektibilitas dan persentase high risk segmen yang dibooking setiap bulannya | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 221
Mendesain Monthly Report yang akan dihasilkan secara bulanan dan report tersebut ada granularity bankwide, sektor, wilayah, segmen dan ada perbandingan dari key threshold dengan actual performance | 2017-01-06 | 2017-02-24 | 222
Menetapkan threshold booking mix, monitoring realisasinya dan identifikasi penyebab pelampauan threshold tersebut | 2017-01-06 | 2017-12-29 | 223
Menetapkan action plan berdasarkan hasil analisa untuk dikomunikasikan kepada unit bisnis dan wilayah untuk mengetahui perbaikan apa yang seharusnya dilakukan untuk membuat kinerja kembali berada di bawah threshold/limit yang telah ditetapkan | 2017-01-06 | 2017-12-29 | 224
Melakukan koordinasi dengan kantor pusat dan seluruh wilayah untuk mengadakan forum rutin secara bulanan yang membahas tentang realisasi performance khususnya performance terhadap threshold | 2017-01-06 | 2017-12-29 | 225
Inventory seluruh system IT yang berkaitan dengan proses perkreditan (IPS, LOS, ICLS, BDS, Eximbills, SCM) dan mengidentifikasi software capability, hardware, connection, bandwidth dan infrastruktur yang dimiliki system untuk sekarang dan yang sedang dikembangkan | 2017-01-06 | 2017-03-31 | 226
Inventory semua kebutuhan dari business unit, risk unit, dan unit lainnya dalam proses perkreditan yang membutuhkan enhancement system IT | 2017-01-06 | 2017-03-31 | 226
Koordinasi dengan IT Application Development untuk mengidentifikasi apakah kebutuhan tersebut dapat didukung melalui IT Enhancement | 2017-01-06 | 2017-03-31 | 227
Monitoring pemenuhan covenant credit (Quarterly) | 2017-03-03 | 2017-12-29 | 228
Identifikasi debitur dgn avg balance dana thd O/S kredit masih belum sesuai komposisi (Quarterly) | 2017-03-03 | 2017-12-29 | 228
Gap analysis penetapan kolektibilitas by ALERT Tool (system recommedation) dibandingkan dengan final kolektibilitas oleh BU dan RTU (Yearly) | 2017-12-01 | 2017-12-29 | 228
Back test hasil penetapan kolektibilitas by system dengan actual kolektibilitas (Yearly) | 2017-12-01 | 2017-12-29 | 228
Monitoring utilisasi ALERT Tool (Quarterly) | 2017-03-03 | 2017-12-29 | 228
Gap analysis debitur suspect watchlist (pro active loan monitoring) yang tidak ditetapkan watchlist oleh BU & RTU (Quarterly) | 2017-03-03 | 2017-12-29 | 228
Backtest debitur suspect watchlist dengan debitur down grade (Yearly) | 2017-12-01 | 2017-12-29 | 228
Identifikasi debitur with DC > DC Sectoral dan monitor pelaksanaan action plannya (twice a year) | 2017-06-02 | 2017-12-29 | 228
Monitoring pelaksanaan action debitur watchlist (quarterly) | 2017-03-03 | 2017-12-29 | 228
Governance review process pelaksanaan proses kredit di IPS (by sampling) ( twice a year) | 2017-06-02 | 2017-12-29 | 228
Re-design metodologi credit provision | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 229
Accelerate IFRS 9 dan IRBA | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 229
Melakukan backtesting terhadap past portfolio untuk mengetahui apakah metodologi tersebut masih valid atau tidak | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 229
Mengundang external consultant untuk mereview metodologi | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 229
Evaluasi untuk mengetahui seberapa besar financial impact yang ditimbulkan | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 229
Review process pada Risk Management Committee untuk memungkinkan adopsi metodologi baru | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 229
Bekerja sama dengan Human Capital dan Strategic Performance Management untuk mengevaluasi indikator yang akan dipakai untuk setiap segmen yang eksekusinya tidak terlalu kompleks | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 230
Mendesain KPI yang balanced dengan memperhatikan bobot antara masing-masing segmen. | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 230
Mendesain reward system/bonus system dimana ada sebagian dari bonus tersebut akan memperhitungkan kinerja dari asset quality beberapa tahun ke depan | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 231
Bekerja sama dengan MUG untuk re-design materi dan kurikulum kredit seluruh officer dibidang perkreditan disetiap segmen. | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 232
Re-design progam penempatan new ODP dari segmen kredit retail utk kemudian ditempatkan ke segmen kredit wholesale. | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 232
Penyusunan modul tahapan sertifikasi bagi pemroses kredit disetiap segmen kredit | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 232
Financial Spreadsheet challenge & competition (yearly) | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 232
Bekerjasama dengan Mandiri University dan Distribution Strategy, untuk menyediakan sarana class room dan sosialisasi credit risk management, comliance & control, kepada seluruh unit kerja kredit di Kantor Pusat dan Wilayah | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 232
Menyusun laporan pelaksanaan atas program credit risk management awareness dan melakukan analisa atas laporan tsb. untuk menentukan inisiatif tindak | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 232
Menyusun dan menyempurnakan modul credit risk management, yang akan disampaikan kepada seluruh officer credit masing-masing segmen. | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 232
Menentukan unit yang mengontrol seluruh kegiatan training/mentoring/coaching di wilayah dan memastikan kontinuitasnya | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 232
Review current dan target architecture | 2016-12-02 | 2017-12-30 | 233
Evaluasi technical aspect | 2016-12-02 | 2017-12-30 | 234
Commercial negotiation | 2017-01-06 | 2017-01-27 | 234
Penetapan vendor terpilih | 2017-01-06 | 2017-01-27 | 234
Desain implementation roadmap | 2017-01-06 | 2017-01-27 | 235
Desain communication plan | 2017-01-06 | 2017-01-27 | 236
Desain struktur organisasi yang terdampak oleh proses bisnis yang baru | 2017-01-06 | 2017-01-27 | 237
Revisi job desc dan KPI | 2017-01-06 | 2017-01-27 | 238
Desain benefit monitoring tool | 2017-01-06 | 2017-01-27 | 239
Desain struktur PMO Implementation | 2017-01-06 | 2017-01-27 | 240
Penyusunan requirement document | 2017-12-02 | 2017-12-30 | 241
Pengembangan Mandiri Online | 2017-01-06 | 2017-01-27 | 241
Pembuatan SPO, PTO, Manual Produk | 2017-01-06 | 2017-01-27 | 241
Persetujuan BOD dan Regulator | 2017-01-06 | 2017-01-27 | 241
Launching | 2017-02-24 | 2017-02-24 | 241
Post Implementation Review | 2017-03-03 | 2017-03-31 | 241
Penyusunan requirement document | 2017-01-06 | 2017-04-28 | 242
Pengembangan Mandiri Online | 2017-01-06 | 2017-04-28 | 242
Penyusunan requirement document | 2017-02-03 | 2017-08-25 | 243
Pengembangan Mandiri Online | 2017-02-03 | 2017-08-25 | 243
Penyusunan requirement document | 2017-03-03 | 2017-12-22 | 244
Pengembangan Mandiri Online | 2017-03-03 | 2017-12-22 | 244
Penyusunan requirement document | 2017-02-03 | 2017-02-24 | 245
Pengembangan platform | 2017-03-03 | 2017-10-27 | 245
Segmentasi nasabah & Strategi handholding | 2017-01-06 | 2017-01-27 | 246
Penyusunan materi dan media komunikasi | 2017-01-06 | 2017-02-24 | 246
Persetujuan BOD | 2017-02-03 | 2017-02-24 | 247
Pelaksanaan program promosi dan marketing | 2017-03-03 | 2017-03-31 | 248
Post Implementation Review | 2017-04-07 | 2017-12-29 | 248
Health check atas kondisi MCM existing | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 249
Proses health check | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 249
Implementasi rekomendasi tuning parameter | 2016-12-02 | 2017-06-30 | 249
Review existing monitoring tools for critical apps | 2016-12-02 | 2017-12-30 | 250
Infrastructure | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 250
Transaksi | 2016-12-02 | 2017-03-24 | 251
Perbaikan ODBC untuk mempercepat proses batch | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 252
Pemasangan SSD untuk peningkatan performa MCM | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 253
Penambahan retry get balance untuk memperlancar proses cash pooling dan cash distribution | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 254
Fine tuning pada gateway untuk meningkatkan availability | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 255
Fine tuning pada workflow untuk mengurangi potensi stuck pada aplikasi | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 256
Fine tuning pada bulk payment untuk memproses lebih banyak dan lebih cepat | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 257
Upgrade SOA untuk peningkatan reliability MCM | 2016-12-02 | 2017-06-30 | 258
Biweekly production issue (Ongoing) | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 259
Penyusunan BRD & FSD | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 260
Testing SIT & UAT | 2016-12-02 | 2017-04-28 | 261
Migrasi | 2016-12-02 | 2017-04-28 | 262
Penyusunan strategi implementasi | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 263
Penyusunan checklist implementasi | 2016-12-02 | 2017-03-24 | 264
Pembentukan tim implementasi/ konversi | 2016-12-02 | 2017-03-24 | 265
Sosialisasi & training internal | 2016-12-02 | 2017-04-28 | 266
Roll out ke nasabah | 2016-12-02 | 2017-05-26 | 267
Berkoordinasi ke DJP untuk penambahan port | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 268
Mengembangkan new core DJP untuk id billing | 2016-12-02 | 2017-04-28 | 269
Mengembangkan new core DJP untuk id billing | 2016-12-01 | 2017-12-29 | 270
Assessment of existing error rate | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 271
Inisiatif IT untuk mengurangi kegagalan bayar | 2016-12-02 | 2017-05-26 | 272
Monitoring stabilisasi (Ongoing) | 2016-12-01 | 2017-12-29 | 273
Penyusunan BRD & FSD | 2016-12-01 | 2017-12-29 | 274
Testing SIT & UAT | 2016-12-01 | 2017-12-29 | 275
Migrasi | 2016-12-01 | 2017-12-29 | 276
Penyusunan BRD & FSD | 2016-12-01 | 2017-12-29 | 277
Testing SIT & UAT | 2016-12-01 | 2017-12-29 | 278
Migrasi | 2016-12-01 | 2017-12-29 | 279
Penyusunan BRD & FSD | 2016-12-01 | 2017-12-29 | 280
Testing SIT & UAT | 2016-12-01 | 2017-12-29 | 281
Migrasi | 2016-12-01 | 2017-12-29 | 282
N/A | 2016-12-01 | 2017-12-29 | 283
Pengajuan project inisiasi | 2016-12-01 | 2017-12-29 | 284
Persetujuan project | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 285
Penyusunan BRD & FSD | 2016-12-02 | 2017-05-26 | 286
Testing SIT & UAT | 2016-12-02 | 2017-11-24 | 287
Migrasi | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 288
Penyusunan BRD & FSD | 2016-12-02 | 2017-06-30 | 289
Testing SIT & UAT | 2016-12-02 | 2017-08-25 | 290
Migrasi | 2016-12-02 | 2017-10-27 | 291
Identifikasi target partner | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 292
Penentuan scope kerjasama | 2016-12-02 | 2017-04-28 | 293
Pilot | 2016-12-02 | 2017-06-30 | 294
Indentifikasi billers | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 295
Penentuan calendar of event | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 296
Workshop | 2017-01-06 | 2017-12-29 | 297
Develop solutions | 2017-01-06 | 2017-12-29 | 298
Pemilihan nasabah focus group | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 299
Penentuan calendar of event | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 300
Workshop | 2017-01-06 | 2017-12-29 | 301
Develop solutions | 2017-01-06 | 2017-12-29 | 302
Identifikasi target partner | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 303
Penentuan scope kerjasama | 2016-12-02 | 2017-05-26 | 304
TBC | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 305
Workshop with Corporate Banking | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 306
Pemilihan top industry | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 307
Offering cash management solutions | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 308
Review existing SO | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 309
Penyusunan Capacity planning | 2016-12-02 | 2017-03-24 | 310
Penentuan kualifikasi sales (Ongoing) | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 311
Review talent (Ongoing) | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 312
Pembuatan SK baru (Ongoing) | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 313
Review existing product implementation | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 314
Develop tools & SOP | 2016-12-02 | 2017-06-30 | 315
Penyusunan workflow untuk implementasi focus nasabah | 2016-12-02 | 2017-06-30 | 316
Penyusunan BCP | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 317
Review BCP oleh group terkait | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 318
Sosialisasi BCP | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 319
Pilot BCP | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 320
Evaluasi proses piloting | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 321
Roll out | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 322
Penyusunan BCP | 2016-12-02 | 2017-03-24 | 323
Review BCP oleh group terkait | 2016-12-02 | 2017-03-24 | 324
Sosialisasi BCP | 2016-12-02 | 2017-03-24 | 325
Pilot BCP | 2016-12-02 | 2017-04-28 | 326
Evaluasi proses piloting | 2016-12-02 | 2017-05-26 | 327
Roll out | 2016-12-02 | 2017-05-26 | 328
Mapping service manager (Ongoing) | 2017-01-02 | 2017-12-30 | 329
Kunjungan service review ke nasabah (Ongoing) | 2017-01-02 | 2017-12-30 | 330
Penyusunan budget | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 331
Pemilihan media | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 332
Penentuan calendar of event | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 333
Publish (Every 2 months) | 2017-01-02 | 2017-12-30 | 334
Penyusunan budget | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 335
Penentuan calendar of event | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 336
Pembuatan materi acara | 2016-12-02 | 2017-03-24 | 337
Pelaksanaan annual cash management | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 338
Pemilihan jenis reward | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 339
Peyusunan budget | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 340
Pembentukan dedicated team | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 341
Submission materi award | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 342
Penentuan kualifikasi deals | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 343
Penyusunan template flagship | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 344
Share deals to BOD | 2017-02-03 | 2017-12-29 | 345
Penentuan calendar of event (Ongoing) | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 346
Penyusunan content (Ongoing) | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 347
Publish di internal media (Ongoing) | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 348
Penentuan calendar of event (Ongoing) | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 349
Pelaksanaan event (Ongoing) | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 350
Menambah sumber-sumber "CIF" dari berbagai applikasi Bank Mandiri ke dalam Master Data Management: | 2016-12-02 | 2017-09-29 | 351
- eMAS | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 351
- ICS, OPICS, Eximbills, MAKSI, CAP, LOS, IPS" | 2016-12-02 | 2017-09-29 | 351
Menggunakan BigData sebagai penyimpanan semua informasi statik dan dinamik (transaksi) semua aplikasi Bank Mandiri | 2016-12-02 | 2017-10-27 | 351
- Infra Ready | 2016-12-02 | 2017-05-26 | 351
- Data Offloading | 2016-12-02 | 2017-07-28 | 351
- Business Cases" | 2016-12-02 | 2017-10-27 | 351
Menambah dan Mensosialisasikan SPO mengenai spesifikasi data pada inisiatif IT Bank Mandiri | 2016-12-02 | 2017-06-30 | 351
Penyediaan interface (API) informasi nasabah (behavior, history, static) pada eChannel, CC, BigData, dan Subsidiary | 2016-12-02 | 2018-12-28 | 351
Pengembangan Aplikasi Marketing Engine | 2016-12-02 | 2017-11-24 | 352
- Channel Campaign Management | 2016-12-02 | 2017-11-24 | 352
- Event Driven Campaign Processing | 2016-12-02 | 2017-07-28 | 352
Pilot Campaign Telesales/SMS/Email menggunakan Marketing Engine | 2016-12-02 | 2017-11-24 | 352
Tracking Campaign secara one on one pada Email, Telesales, Social Media, Search Engine, dan SMS | 2016-12-02 | 2018-06-29 | 352
A/B Testing program Marketing pada saat Production | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 352
Integrasi Model dari Advanced Analytics EDM ke Marketing Engine | 2016-12-02 | 2017-07-28 | 352
Integrasi Semua Campaign Touchpoint dengan Marketing Engine (eChannels, Corp Website, Social Media, Telesales, Email, SMS) | 2016-12-02 | 2018-06-29 | 352
Penyiapan SPO dan Organisasi yang terlibat ketika Marketing Engine live | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 352
Analisa dan Modelling Nasabah Baru, Loyal, dan Tak Loyal secara berkala | 2016-12-02 | 2017-10-27 | 353
- Analisa Internal (EDM) 10 cases a year | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 353
- Big Data Project (Vendor) 2 cases | 2016-12-02 | 2017-10-27 | 353
Program untuk Nasabah Baru, Loyal, dan Tak Loyal (10 cases) | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 353
- Plan | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 353
- Eksekusi (All year long 5 cases) | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 353
Targeted Campaign Telesales/SMS/Email/ATM MV untuk nasabah Baru, Loyal, dan Tak Loyal | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 353
- Plan | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 353
- Lead | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 353
- Eksekusi | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 353
Integrasi dan Eksekusi program dengan Marketing Engine | 2016-12-02 | 2017-10-27 | 353
- LMS Farmer | 2016-12-02 | 2017-09-29 | 354
- LMS Hunter | 2016-12-02 | 2017-09-29 | 354
- eWorkPlace | 2016-12-02 | 2017-04-28 | 354
TFD/MOS | 2016-12-02 | 2017-04-28 | 354
CBIC | 2016-12-02 | 2017-04-28 | 354
CBAP | 2016-12-02 | 2017-04-28 | 354
Eksekusi skenario Hunter dan Farmer baik di Cabang maupun di Mobile | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 354
Menyiapkan strategy pipeline, monitoring, dan incentive untuk RM | 2016-12-02 | 2017-07-28 | 354
Memutuskan alokasi Budget, Target, dan Periode untuk program Marketing dan Sales yang berhubungan dengan Advanced Analytics | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 355
Menyiapkan mekanisme pengecualian nasabah untuk campaign di eChannels | 2016-12-02 | 2018-06-29 | 356
Program disincentive buat nasabah yang ada di daftar pengecualian | 2016-12-02 | 2018-06-29 | 356
Menambah dan Mensosialisasikan SPO mengenai spesifikasi data bagi aplikasi lama dan baru Bank Mandiri | 2016-12-02 | 2017-06-30 | 357
Penyiapan standard interface/mekanisme pengambilan informasi nasabah pada setiap aplikasi | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 357
Interface Tableau oleh app Lain | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 357
Interface Internal dengan Cloud | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 357
Data Dukcapil | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 357
SID BI | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 357
Memperbaiki mekanisme, otorisasi, dan audit distribusi informasi terutama dengan perangkat mobile | 2016-12-02 | 2018-09-28 | 357
Evaluate Open Data Platform | 2016-12-02 | 2017-11-24 | 357
Follow-Up | 2016-12-02 | 2018-09-28 | 357
Mengembangan sistem Complain Handling dan menginterasikan dengan BigData Mandiri | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 358
Menyimpan Informasi komunikasi Call Center ke dalam Text (Audio to Text) yang bisa digunakan untuk cross selling dan antisipasi Churn | 2016-12-02 | 2018-12-28 | 358
Tracking dan Online Onboarding pada Corporate Website dan terintegrasi dengan Marketing Engine | 2016-12-02 | 2018-12-28 | 359
Tracking | 2016-12-02 | 2017-08-25 | 359
Online OnBoarding | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 359
Campaign program berdasarkan data financial dan interaksi Nasabah dengan sistem Mandiri | 2016-12-02 | 2018-12-28 | 359
Menyimpan log system baik click stream ataupun hardware network (ATM, EDC) secara real time ke BigData | 2016-12-02 | 2018-06-29 | 359
Tracking pixel fitur ClickPay dan eCash pada website-website eCommerce | 2016-12-02 | 2018-12-28 | 359
Integrasi BigData dengan Infrastruktur Existing | 2016-12-02 | 2017-05-26 | 360
Menyiapkan Framework untuk Real-Time Proses | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 360
Menyiapkan tahap-tahap penambahan infrastruktur BigData | 2016-12-02 | 2017-06-30 | 360
Menyiapkan desain arsitektur untuk point Product and Policies | 2016-12-02 | 2018-12-28 | 361
- Marketing Engine | 2016-12-02 | 2017-11-24 | 361
- Sales Management | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 361
- Online Tracking | 2016-12-02 | 2017-06-30 | 361
- Online OnBoarding | 2016-12-02 | 2017-10-27 | 361
- Real Time Analysis | 2016-12-02 | 2018-12-28 | 361
Penentuan SPO monitoring dan operation antara EDM, APS, dan IT Infrastructure (DWH - BigData, TFD/MOS) | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 362
Training BigData dan Advance Analytics bagi IT dan EDM | 2016-04-03 | 2017-12-29 | 363
Sosialisasi Implementasi (sesuai product) | 2016-04-03 | 2017-12-29 | 364
Support BigData Operational (mulai Q1 2016) | 2016-04-03 | 2017-12-29 | 365
Support BigData Operational (mulai Q1 2016) | 2016-04-03 | 2017-12-29 | 366
Identify risk management impact areas (follow project) | 2016-04-03 | 2017-12-29 | 367
Propose solution to address / resolve risk management issues (follow project) | 2016-04-03 | 2017-12-29 | 367
Address customer risk during one-on-one campaign especially related to assets product (follow project) | 2016-04-03 | 2017-12-29 | 367
Address Customer Privacy and rules regarding data exchange between subsidiary | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 368
Set rule how many campaigns a customer can receive in any timeframe | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 368
Set how campaign ommision work | 2016-12-02 | 2018-06-29 | 368
Design Checklist on roll-out readiness (follow project) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 369
Assessing Roll-Out Readiness (based on checklist) (follow project) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 369
Eksekusi Campaign dan Sales pada semua TouchPoint termasuk Mobile RM tools (10 cases) (Q1-Q4 2016) | 2016-12-02 | 2017-10-27 | 370
Menyiapkan pipeline campaign dan deployment campaign pada ATM, eChannels, CorpWebsite, email, SMS (3 times a year) | 2016-12-02 | 2017-10-27 | 371
Menyiapkan Materi komunikasi untuk Marketing dan Sales (sesuai jadwal campaign) | 2016-12-02 | 2017-10-27 | 372
Sales Script | 2016-12-02 | 2017-10-27 | 372
Menyimpan data lifecycle hasil analisis dan eksekusi campaign digunakan kembali untuk analisis | 2016-12-02 | 2017-10-27 | 373
Kick Off Meeting | 2016-12-02 | 2017-01-13 | 374
Menetapkan 10 Core Banking Capabilities bagi Bank Mandiri | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 375
Menetapkan Fokus Core Banking Capability bagi Bank Mandiri | 2016-12-02 | 2017-02-10 | 376
Melakukan Validasi Core Banking Capability dari Hasil Workshop COTS | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 377
Menetapkan mekanisme alur pemilihan suksesor L2, L3, & L4 | 2016-12-02 | 2017-03-24 | 378
Menetapkan level dari setiap capability | 2016-12-02 | 2017-04-14 | 379
Menetapkan metode development-nya dari setiap level capability | 2016-12-02 | 2017-04-28 | 380
Menetapkan metode untuk rating incumbent terhadap capability & level-nya | 2016-12-02 | 2017-06-09 | 381
Membuat kerangka development program | 2016-12-02 | 2017-07-07 | 382
Memberikan contoh implementasi (pilot) salah satu capability yang end to end | 2016-12-02 | 2017-07-21 | 383
Pengadaan konsultan | 2016-12-02 | 2017-01-13 | 384
Pelaksanaan preliminary assessment | 2016-12-02 | 2017-02-03 | 384
Approval terhadap hasil assessment | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 384
Approval terhadap metode dan program employee productivity | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 384
Detail Plan terhadap pelaksanaan program | 2016-12-02 | 2017-03-10 | 384
Pelaksanaan program sesuai design | 2017-03-03 | 2018-01-26 | 384
Penyusunan & approval materi komunikasi | 2016-12-02 | 2017-02-17 | 385
Identifikasi aspek legal & compliance | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 385
Pelaksanaan sosialisasi | 2017-02-03 | 2017-03-31 | 386
Identifikasi potential changes in policy and procedure (KPI, Job desc, etc) | 2016-12-02 | 2017-03-17 | 387
Penyusunan & proses review perubahan policy & procedure | 2017-03-03 | 2017-04-28 | 388
Persetujuan perubahan policy & procedure | 2016-12-02 | 2017-05-19 | 388
Penentuan kriteria line managers yang akan diberikan training | 2016-12-02 | 2017-04-07 | 389
Penentuan accountable line managers | 2016-12-02 | 2017-04-14 | 390
Penyusunan materi training | 2016-12-02 | 2017-04-21 | 391
Koordinasi jadwal dan lokasi training dengan MUG | 2016-12-02 | 2017-04-28 | 392
Pelaksanaan training | 2017-05-05 | 2017-06-30 | 392
Penetapan parameter & monitoring mechanism | 2016-12-02 | 2017-05-05 | 393
Mapping posisi dan lokasi unit kerja yang ekses pegawai | 2016-12-02 | 2017-07-14 | 393
Pembentukan national resources pool | 2016-12-02 | 2017-08-04 | 393
Mapping posisi dan lokasi unit kerja yang membutuhkan tambahan pegawai dengan ketersediaan resources dalam national resources pool | 2016-12-02 | 2017-09-08 | 394
Penentuan guideline relokasi dan reposisi | 2016-12-02 | 2017-09-15 | 395
Piloting relokasi dan reposisi | 2016-12-02 | 2017-09-22 | 396
Evaluasi proses relokasi dan reposisi | 2016-12-02 | 2017-12-15 | 397
Roll out proses relokasi dan reposisi | 2016-12-02 | 2018-01-05 | 398
Pengadaan konsultan | 2016-12-02 | 2017-01-13 | 399
Pelaksanaan preliminary assessment | 2016-12-02 | 2017-02-03 | 400
Approval terhadap hasil assessment | 2017-01-03 | 2017-12-29 | 400
Approval terhadap metode dan program employee productivity | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 401
Detail Plan terhadap pelaksanaan program | 2016-12-02 | 2017-03-10 | 402
Pelaksanaan program sesuai design | 2017-03-03 | 2017-12-29 | 402
Penyusunan & approval materi komunikasi | 2016-12-02 | 2017-02-17 | 403
Pelaksanaan sosialisasi | 2017-02-03 | 2017-03-31 | 404
Identifikasi potential changes in policy and procedure (KPI, Job desc, etc) | 2016-12-02 | 2017-03-17 | 405
Penyusunan & proses review perubahan policy & procedure | 2017-03-03 | 2017-04-28 | 405
Persetujuan perubahan policy & procedure | 2016-12-02 | 2017-05-19 | 405
Identifikasi aspek legal & compliance | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 406
Penentuan kriteria line managers yang akan diberikan training | 2016-12-02 | 2017-04-07 | 407
Penentuan accountable line managers | 2016-12-02 | 2017-04-14 | 407
Penyusunan materi training | 2016-12-02 | 2017-04-21 | 408
Koordinasi jadwal dan lokasi training dengan MUG | 2016-12-02 | 2017-04-28 | 408
Pelaksanaan training | 2017-05-05 | 2017-06-30 | 409
Penetapan parameter & monitoring mechanism | 2016-12-02 | 2017-05-05 | 410
Mapping posisi dan lokasi unit kerja yang ekses pegawai | 2016-12-02 | 2017-07-28 | 411
Pembentukan national resources pool | 2016-12-02 | 2017-08-04 | 411
Mapping posisi dan lokasi unit kerja yang membutuhkan tambahan pegawai dengan ketersediaan resources dalam national resources pool | 2016-12-02 | 2017-09-08 | 412
Penentuan guideline relokasi dan reposisi | 2016-12-02 | 2017-09-15 | 412
Piloting relokasi dan reposisi | 2016-12-02 | 2017-09-22 | 413
Evaluasi proses relokasi dan reposisi | 2016-12-02 | 2017-12-15 | 414
Roll out proses relokasi dan reposisi | 2016-12-02 | 2018-01-26 | 415
Workshop efficiency dengan expert dari McKinsey | 2017-01-03 | 2017-01-27 | 416
Identifikasi peluang efisiensi baik atas 20 BOD level Inisiatif Project, bersama Co PMO Lead masing-masing project | 2017-01-03 | 2017-02-24 | 417
Workshop untuk melakukan identifikasi terhadap inisiatif efisiensi yang bisa dilakukan bersama Direktorat Retail Banking , IT, RMC, Operation, Distribution, Corsec, DBT, Retail Risk, Wholesale Risk, FST, HC dll | 2017-02-01 | 2017-02-24 | 418
Identifikasi efisiensi dari 20 project | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 418
Usulan final program efisiensi dari masing-masing Group/Unit kerja | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 418
Unit terkait memiliki dan menerapkan standar proses bisnis yang terukur dengan fokus peningkatan revenue dibandingkan dengan cost. | 2017-05-01 | 2019-09-29 | 419
Ditetapkan standar produktivitas pegawai untuk meningkatkan bisnis maupun digunakan sebagai entry gate dalam penambahan pegawai. | 2017-05-01 | 2017-12-30 | 420
Penyusunan & proses review perubahan policy & procedure. | 2017-06-01 | 2017-12-30 | 421
Menetapkan program culture bersama HCE | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 422
Melakukan komunikasi secara intenal mengenai efficiency culture sepanjang tahun 2017, minimun 3 kali dalam buletin mandiri. | 2017-05-01 | 2017-12-30 | 423
Menyusun reward program dan recognition event dan mengajukannya didalam even MEA | 2017-03-01 | 2017-04-28 | 423
a)Bekerjasama dengan IT dan SPM menambah dan atau meningkatkan status pengguna SAP untuk dapat mengontrol posisi BUA secara real time. | 2017-01-03 | 2017-02-28 | 424
b)Pembentukan WG Cost Management untuk menjaga cost yang dikeluarkan sebanding dengan revenue yang dihasilkan | 2017-05-01 | 2017-05-31 | 425
Sign of BRD | 2016-12-01 | 2016-12-23 | 426
Development | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 426
Testing | 2016-12-03 | 2017-04-21 | 426
Live | 2016-12-04 | 2017-04-28 | 426
Sign off on KPI | 2016-12-01 | 2016-12-23 | 427
Design management reporting template – agent, cabang, area dan HQ | 2016-12-01 | 2016-12-23 | 428
Target setting - down to area level | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 429
Target setting - down to branch level | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 429
Cascading of KPI cabang/area | 2016-12-01 | 2017-01-21 | 429
Sign off on KPI cabang/area | 2016-12-01 | 2017-01-21 | 429
Identify risk management impact areas | 2016-12-01 | 2017-02-24 | 430
Propose solution to address / resolve risk management issues | 2016-12-01 | 2017-01-06 | 430
Design Checklist on roll-out readiness | 2016-12-01 | 2017-02-24 | 431
Identify risk management impact areas | 2016-12-01 | 2017-02-24 | 432
Identify high number of unbanked segment | 2016-12-01 | 2016-12-23 | 433
Identify type of agent to be partner with | 2016-12-01 | 2017-02-24 | 434
Benchmark and remodel agent commission and tariff | 2016-12-01 | 2017-02-24 | 435
Design revenue model for branch/area | 2016-12-01 | 2017-01-13 | 436
Design marketing activities and calendar | 2016-12-01 | 2017-01-27 | 437
Workshop SO | 2016-12-05 | 2016-12-09 | 438
Finalisasi SO | 2016-12-05 | 2016-12-16 | 438
Final Approval of SO dan Job Des | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 439
Sign Of SO & Job Des | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 440
Penyusunan SOP | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 441
Casing : done | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 442
Signage : aanwidjzing done, penawaran | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 442
Sticker : pengadaan done, harga 8500/piece | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 442
Total lokasi 3300 submit : done, termasuk 148 lokasi ATM di Bandara, Stasiun dan Pelabuhan | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 443
Lokasi ATM Drive Thru : Puri Indah | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 443
Pilot 6 lokasi Area Gambir done tanggal 17/10/16 | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 444
Lokasi Kemeneg BUMN : done di tanggal 24/11/16 | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 444
Roll out dimulai tanggal 1 Des 2016 | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 444
Status per 8 Desember 2016 : 646 ATM Mandiri sdh dirubah menjadi ATM Link | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 444
15 fitur payment yang akan diimplementasikan meliputi top up prepaid card dan pembayaran kartu kredit. | 2016-12-01 | 2017-01-21 | 445
Telah dikirimkan surat pemutusan kerjasama tanggal 26 Oct 2016 | 2016-12-01 | 2017-01-31 | 446
Development Process | 2016-12-01 | 2017-01-21 | 447
Workshops (done) | 2016-12-01 | 2017-01-31 | 448
Negotiation (Done) | 2016-12-01 | 2017-01-31 | 449
Approval from Project Sponsor HIMBARA - Telkom | 2016-12-01 | 2017-01-31 | 450
Pembentukan perusahaan oleh Telkom (Done) | 2016-12-01 | 2017-01-31 | 451
Pengajuan ijin ke Kemenkumham oleh Telkom (Done) | 2016-12-01 | 2017-01-31 | 452
Workshops | 2016-12-01 | 2017-01-31 | 453
Negotiation | 2016-12-01 | 2017-01-31 | 454
Workstream with Tellkom (Done) | 2016-12-01 | 2017-01-31 | 455
Audiensi dan konsultansi dengan Bank Indonesia | 2016-12-01 | 2017-02-28 | 456
Proses identifikasi nasabah KUR | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 457
Persetujuan GH/ Direksi mengenai nasabah KUR terpilih | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 457
Identifikasi lokasi/kota berdasarkan jumlah peserta pelatihan | 2016-12-01 | 2016-05-26 | 458
Pemilihan lokasi dan usulan penyelenggaraan pelatihan termasuk koordinasi dengan region | 2016-12-01 | 2016-05-26 | 458
Persetujuan penyelenggaraan Pelatihan | 2016-12-01 | 2016-05-26 | 458
Pelaksanaan pelatihan | 2016-12-01 | 2016-05-26 | 458
Penunjukan vendor | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 459
Menyusun modul | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 459
Persetujuan modul | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 459
Koordinasi dengan SPM mengenai KPI | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 460
Penetapan KPI | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 460
Laporan pengukuran KPI | 2016-12-01 | 2017-12-29 | 460
Batch 1 Des 16 di Jakarta | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 461
Batch 2 Jan 17 di xx | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 462
Koordinasi dengan Micro Banking | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 463
Penyusunan draft skim/pola pembiayaan | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 463
Diskusi dengan Risk Management | 2017-04-01 | 2017-04-28 | 463
Persetujuan Business Committee / Direksi terkait | 2017-04-01 | 2017-04-28 | 463
Pembuatan Manual Product | 2017-04-01 | 2017-04-28 | 463
Sosialisasi | 2017-05-01 | 2017-05-27 | 463
Penjajagan kerjasama dengan pihak internak da Eksternal (jumlah target eksternal xx) | 2017-01-01 | 2017-03-31 | 464
Negosiasi | 2007-03-01 | 2017-03-31 | 464
Penyusunan draft PKS dan legal review | 2017-04-01 | 2017-04-28 | 464
Penandatangan PKS | 2017-04-01 | 2017-04-28 | 464
Mapping sentra komoditas di seluruh wilayah di Indonesia | 2016-12-01 | 2017-01-27 | 465
Menentukan komoditas unggulan | 2016-12-01 | 2017-01-27 | 465
Menyusun skema produk yang disesuaikan dengan target market dan komoditas unggulan dalam sektor pertanian dan perikanan | 2016-12-01 | 2017-01-27 | 465
Pembuatan parameter produk KUR di LP-Desc menurut sektor | 2016-12-01 | 2017-01-27 | 465
Pelonggaran sistem scoring untuk sektor pertanian dan perikanan agar tidak banyak calon debitur sektor pertanian dan perikananyang reject by scoring system | 2016-12-01 | 2017-01-27 | 465
Pembuatan nota exception ketentuan dokumen kredit untuk memperoleh keringanan persyaratan disesuaikan dengan kondisi calon debitur di lapangan ke Retail Analytics & Strategy Group | 2017-01-01 | 2017-02-24 | 466
Mendorong regional untuk melakukan inisiasi, proses negosiasi, hingga kerjasama dengan perusahaan offtaker di wilayah tersebut | 2017-01-01 | 2017-02-24 | 467
Pembuatan Petunjuk Teknis ke Regional mengenai alur proses pencairan dan pembayaran kewajiban kredit | 2016-12-01 | 2017-02-24 | 467
Mendata/menginventarisasi debitur eksisting Corporate Banking & Commercial Banking yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan sbb. Pertanian : 61 Perusahaan Corp. Banking, 89 Perusahaan Comm. Banking; Perikanan : 30 Perusahaan Comm. Banking | 2016-12-01 | 2017-01-27 | 468
Permohonan avalist line melalui RKK Avalist Line | 2016-12-01 | 2017-02-24 | 468
Koordinasi dengan Corporate Banking oleh Micro Banking Group | 2016-12-01 | 2017-01-27 | 468
Koordinasi dengan Commercial Banking kantor Pusat oleh Micro Banking Group | 2016-12-01 | 2017-01-27 | 468
Membuka komunikasi dengan perusahaan Corp. Banking dan Comm. Banking yang menjadi target pipeline penyaluran KUR Aliansi oleh Micro Banking Group dengan jumlah 5 perusahaan pilot project | 2016-12-01 | 2017-02-24 | 469
Mendorong 12 Region untuk membuka komunikasi dengan perusahaan target pipeline penyaluran KUR Aliansi dengan total 30 perusahaan | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 469
MBG melakukan PKS dengan 2 perusahaan target pipeline penyaluran KUR Aliansi dari target 5 perusahaan pilot project sepanjang Tahun 2017 | 2016-12-01 | 2017-02-24 | 470
Mendorong Region untuk melakukan PKS dengan perusahaan target pipeline penyaluran KUR Aliansi dengan total 30 perusahaan secara bertahap dengan asumsi masing-masing Region melakukan 1 kali PKS setiap bulan selama 3 bulan | 2017-03-01 | 2017-05-26 | 470
Penunjukkan Cluster, Unit, dan MKS yang ditugaskan untuk menggarap KUR Aliansi di setiap Region | 2016-12-01 | 2017-04-28 | 471
Koordinasi antara Cluster dan Unit penyalur KUR dengan perusahaan offtaker serta pihak-pihak terkait. | 2016-12-01 | 2017-04-28 | 471
Cluster, Unit, dan MKS penyalur KUR Aliansi yang ditunjuk menggarap secara intensif debitur potensial yang telah direkomendasikan oleh perusahaan offtaker secara tertulis. | 2016-12-01 | 2017-05-26 | 471
Sosialisasi dan training kepada Cluster, Unit, MKS penyalur KUR | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 472
Bekerjasama dengan Corporate Secretary Group untuk kegiatan/event seremonial Bank Mandiri (occassional) | 2017-04-01 | 2017-12-29 | 473
Pembinaan debitur KUR Bank Mandiri (occassional) | 2016-12-01 | 2017-12-29 | 473
Koordinasi dengan kementerian BUMN mengenai lokasi RKB | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 474
Koordinasi dengan Telkom perihal aspek teknis pelaksanaan program RKB | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 474
Identifikasikan lokasi RKB yang dapat menggunakan asset BMRI dan tidak | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 475
Menetapkan lokasi prioritas pembangunan RKB: | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 475
Tahap 1 - 5 kota | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 475
Tahap 2 - 41 kota | 2016-12-01 | 2017-01-27 | 475
Pembangunan /renovasi RKB tahap I | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 475
Menyiapkan infrastruktur RKB | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 475
Melakukan penjajagan dengan Pihak ke3 untuk menjalankan RKB | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 476
Kerjasama/penunjukan konsultan/vendor untuk menjalankan RKB | 2016-12-01 | 2017-01-27 | 476
Menetapkan model operasional RKB | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 476
Persetujuan Management | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 476
Sosialisasi ke unit kerja terkait | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 476
Diskusi dengan vendor dan Micro Banking mengenai tugas dan tanggungjawaban pengelolaan RKB (PIC Kantor Pusat, PIC RKB, Fasilitator) | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 477
Meminta persetujuan HC | 2016-12-01 | 2017-01-27 | 477
Melakukan recruitment | 2016-12-01 | 2017-01-27 | 478
Penetapan /penunjukan PIC | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 478
Melakukan training untuk fasilitator | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 478
Pemenuhan Infrastruktur untuk RKB | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 479
Jadwal pelaksanaan | 2016-12-01 | 2017-12-30 | 480
Penjajagan kerjasama | 2016-12-01 | 2017-01-27 | 481
PKS | 2016-12-01 | 2017-01-27 | 481
Sign of BRD | 2016-12-01 | 2016-12-23 | 482
Development | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 482
Testing | 2016-12-01 | 2017-04-28 | 482
Live | 2016-12-01 | 2017-04-21 | 482
Sign of BRD | 2016-12-01 | 2016-12-23 | 483
Development | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 483
Testing | 2016-12-01 | 2017-04-28 | 483
Live | 2016-12-01 | 2017-04-21 | 483
Sign of BRD | 2016-12-01 | 2016-12-23 | 484
Development | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 484
Testing | 2016-12-01 | 2017-04-28 | 484
Live | 2016-12-01 | 2017-04-21 | 484
Develop report to stakeholder (ministry, TNP2K and regulators) | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 485
Creating an initial alert report to identify G2P recipient who “do not exist” | 2016-12-01 | 2017-01-06 | 486
Identify risk management impact areas | 2016-12-01 | 2017-01-06 | 487
Propose solution to address / resolve risk management issues | 2016-12-01 | 2017-01-06 | 487
Design Checklist on roll-out readiness | 2016-12-01 | 2017-02-24 | 487
Identify risk management impact areas | 2016-12-01 | 2017-02-24 | 487
Identify areas which have G2P recipients | 2016-12-01 | 2016-12-23 | 488
Identify type of agent and merchant to be partner with | 2016-12-01 | 2017-01-06 | 489
Creating win-win solution/business model for agent, merchant and ministry | 2016-12-01 | 2017-01-06 | 489
Design education and communication materials | 2016-12-01 | 2017-01-27 | 489
Formulas:
ACTION_ENDDATE = MAX([ACTION_ENDDATE, row below]:C667)
ACTION_STARTDATE = MIN([ACTION_STARTDATE, row below]:B681)