## Sheet1
ACTION | ACTION_STARTDATE | ACTION_ENDDATE | INITIATIVE_ID | INITIATIVE_NO | Status
Workshop Detailing SO HO & Distribution | 2016-11-04 | 2016-12-30 | 1 | 1a | Completed
Signed off SO HO & Distribution | 2016-11-04 | 2016-12-30 | 1 | 1a | Completed
Mapping detail org unit & position according to new SO (tracker) | 2016-11-04 | 2016-12-30 | 1 | 1a | Completed
To Be Org Changes maintained in SAP and Talent Management system (TAMS) | 2016-11-04 | 2016-12-30 | 1 | 1a | Completed
Workshop Detailing Job Description | 2016-11-04 | 2016-12-30 | 1 | 1a | Completed
Talent Assessment L2 – L3 – L4 | 2016-11-04 | 2017-01-27 | 1 | 1a | Completed
Dashboard Top Talent Report | 2016-11-01 | 2017-01-27 | 1 | 1a | Completed
Talent Panel L2, L3, L4 & Print SK | 2017-02-03 | 2017-02-24 | 1 | 1a | Completed
Roll Out Distribution | 2017-03-03 | 2017-03-31 | 1 | 1a | Completed
Define business process & authority changes | 2016-11-04 | 2016-12-30 | 2 | 1a | Completed
Formulate & recommend final business process & authority | 2016-11-04 | 2016-12-30 | 2 | 1a | Completed
Approval of final business process & authority | 2016-11-04 | 2017-01-27 | 2 | 1a | Completed
Receive list of name of credit authority holders & up liners | 2016-11-04 | 2017-01-27 | 2 | 1a | Completed
Prepare to Set up/update new business process & authority holders in the system | 2016-11-04 | 2017-02-24 | 2 | 1a | Completed
Socialization on business process & authority changes | 2017-02-03 | 2017-02-24 | 2 | 1a | Completed
Set up/update authority holders in the system | 2017-02-03 | 2017-02-24 | 2 | 1a | Completed
Identifikasi Detail Struktur Organisasi baru | 2017-01-06 | 2017-01-27 | 3 | 1a | Completed
Identifikasi Job Desk sesuai Struktur Organisasi baru | 2017-01-06 | 2017-01-27 | 3 | 1a | Completed
Design & Detailing KPI sesuai Struktur Organisasi dan Jobdesk baru | 2017-01-06 | 2017-01-27 | 3 | 1a | Completed
Identifikasi parameter pengukuran kinerja dan menentukan mekanisme monitoringnya | 2017-01-06 | 2017-01-27 | 3 | 1a | Completed
Identify risk management impact | 2016-11-04 | 2016-12-30 | 4 | 1a | Completed
Propose solution to address / resolve risk management issues | 2016-11-04 | 2016-12-30 | 4 | 1a | Completed
Design Checklist on roll-out readiness Inform /Present to OJK | 2016-11-04 | 2016-12-30 | 4 | 1a | Completed
Inform /Present to OJK | 2016-11-04 | 2016-12-30 | 4 | 1a | In Progress
Report DNT project as part of Bank’s Annual Business Plan (RBB) | 2016-11-04 | 2017-01-27 | 4 | 1a | Completed
Assessing Roll-Out Readiness (based on checklist) | 2016-11-04 | 2017-01-27 | 4 | 1a | Completed
Identify risk management impact areas | 2017-03-03 | 2017-04-28 | 4 | 1a | Completed
Penyesuaian limit transaksi cabang | 2016-11-04 | 2017-02-24 | 5 | 1a | Completed
Penyesuaian akses level IPS/LOS | 2017-02-03 | 2017-03-31 | 5 | 1a | Completed
Penyediaan infrastruktur untuk pelaksanaan komunikasi dan sosialisasi | 2016-11-04 | 2017-01-27 | 5 | 1a | Completed
Penyusunan draft Holding Statement | 2016-11-04 | 2016-12-30 | 6 | 1a | Completed
Approval Holding Statement | 2017-12-02 | 2016-12-30 | 6 | 1a | Completed
Penyampaian holding statement | 2017-12-02 | 2016-12-30 | 6 | 1a | Completed
Develop Communication strategy | 2016-11-04 | 2017-01-27 | 6 | 1a | Completed
Prepare communication and training material | 2016-11-04 | 2017-01-27 | 6 | 1a | Completed
Penyesuaian posisi baru dalam kebjiakan HC berdasarkan orgn baru dan mengkomunikasikan perubahan ke RCEO | 2017-03-01 | 2017-04-30 | 7 | 1a | In Progress
Review dan penyesuaian memorandum procedure | 2017-03-01 | 2017-05-31 | 8 | 1a | In Progress
Pemenuhan gap kewenangan kredit segmen SME | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 8 | 1a | In Progress
Integrasi MP dengan SPK/SPO/PTO/Man Pro | 2017-03-01 | 2017-09-30 | 8 | 1a | Not Started Yet
Review efektifitas komunikasi dan penajaman materi change management | 2017-03-01 | 2017-04-30 | 9 | 1a | In Progress
Review single risk partner untuk RCEO | 2017-03-01 | 2017-04-30 | 9 | 1a | In Progress
Review Struktur Organisasi | 2017-03-01 | 2017-09-30 | 9 | 1a | Not Started Yet
Review Klasifikasi cabang | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 9 | 1a | Not Started Yet
Impelementation management dashboard | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 10 | 1a | In Progress
Monitoring impact bisnis | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 10 | 1a | Not Started Yet
Monitoring impact bisnis | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 10 | 1a | Not Started Yet
Monitoring impact bisnis | 2017-10-01 | 2017-10-31 | 10 | 1a | Not Started Yet
Implementasi pilot SME di Area | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 10 | 1a | In Progress
Training untuk Key roles (revamp upskill) | 2017-02-01 | 2017-09-30 | 11 | 1a | In Progress
Training untuk bank@work & value Chain officers | 2017-03-01 | 2017-09-30 | 11 | 1a | In Progress
Training terkait portolio risk management | 2017-03-01 | 2017-07-31 | 11 | 1a | In Progress
Training terkait cost productivity mindset dan pekerja lintas segmen | 2017-03-01 | 2017-07-31 | 11 | 1a | In Progress
Sosialisasi restart culture | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 11 | 1a | In Progress
Workshop & Finalisasi SO | 2016-06-03 | 2016-06-24 | 12 | 1b | Completed
Koordinasi pemenuhan SDM dengan HC, Region, dan Area | 2016-06-03 | 2016-06-24 | 12 | 1b | Completed
Training & penempatan BSM | 2016-07-01 | 2017-01-27 | 12 | 1b | Completed
Sosialisasi Konsep RRB ke Cabang | 2016-06-03 | 2017-02-24 | 12 | 1b | Completed
Sosialisasi Sales Generalist | 2016-06-03 | 2016-06-24 | 13 | 1b | Completed
Training, dan audit skill untuk sales | 2016-10-07 | 2017-02-24 | 13 | 1b | Completed
Workshop skema insentif sales Generalist | 2016-06-03 | 2016-11-25 | 13 | 1b | Completed
Koordinasi EDM | 2016-06-03 | 2017-02-24 | 13 | 1b | Completed
Koordinasi IT STA | 2016-06-03 | 2017-02-24 | 13 | 1b | Completed
Desain template sales activity | 2016-06-03 | 2016-10-28 | 14 | 1b | Completed
Koordinasi EDM | 2016-06-03 | 2017-02-24 | 14 | 1b | Completed
Koordinasi Region – RCFO | 2016-06-03 | 2017-02-24 | 14 | 1b | Completed
Koordinasi IT STA | 2016-06-03 | 2017-02-24 | 14 | 1b | Completed
Develop sales & monitoring tools | 2016-06-03 | 2016-12-30 | 14 | 1b | Completed
Skema Insentif BSM dan Sales | 2016-06-03 | 2016-12-30 | 15 | 1b | Completed
Kick off RRB | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 16 | 1b | Completed
Roll Out & Implementasi 164 Cabang RRB | 2016-06-01 | 2017-02-28 | 16 | 1b | Completed
BOD site Visit | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 16 | 1b | Delay
Excom - RCEO | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 16 | 1b | Completed
Area Head Forum | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 16 | 1b | In Progress
Implementasi LMS Hunter dan Farmer | 2017-04-01 | 2017-05-31 | 16 | 1b | In Progress
Training (BM, BSM& BSS) tahap 2 | 2017-04-01 | 2017-05-31 | 16 | 1b | In Progress
Area Application Center | 2017-04-01 | 2017-05-31 | 16 | 1b | In Progress
Performance Review | 2017-04-01 | 2017-05-31 | 16 | 1b | Not Started Yet
Evaluasi Skema Incentif | 2017-04-01 | 2017-05-31 | 16 | 1b | In Progress
Evaluasi 164 cabang (produktivity naik 10% ; cross sell 1,7) | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 16 | 1b | Not Started Yet
Review Tahap 1 | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 16 | 1b | Not Started Yet
Review Tahap 2 | 2017-09-01 | 2017-09-30 | 16 | 1b | Not Started Yet
Penambahan cabang RRB (Kelas B1 dan B2) 219 cabang | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 16 | 1b | Not Started Yet
Review Tahap 3 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 16 | 1b | Not Started Yet
Cross selling index 2,2 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 16 | 1b | Not Started Yet
Pembentukan Department Sales | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 16 | 1b | Not Started Yet
Pengadaan Konsultan | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 17 | 1c | Completed
Workshop | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 17 | 1c | In Progress
Detail Plan | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 17 | 1c | In Progress
Persetujuan Direksi | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 17 | 1c | In Progress
Pencetakan buku | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 17 | 1c | In Progress
Mapping Jaringan Kantor | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 18 | 1c | In Progress
Competitive analysis | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 18 | 1c | In Progress
Detail Action Plan | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 18 | 1c | In Progress
Budgeting & Implementation | 2017-07-07 | 2017-12-29 | 18 | 1c | Not Started Yet
Implementasi inisiatif peningkatan status jaringan kantor | 2017-01-06 | 2017-12-29 | 19 | 1c | In Progress
Implementasi inisiatif relokasi kantor | 2017-01-06 | 2017-12-29 | 19 | 1c | In Progress
Monitoring pemenuhan SDM cabang | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 19 | 1c | In Progress
Review Struktur Biaya Cabang | 2017-01-06 | 2017-12-29 | 20 | 1c | In Progress
Workshop dengan IT, SPC, CRE & SMC | 2017-01-13 | 2017-12-29 | 20 | 1c | In Progress
Prioritisasi inisiatif efisiensi | 2017-01-13 | 2017-12-29 | 20 | 1c | In Progress
Rollout | 2017-01-13 | 2017-12-29 | 20 | 1c | In Progress
Monitoring | 2017-01-13 | 2017-12-29 | 20 | 1c | In Progress
Rollout 15 CCO | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 21 | 1c | In Progress
Evaluasi | 2017-01-06 | 2017-01-27 | 21 | 1c | In Progress
Standarisasi kriteria pembentukan CCO (juklak, PTO) | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 21 | 1c | In Progress
Persiapan Rekonfigurasi Cabang | 2017-06-02 | 2017-11-24 | 22 | 1c | Not Started Yet
Sosialisasi | 2017-06-02 | 2017-11-24 | 22 | 1c | Not Started Yet
Rollout pembentukan 1 region & 4 Area | 2017-06-02 | 2017-11-24 | 22 | 1c | Not Started Yet
Workshop & Benchmarking | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 23 | 1c | In Progress
Finalisasi konsep Digital Branch | 2017-06-02 | 2017-06-30 | 23 | 1c | Not Started Yet
Pilot | 2017-06-02 | 2017-08-25 | 24 | 1c | Not Started Yet
Evaluasi | 2017-08-04 | 2017-08-25 | 24 | 1c | Not Started Yet
Workshop | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 25 | 1c | In Progress
RFI & RFP | 2017-01-06 | 2017-05-26 | 26 | 1c | In Progress
MOU | 2017-01-06 | 2017-05-26 | 26 | 1c | In Progress
Revisi PTO | 2017-01-06 | 2017-05-26 | 26 | 1c | In Progress
PKS | 2017-01-06 | 2017-05-26 | 26 | 1c | In Progress
Sosialisasi | 2017-01-06 | 2017-05-26 | 26 | 1c | In Progress
Penunjukan konsultan | 2017-01-06 | 2017-05-26 | 27 | 1c | In Progress
Survey BHC | 2017-01-06 | 2017-05-26 | 27 | 1c | In Progress
Evaluasi & paparan hasil BHC | 2017-01-06 | 2017-05-26 | 27 | 1c | In Progress
Action Plan | 2017-01-06 | 2017-05-26 | 27 | 1c | In Progress
Penunjukan Konsultan | 2017-01-06 | 2017-09-29 | 28 | 1c | In Progress
Workshop | 2017-01-06 | 2017-09-29 | 29 | 1c | In Progress
Approval Direksi | 2017-01-06 | 2017-09-29 | 29 | 1c | In Progress
Pilot , Feedback & adjustment | 2017-01-06 | 2017-09-29 | 29 | 1c | In Progress
Sosialisasi & Rollout | 2017-01-06 | 2017-09-29 | 29 | 1c | In Progress
Prioritisasi action Plan hasil BHC | 2017-05-05 | 2017-09-29 | 30 | 1c | Not Started Yet
Perbaikan Signage, Façade & Interior | 2017-05-05 | 2017-09-29 | 30 | 1c | Not Started Yet
Mekanisme pemilihan target anchor clients | 2016-12-02 | 2016-12-02 | 31 | 1d | Completed
Melakukan building mapping di area CBD untuk memilih target commercial clients | 2016-12-02 | 2016-12-16 | 32 | 1d | Completed
Identifikasi awal kebutuhan perusahaan | 2016-12-02 | 2016-12-16 | 33 | 1d | Completed
Identifikasi product bundling yang dibutuhkan segmen pegawai | 2016-12-02 | 2016-12-02 | 34 | 1d | Completed
Identifikasi kebutuhan dan komunikasi kerjasama bank at work | 2016-12-02 | 2016-12-02 | 35 | 1d | Completed
Mapping infrastruktur (channel) mandiri untuk melayani perusahaan | 2016-12-02 | 2016-12-16 | 36 | 1d | Completed
Menyusun simplifikasi cara mengajukan aplikasi (bulk application) seperti payroll, dll | 2016-12-02 | 2016-12-23 | 37 | 1d | In Progress
Menyusun formulir aplikasi khusus (bundling) bank at work | 2016-12-02 | 2016-12-23 | 38 | 1d | In Progress
Identifikasi line processing khusus untuk menjaga delivery SLA tepat waktu | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 39 | 1d | Completed
Penyusunan role and responsibilities business, sales, dan relationship model yang telah ditetapkan | 2016-12-02 | 2016-12-23 | 40 | 1d | Completed
Recruitment candidate Bank at work officer | 2016-12-02 | 2016-12-16 | 41 | 1d | Delay
Menyusun KPI penjualan product Bank at work baik secara company maupun individu sales. | 2016-12-02 | 2016-12-23 | 42 | 1d | Completed
Menyusun incentive scheme dan FTI sales force bank at work | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 43 | 1d | In Progress
Menyusun product bundling untuk pegawai | 2016-12-02 | 2016-12-02 | 44 | 1d | Completed
Menyusun product bundling/value added service untuk perusahaan | 2016-12-02 | 2016-12-16 | 45 | 1d | Completed
Menyusun pricing tools sebagai dasar pemberian fitur dan benefit khusus | 2016-12-02 | 2016-12-16 | 46 | 1d | Delay
Menyusun template PKS bank at work | 2016-12-02 | 2016-12-23 | 47 | 1d | Completed
Menyusun marketing tool kit bank at works | 2016-12-02 | 2016-12-23 | 48 | 1d | In Progress
Training dan onboarding dedicated sales team bank at work | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 49 | 1d | Delay
Menyusun business requirement pada channel prioritas yang ditetapkan | 2016-12-04 | 2017-01-27 | 50 | 1d | In Progress
Menetapkan target client corporate dan commercial | 2016-12-02 | 2016-12-23 | 51 | 1d | Completed
Menetapkan target client di Region 3,4,5 | 2016-12-02 | 2017-12-30 | 52 | 1d | Completed
Semua target client corporate telah dikirim proposal bank@work atau ID emoney | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 53 | 1d | In Progress
Semua target client commercial telah dikirim proposal bank@work atau ID emoney | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 53 | 1d | In Progress
Tracking triwulan 1 | 2017-01-01 | 2017-04-30 | 53 | 1d | Not Started Yet
Tracking triwulan 2 | 2017-03-01 | 2017-07-31 | 53 | 1d | Not Started Yet
Tracking triwulan 3 | 2017-07-01 | 2017-10-30 | 53 | 1d | Not Started Yet
Tracking triwulan 4 | 2017-10-01 | 2018-01-15 | 53 | 1d | Not Started Yet
Rekrutmen/ mutasi/ promosi | 2016-12-02 | 2017-07-28 | 54 | 21 | In Progress
Final Approval Job Des | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 55 | 21 | Completed
Sign Off Job Des | 2016-12-02 | 2017-04-28 | 56 | 21 | In Progress
Develop training materials | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 57 | 21 | Completed
Launch staff training program | 2016-12-02 | 2017-04-28 | 57 | 21 | In Progress
Develop and sign off training plan | 2016-12-02 | 2017-04-14 | 57 | 21 | In Progress
Define key business process changes and authority | 2016-12-02 | 2017-01-13 | 58 | 21 | Completed
Penyediaaan tool kit untuk alat bantu pemroses | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 58 | 21 | Completed
Pembuatan detail ketentuan program | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 58 | 21 | Completed
Melakukan pemrosesan kredit (start pilot project) | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 58 | 21 | Completed
Design management reporting template | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 59 | 21 | Completed
Target setting - down to region level | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 60 | 21 | Completed
Cascading KPI | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 61 | 21 | Completed
Sign off on KPI | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 61 | 21 | Completed
Review performance program (efektivitas, kualitas kredit) | 2016-12-02 | 2017-04-28 | 62 | 21 | Completed
Guiding program implementation | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 63 | 21 | Completed
Melakukan monitoring dan evaluasi program secara berkala termasuk penambahan Developer peserta program (start) | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 63 | 21 | In Progress
Sosialisasi ke Region dan Area | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 64 | 21 | In Progress
Secure roll-out plan | 2016-12-02 | 2017-07-14 | 65 | 21 | In Progress
Secure roll-out plan | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 65 | 21 | In Progress
Menetapkan 24 group Developer tier 1 dan share KPR yang harus dicapai pada masing Proyek | 2017-01-01 | 2017-04-30 | 66 | 21 | Completed
Memastikan PKS dengan 24 Group Develop masih berlaku | 2017-01-01 | 2017-04-30 | 66 | 21 | Completed
Persetujuan Program Instant Approval | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 66 | 21 | Completed
Menyusun dan persetujuan insentif program | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 66 | 21 | Completed
Tracking Triwulan 1 | 2017-01-01 | 2017-04-30 | 66 | 21 | In Progress
Tracking Triwulan 2 | 2017-03-01 | 2017-07-31 | 66 | 21 | Not Started Yet
Tracking Triwulan 3 | 2017-07-01 | 2017-10-30 | 66 | 21 | Not Started Yet
Tracking Triwulan 4 | 2017-10-01 | 2018-01-15 | 66 | 21 | Not Started Yet
Coordinate with RAS Group and agree slice & dice criteria | 2016-12-30 | 2017-02-24 | 67 | 22 | Completed
Propose marketing program based on criteria | 2016-12-30 | 2017-03-31 | 68 | 22 | Completed
Coordinate with EDM Group to extract customer data | 2016-12-30 | 2017-03-31 | 69 | 22 | Completed
Inject customer data for each marketing program to appropriate distribution channel | 2016-12-30 | 2017-05-31 | 70 | 22 | In Progress
a. ATM Multivendor – with TBR Group | 2016-12-30 | 2017-06-23 | 71 | 22 | In Progress
b. Mandiri LMS – with EDM Group | 2016-12-30 | 2017-04-30 | 71 | 22 | In Progress
c. Mandiri Online – with TBR Group | 2016-12-30 | 2017-07-28 | 71 | 22 | In Progress
d. Telemarketing | 2016-12-30 | 2017-07-28 | 71 | 22 | In Progress
Evaluate marketing program in coordination with RAS Group | 2016-12-30 | 2017-08-25 | 71 | 22 | In Progress
Identify pain points and plan for improvements | 2016-12-09 | 2016-12-30 | 72 | 22 | Completed
Define current key business process changes and authority | 2016-12-30 | 2017-01-27 | 73 | 22 | Completed
Oversee development of Mobile Apps | 2016-12-30 | 2017-01-27 | 74 | 22 | Completed
Socialization of MTF Mobile Apps | 2016-12-30 | 2017-02-24 | 74 | 22 | Completed
Target setting - down to region, area, branch | 2016-12-30 | 2017-02-24 | 75 | 22 | Completed
Agreed on dashboard monitoring mechanism | 2016-12-30 | 2017-01-27 | 76 | 22 | Completed
Gather portfolio data based on BMRI branches code regulary, in coordination with EDM Group | 2016-12-30 | 2017-02-24 | 77 | 22 | Completed
Mirroring revenue sharing in coordination with SPM Group | 2016-12-30 | 2017-02-24 | 78 | 22 | Completed
Product Knowledge Refreshments to Branches and Areas (start) | 2016-12-09 | 2017-01-06 | 79 | 22 | Completed
Procure digital inventory from respected vendors to advert Mandiri KKB through SMC Group | 2016-12-30 | 2017-01-27 | 79 | 22 | Completed
Implement Digital Inventories | 2016-12-30 | 2017-01-27 | 80 | 22 | Completed
Eksekusi penawaran program marketing ke potensial market | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 80 | 22 | In Progress
implementasi mobile apps di anak perusahaan | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 80 | 22 | Completed
Penawaran KKB melalui Mandiri On Line | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 80 | 22 | In Progress
Digital marketing campaign | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 80 | 22 | In Progress
Tracking Triwulan 1 | 2017-01-01 | 2017-04-30 | 81 | 22 | In Progress
Tracking Triwulan 2 | 2017-03-01 | 2017-07-31 | 81 | 22 | Not Started Yet
Tracking Triwulan 3 | 2017-07-01 | 2017-10-30 | 81 | 22 | Not Started Yet
Tracking Triwulan 4 | 2017-10-01 | 2018-01-15 | 81 | 22 | Not Started Yet
Mapping & penentuan target market potensial | 2016-12-02 | 2017-01-13 | 82 | 3 | Delay
Menyusun produk yang sesuai dengan target market yang sudah ditetapkan | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 83 | 3 | Delay
Implementasi block move LF Micro ke RCC (Interim Process) | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 84 | 3 | In Progress
Penyatuan proses KTA & KSM (Interim Process) | 2016-12-02 | 2017-07-28 | 84 | 3 | In Progress
Penyelarasan kebijakan proses bisnis KTA & KSM | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 84 | 3 | In Progress
Implementasi BPR Project | 2016-12-02 | 2017-10-06 | 84 | 3 | In Progress
Menyusun Trajectory KTA & KSM s.d. 2020 | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 85 | 3 | Delay
Penyusunan Parameter Finansial | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 86 | 3 | Delay
Menyusun KPI | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 87 | 3 | Delay
Penyusunan dashboard monitoring | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 88 | 3 | In Progress
Identifikasi dan mitigasi potensi risiko | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 89 | 3 | Delay
Melakukan review kepatuhan terhadap ketentuan internal maupun eksternal | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 90 | 3 | Delay
Assessing Roll-Out Readiness (based on checklist) | 2016-12-02 | 2017-10-06 | 91 | 3 | In Progress
Report project as part of Bank’s Annual Business Plan (RBB) | 2016-12-02 | 2017-06-30 | 91 | 3 | In Progress
Melakukan review efektivitas struktur organisasi saat ini | 2016-12-02 | 2017-12-30 | 92 | 3 | In Progress
Melakukan koordinasi dengan Related Project Owner | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 92 | 3 | In Progress
Develop and sign off training plan | 2016-12-02 | 2017-08-25 | 93 | 3 | In Progress
Develop and sign off communication plan | 2016-12-02 | 2017-08-25 | 94 | 3 | In Progress
Develop training materials | 2016-12-02 | 2017-08-25 | 94 | 3 | In Progress
Launch communication & training program | 2016-12-30 | 2017-09-29 | 94 | 3 | In Progress
Tracking Triwulan 1 | 2017-01-01 | 2017-04-30 | 95 | 3 | In Progress
Tracking Triwulan 2 | 2017-03-01 | 2017-07-31 | 95 | 3 | In Progress
Tracking Triwulan 3 | 2017-07-01 | 2017-10-30 | 95 | 3 | Not Started Yet
Tracking Triwulan 4 | 2017-10-01 | 2018-01-15 | 95 | 3 | Not Started Yet
Review target market berdasarkan history & potensi kearifan lokal | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 96 | 4 | Completed
Pembahasan sektor unggulan yang berpotensi untuk dikembangkan di segmen Retail | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 96 | 4 | Completed
Penetapan target market tiering s.d. Rp 1M a.d. lokasi pertumbuhan, sektor unggulan, dan sumber nasabah | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 96 | 4 | Completed
Penetapan target market tiering > Rp 1M – Rp 10M a.d. lokasi pertumbuhan, sektor unggulan, dan sumber nasabah | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 96 | 4 | Completed
Review dan penajaman list nasabah PRIMA dan value chain yang menjadi fokus sumber nasabah | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 96 | 4 | Completed
Persetujuan Penetapan Target Market 2017 | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 96 | 4 | Completed
Sosialisasi target market ke BU dan Risk Unit di Wilayah | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 96 | 4 | Completed
Pembahasan konsep penajaman pipeline management system & underwriting credit process | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 97 | 4 | Completed
Persetujuan konsep penajaman pipeline manage-ment system & underwriting credit process baru | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 98 | 4 | Completed
Penetapan PIC & mekanisme kerja tim evaluasi pipeline | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 98 | 4 | Completed
Penyesuaian prosedur / kebijakan terkait business process yang baru | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 98 | 4 | Completed
Finalisasi pengembangan tools pipeline mgt system & underwriting credit process baru di IPS | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 98 | 4 | Delay
Implementasi pipeline management system baru dan proses underwriting credit process baru yang terintegrasi IPS | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 98 | 4 | Delay
Review & mapping pejabat pemegang kewenangan memutus kredit dan limit kewenangannya | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 99 | 4 | Completed
Penetapan standar limit kewenangan pejabat memutus kredit sesuai dengan underwriting credit process yang baru | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 100 | 4 | Completed
Pembahasan mekanisme pemberian / peningkatan limit kewenangan memutus kredit dan usulan perbaikannya | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 101 | 4 | Completed
Penyesuaian prosedur / kebijakan mekanisme pemberian / peningkatan limit kewenangan memutus kredit | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 101 | 4 | Completed
Mapping kebutuhan pemegang kewenangan sesuai standar baru | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 101 | 4 | Completed
Penyesuaian limit kewenangan di sistem | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 101 | 4 | In Progress
Penyesuaian & pemenuhan jumlah pejabat pemegang kewenangan memutus kredit sesuai kebutuhan di Wilayah | 2017-04-07 | 2017-06-23 | 101 | 4 | In Progress
Review mekanisme Stop & Grow eksisting (tier s.d. Rp 2M by Area dan tier > Rp 2M by Kota) | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 102 | 4 | Completed
Pembahasan & perumusan perbaikan konsep Stop & Grow | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 102 | 4 | Completed
Finalisasi tools monitoring Stop & Grow yang terintegrasi dengan sistem IPS | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 102 | 4 | In Progress
Implementasi Stop & Grow di sistem IPS (bersamaan dengan implementasi pipeline management system di IPS) | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 102 | 4 | Delay
Review standar produktivitas ARM RM & Span Of Control Supervisor eksisting (realisasi, produktivitas, dan kompetensi) | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 103 | 4 | Completed
Perhitungan capacity planning sesuai target 2017 | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 103 | 4 | Completed
Penyesuaian standar produktivitas ARM RM & Span Of Control Supervisor a.d. hasil review dan perhitungan Capacity Planning | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 103 | 4 | Completed
Perhitungan capacity planning pegawai Risk & Collection Unit | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 103 | 4 | Completed
Penetapan standar daily activity & monitoring activity RM/ARM | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 103 | 4 | Completed
Sosialisasi standar produktivitas ARM RM & Span Of Control Supervisor yang baru | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 103 | 4 | Completed
Implementasi penyesuaian kelolaan ARM, RM & BBM | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 103 | 4 | Completed
Pembahasan usulan pengelolaan debitur kol 1 & kol 2 oleh BU | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 104 | 4 | Completed
Mapping SDM pengelola account di BU & Recovery Unit | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 104 | 4 | Completed
Persetujuan pengelolaan debitur kol 1 & kol 2 oleh BU | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 104 | 4 | Completed
Penyesuaian prosedur / kebijakan | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 104 | 4 | Completed
Implementasi pengelolaan debitur kol 1 & kol 2 oleh BU di Wilayah | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 104 | 4 | Completed
Pemenuhan infrastruktur kerja pegawai pengelola segmen di Wilayah (kendaraan & dana operasional) | 2017-03-31 | 2017-04-28 | 104 | 4 | In Progress
Review collection strategi 2016 dan efektivitasnya | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 105 | 4 | Completed
Perumusan collection strategi 2017 | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 105 | 4 | Completed
Penyusunan detailing aktivitas collection 2017 | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 105 | 4 | Completed
Sentralisasi pengelolaan portfolio kebun plasma ke Kantor Pusat | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 105 | 4 | Completed
Workshop penyusunan design & detailing IPS Small Business | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 106 | 4 | Completed
Penunjukan vendor pembuatan IPS Small Busienss | 2017-01-02 | 2017-01-27 | 106 | 4 | Completed
Proses Pengembangan IPS | 2017-01-02 | 2017-02-24 | 106 | 4 | Delay
UAT (User Acceptance Test) IPS Small Business | 2017-02-03 | 2017-02-24 | 106 | 4 | Delay
Sosialisasi dan simulasi sistem IPS yang telah di enhance ke Wilayah | 2017-02-03 | 2017-02-24 | 106 | 4 | Delay
Finalisasi IPS Small Business | 2017-03-03 | 2017-03-31 | 106 | 4 | Delay
Implemetasi IPS Small Business | 2017-03-03 | 2017-03-31 | 106 | 4 | Delay
Workshop pembahasan Risk Dedicated Small Business & Struktur Organisasi di KP & Wilayah | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 107 | 4 | Completed
Persetujuan Senior Risk Forum terkait Risk Dedicated Small Business | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 108 | 4 | Completed
Persetujuan BOD terkait penyesuaian Struktur Organisasi segmen Small Business | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 108 | 4 | Completed
Pilot project implementasi struktur organisasi Small Business | 2017-03-03 | 2017-06-23 | 108 | 4 | Completed
Penyesuaian pegawai (Mutasi / Rotasi) | 2017-03-03 | 2017-04-28 | 108 | 4 | Completed
Penyesuaian kebijakan / prosedur terkait tanggung jawab kerja SME Risk Group | 2017-03-03 | 2017-04-28 | 108 | 4 | Completed
Review & analisa design KPI eksisting | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 109 | 4 | Completed
Pembahasan usulan perbaikan KPI sesuai strategi kerja 2017 | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 109 | 4 | Completed
Sign Off KPI pengelola segmen Small Business | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 109 | 4 | Completed
Mapping kompetensi pegawai a.l. melalui pendekatan produktivitas, kualitas pengelolaan, history pengembangan kompetensi, lama kerja, dsb | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 110 | 4 | Completed
Penyusunan materi training sesuai isu dan kebutuhan di lapangan | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 111 | 4 | Completed
Penyusunan Training Management/Training Plan (waktu pelaksanaan, lokasi, pengajar, peserta, anggaran | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 111 | 4 | Completed
Pelaksanaan Training Alignment for Business Banking, level basic & intermediate dengan estimasi peserta 2.199 org / 74 batch | 2017-03-03 | 2017-06-23 | 111 | 4 | Delay
Pelaksanaan Training Percepatan Peningkatan Kompetensi Segmen BB (untuk Supervisor) dengan estimasi peserta 178 org / 22 batch | 2017-03-03 | 2017-06-23 | 111 | 4 | Delay
Pelaksanaan Workshop Business Banking dengan estimasi peserta 750 org | 2017-07-07 | 2017-11-24 | 111 | 4 | In Progress
Pelaksanaan training softskill (untuk pegawai pengelola dan supervisor) dengan estimasi peserta 441 ORG | 2017-07-07 | 2017-11-24 | 111 | 4 | In Progress
Tracking Triwulan 1 | 2017-01-01 | 2017-04-30 | 112 | 4 | In Progress
Tracking Triwulan 2 | 2017-03-01 | 2017-07-31 | 112 | 4 | Not Started Yet
Tracking Triwulan 3 | 2017-07-01 | 2017-10-30 | 112 | 4 | Not Started Yet
Tracking Triwulan 4 | 2017-10-01 | 2018-01-15 | 112 | 4 | Not Started Yet
Menentukan positioning CASA, E-Banking, Loan Bank Mandiri terhadap Bank Pesaing (Benchmarking dengan BCA, BNI, dan BRI) | 2016-12-05 | 2016-12-06 | 113 | 5 | Completed
Mengidentifikasi portfolio CASA, E-Banking, & Loan nasabah SME di Bank Mandiri . | 2016-12-05 | 2016-12-06 | 114 | 5 | Completed
Mengidentifikasi jumlah Nasabah SME serta product holding yang dimiliki | 2016-12-12 | 2016-12-16 | 115 | 5 | Completed
Menentukan jenis product holding (d.h.i CASA, E-Banking, & Loan) yang akan dianalisa keterkaitannya terhadap Avg CASA dan Frekuensi Transaksi. | 2016-12-12 | 2016-12-16 | 116 | 5 | Completed
Mengidentifikasi keterkaitan Nasabah CASA SME / CIF sesuai product holding yang dimiliki dengan Avg CASA dan Frekuensi Transaksi yang dimiliki. | 2016-12-12 | 2016-12-16 | 117 | 5 | Completed
Menganalisa efektifitas product holding terhadap peningkatan Avg CASA dan Frekuensi Transaksi. | 2016-12-12 | 2016-12-16 | 118 | 5 | Completed
Menetapkan parameter pembagian kuadran atas dasar analisa Avg CASA dan Frekuensi Transaksi berdasarkan standar program PRIMA. | 2016-12-12 | 2016-12-16 | 119 | 5 | Completed
Menggolongkan Nasabah CASA SME ke dalam kuadran sesuai parameter yang didapatkan | 2016-12-12 | 2016-12-16 | 119 | 5 | Completed
Melakukan breakdown Nasabah CASA SME atas dasar sektor prioritas per kuadran sesuai masing-masing Region dengan mempertimbangkan Portfolio Guideline Bank Mandiri. | 2016-12-12 | 2016-12-16 | 119 | 5 | Completed
Melakukan survey Internal (On Desk & On The Spot) terhadap beberapa sample nasabah internal (Sales force Bank Mandiri/Cabang) per Region yang merupakan perwakilan dari setiap kuadran , dengan rincian tahapan : | 2016-12-12 | 2016-12-23 | 119 | 5 | In Progress
a) Pembuatan Kuesioner Internal | 2016-12-12 | 2016-12-23 | 119 | 5 | Completed
b) Mapping Cabang yang dipilih untuk dilakukan survey sesuai penggolongan kuadran | 2016-12-12 | 2016-12-23 | 119 | 5 | Completed
c) Pelaksanaan Survey Internal Survey dilakukan thd 30 sample dari kuadran I s.d IV | 2017-01-02 | 2017-04-21 | 119 | 5 | In Progress
- Melakukan FGD Sharing dengan PIC Region terkait CASA SME, E-Banking & Loan SME. | 2017-04-10 | 2017-04-28 | 119 | 5 | Not Started Yet
- Melakukan survey eksternal (parameter kualitatif & kuantitatif) dengan tahapan sbb : | 2017-04-10 | 2017-04-28 | 119 | 5 | Not Started Yet
Menentukan Parameter, Tujuan Survey, serta Lokasi Survey. | 2017-01-02 | 2017-01-06 | 119 | 5 | Completed
Berkoordinasi dengan SMC (Strategic Marketing Communication) terkait inisiasi Pelaksanaan Survey (Teknis & List Surveyor Rekanan) | 2017-01-02 | 2017-01-20 | 119 | 5 | Completed
Pelaksanaan Aanwijzing terhadap List Surveyor Eksternal Rekanan Bank Mandiri | 2017-01-16 | 2017-01-27 | 119 | 5 | Completed
Review Décor terhadap surveyor yang akan dipilih | 2017-02-01 | 2017-02-17 | 119 | 5 | Completed
Penunjukkan Surveyor yang dipilih melalui Strategic Marketing Communication (SMC) | 2017-02-13 | 2017-03-03 | 119 | 5 | Completed
Technical meeting implementasi survey dengan Surveyor Eksternal yang dipilih | 2017-03-01 | 2017-03-11 | 119 | 5 | Completed
Approval Kuesioner Survey tahap I (Metode Kualitatif) | 2017-03-06 | 2017-03-18 | 119 | 5 | In Progress
Pelaksanaan Survey Tahap I (Metode Kualitatif) | 2017-03-13 | 2017-04-21 | 119 | 5 | Not Started Yet
Penerimaan Hasil Survey Kualitatif | 2017-04-17 | 2017-04-28 | 119 | 5 | Not Started Yet
Approval Kuesioner Survey Tahap II (Metode Kuantitatif) | 2017-04-25 | 2017-05-05 | 119 | 5 | Not Started Yet
Pelaksanaan Survey Tahap II (Metode Kuantitatif) | 2017-05-02 | 2017-05-19 | 119 | 5 | Not Started Yet
Penerimaan Hasil Survey Kuantitatif | 2017-05-22 | 2017-05-26 | 119 | 5 | Not Started Yet
Mengidentifikasi karakteristik, pola transaksi dan potensi Nasabah CASA SME, E-Banking, & Loan SME Bank Mandiri atas dasar Analisa SWOT (Stregth, Weakness, Opportunity, Threat). | 2017-06-01 | 2017-06-24 | 120 | 5 | Not Started Yet
Melakukan Benchmarking dengan Nasabah SME Bank lain terkait CASA SME, e-Banking, & Loan SME | 2017-06-05 | 2017-06-24 | 120 | 5 | Not Started Yet
Memberikan alternatif solusi : Loan (Guideline Pembiayaan dan Paket Suku Bunga) | 2017-06-19 | 2017-07-21 | 121 | 5 | Not Started Yet
Memberikan alternatif solusi : CASA, berkoordinasi dengan Consumer Deposit Group dan Product Group terkait layanan cabang, program untuk pengusaha SME berupa fiesta poin maupun gratis biaya transaksi. | 2017-06-19 | 2017-07-21 | 121 | 5 | Not Started Yet
Memberikan alternatif solusi : e-Banking, berkordinasi dengan TBR untuk menjadikan MIB sebagai produk wajib nasabah SME , mis: bundling produk Giro dan MIB dan atau Loan dan MIB. | 2017-06-19 | 2017-07-21 | 121 | 5 | Not Started Yet
Memberikan alternatif solusi : Merchant, berkoordinasi dengan TBR terkait : 1) Reliability melalui service point (Pemasangan, pengecekan mesin, pemeliharaan, monitoring dan trouble shooting) | 2017-06-19 | 2017-07-21 | 121 | 5 | Not Started Yet
Memberikan alternatif solusi : Merchant, berkoordinasi dengan TBR terkait : 2) Pricing MDR yang bersaing (Khususnya free untuk debit sesama bank dan fund transfer untuk debit bank lain) | 2017-06-19 | 2017-07-21 | 121 | 5 | Not Started Yet
Memberikan alternatif solusi : Merchant, berkoordinasi dengan TBR terkait : 3) Program perbaikan jaringan (Pemasangan Wi Fi untuk meningkatkan response time). | 2017-06-19 | 2017-07-21 | 121 | 5 | Not Started Yet
Memberikan alternatif solusi : Merchant, berkoordinasi dengan TBR terkait : 4) Program edukasi penggunaan EDC untuk merchant (Cash back , Cashier Incentives). | 2017-06-19 | 2017-07-21 | 121 | 5 | Not Started Yet
Memberikan alternatif solusi : Merchant, berkoordinasi dengan TBR terkait : 5) Penunjukan PIC Sales (BSM/ ASM/ E-Banking Business Officer) | 2017-06-19 | 2017-07-21 | 121 | 5 | Not Started Yet
Menyusun blueprint alternatif solusi yang terintegrasi antara produk, proses dan program | 2017-06-19 | 2017-07-21 | 121 | 5 | Not Started Yet
Menetapkan usulan PIC dan KPI Project dengan berkordinasi dengan Direktorat Distribution. | 2017-06-19 | 2017-07-21 | 121 | 5 | Not Started Yet
Mengusulkan Job Desc PIC project di Direktorat Distribution. | 2017-06-19 | 2017-07-21 | 121 | 5 | Not Started Yet
Sosialisasi Solusi diseluruh Region (Area dan Cabang) | 2017-07-24 | 2017-08-19 | 122 | 5 | Not Started Yet
Pengembangan materi training untuk PIC (Area SME Head, SME Manager, RM) | 2017-07-24 | 2017-08-19 | 123 | 5 | Not Started Yet
Penetapan Help Desk di Head Office (d.h.i Small Business, TB SME Sales, DN, TB Retail, & Cons Deposit Group). | 2017-07-24 | 2017-08-19 | 124 | 5 | Not Started Yet
Pelaksanaan Training kepada PIC | 2017-07-24 | 2017-08-19 | 124 | 5 | Not Started Yet
Reporting program secara berkala yang berkordinasi dengan Region. | 2017-07-24 | 2017-08-19 | 124 | 5 | Not Started Yet
Tracking Triwulan 1 | 2017-01-01 | 2017-04-30 | 125 | 5 | Not Started Yet
Tracking Triwulan 2 | 2017-03-01 | 2017-07-31 | 125 | 5 | Not Started Yet
Tracking Triwulan 3 | 2017-07-01 | 2017-10-30 | 125 | 5 | Not Started Yet
Tracking Triwulan 4 | 2017-10-01 | 2018-01-15 | 125 | 5 | Not Started Yet
Penyusunan Kriteria Top Anchor Clients (alignment dengan inisiatif eksisting seperti sector solution & Bank at work) | 2017-01-02 | 2017-01-06 | 126 | 6a | Completed
Usulan Penetapan Top Anchor Clients & timeline eksekusinya ke BOD Meeting | 2017-01-02 | 2017-01-13 | 127 | 6a | Completed
Sosialisasi mekanisme eksekusi end to end holistic solution ke unit terkait | 2017-01-02 | 2017-01-20 | 128 | 6a | In Progress
Pelaksanaan JAPS untuk targetted Anchor Clients | 2017-01-02 | 2017-01-20 | 129 | 6a | Completed
Sign Off Target bersama | 2017-01-02 | 2017-02-24 | 130 | 6a | In Progress
Brainstorming melalui Diskusi dengan unit terkait mengenai business process existing | 2017-01-02 | 2017-03-03 | 131 | 6a | In Progress
Penyusunan Kajian untuk diskusi dengan GH terkait | 2017-01-02 | 2017-03-17 | 131 | 6a | In Progress
Usulan kepada Dir CB | 2017-01-02 | 2017-03-31 | 132 | 6a | In Progress
Usulan ke BOD Meeting | 2017-01-02 | 2017-04-07 | 132 | 6a | In Progress
Brainstorming terkait dengan Pricing konsep di BMRIbersama dengan SPM, MORG dan Treasury | 2017-01-02 | 2017-04-07 | 133 | 6a | In Progress
Penyusunan Kajian untuk didiskusikan dengan Product Owner | 2017-01-02 | 2017-04-14 | 133 | 6a | In Progress
Usulan Konsep Relationship Pricing sebagai dasar penyusunan Product Bundling ke Dir Bid CB dan Dir Bid Product Owner | 2017-01-02 | 2017-04-21 | 134 | 6a | In Progress
Eksekusi end to end holoistic solution kepada 5 Anchor Clients | 2017-05-05 | 2017-12-29 | 135 | 6a | In Progress
Melakukan tracking atas action plan melalui monthly meeting (per Account) (Setiap minggu ke-2 di tiap bulan) | 2017-01-06 | 2017-12-29 | 136 | 6a | In Progress
Melakukan review dan Monitoring pencapaian finansial targetted Anchor Clients melalui Dashboard (Setiap minggu ke-2 di tiap bulan) | 2017-01-06 | 2017-12-29 | 137 | 6a | In Progress
Diskusi dengan unit terkait apabila terdapat issue s.d didapatkan solusi (Setiap minggu ke-2 di tiap bulan) | 2017-01-06 | 2017-12-29 | 138 | 6a | In Progress
Ekskalasi issue (jika diperlukan) ke management (Setiap minggu ke-2 di tiap bulan) | 2017-01-06 | 2017-12-29 | 138 | 6a | In Progress
Menyusunan Dokumen Laporan yang disampaikan ke Direksi secara bulanan (Setiap minggu ke-2 di tiap bulan) | 2017-01-06 | 2017-12-29 | 138 | 6a | In Progress
Tracking Triwulan 1 | 2017-01-01 | 2017-04-30 | 139 | 6a | In Progress
Tracking Triwulan 2 | 2017-03-01 | 2017-07-31 | 139 | 6a | In Progress
Tracking Triwulan 3 | 2017-07-01 | 2017-10-30 | 139 | 6a | Not Started Yet
Tracking Triwulan 4 | 2017-10-01 | 2018-01-15 | 139 | 6a | Not Started Yet
Road show to potential investors / banks | 2017-01-02 | 2017-01-27 | 140 | 6b | In Progress
Probing with GH / DH Corporate Banking on loan/ portfolio to be off loaded | 2017-01-02 | 2017-02-24 | 141 | 6b | In Progress
N/A | 2017-01-02 | 2017-02-24 | 142 | 6b | Not Started Yet
Compliance assessment on internal and external regulation | 2017-01-02 | 2017-03-31 | 143 | 6b | Not Started Yet
Preparing information package to potential investors | 2017-01-02 | 2017-04-28 | 144 | 6b | In Progress
Legal Meeting on the Transfer Certificate | 2017-01-02 | 2017-07-28 | 145 | 6b | Not Started Yet
Assessment on internal requirement to support replication | 2017-01-02 | 2017-07-28 | 146 | 6b | Not Started Yet
Develop training and socialization material | 2017-01-02 | 2017-11-24 | 147 | 6b | Not Started Yet
Coordinate with MUG | 2017-01-02 | 2017-11-24 | 147 | 6b | Not Started Yet
Complete Socialization for Corporate Banking | 2017-01-02 | 2017-11-24 | 147 | 6b | Not Started Yet
Probing with GH / DH Corporate Banking | 2017-01-02 | 2017-01-27 | 148 | 6b | Not Started Yet
Structured Finance Workshop | 2017-01-02 | 2017-02-24 | 149 | 6b | Not Started Yet
Group Discussion with VST to formulate initial solution (est. 4-6x) | 2017-01-02 | 2017-04-28 | 150 | 6b | Not Started Yet
Risk assessment and mitigation with Corporate Risk | 2017-01-02 | 2017-05-26 | 151 | 6b | Not Started Yet
Compliance assessment on internal and external regulation | 2017-01-02 | 2017-05-26 | 152 | 6b | Not Started Yet
Preparation for Indicative Credit Memo | 2017-01-02 | 2017-05-26 | 153 | 6b | Not Started Yet
Gathering project data and information | 2017-01-02 | 2017-06-30 | 154 | 6b | Not Started Yet
Presentation to client | 2017-01-02 | 2017-08-25 | 155 | 6b | Not Started Yet
Negotiation on the Term Sheet and commercial issues | 2017-01-02 | 2017-09-29 | 156 | 6b | Not Started Yet
Credit Committee | 2017-01-02 | 2017-09-29 | 157 | 6b | Not Started Yet
Legal Meeting | 2017-01-02 | 2017-10-27 | 157 | 6b | Not Started Yet
Assessment on internal requirement to support replication | 2017-01-02 | 2017-11-24 | 158 | 6b | Not Started Yet
Assessment on internal requirement to support replication | 2017-01-02 | 2017-11-24 | 159 | 6b | Not Started Yet
Coordinate with MUG | 2017-01-02 | 2017-11-24 | 159 | 6b | Not Started Yet
Complete Socialization for Corporate Banking | 2017-01-02 | 2017-11-24 | 159 | 6b | Not Started Yet
Tracking Triwulan 1 | 2017-01-01 | 2017-04-30 | 160 | 6b | Not Started Yet
Tracking Triwulan 2 | 2017-03-01 | 2017-07-31 | 160 | 6b | Not Started Yet
Tracking Triwulan 3 | 2017-07-01 | 2017-10-30 | 160 | 6b | Not Started Yet
Tracking Triwulan 4 | 2017-10-01 | 2018-01-15 | 160 | 6b | Not Started Yet
Membuat estimasi kebutuhan jumlah trade specialist | 2016-12-02 | 2016-12-16 | 161 | 6c | Completed
Membuat struktur organisasi trade sales | 2016-12-02 | 2017-01-13 | 162 | 6c | Completed
Penetapan/persetujuan Struktur Organisasi Trade Sales | 2016-12-02 | 2017-01-20 | 162 | 6c | Completed
Penetapan target market dan strategi bisnis | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 162 | 6c | Completed
Penyusunan Job Desc, Sales Process, dan KPI trade sales specialist | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 162 | 6c | Completed
Mutasi/pemenuhan manning dan mapping pegawai untuk ditempatkan sebagai trade specialist | 2016-12-02 | 2017-03-10 | 162 | 6c | Completed
Mutasi/pemenuhan pegawai pengganti Trade Sales Specialist | 2016-12-02 | 2017-03-03 | 162 | 6c | In Progress
Menentukan target nasabah | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 163 | 6c | Completed
Probing dan solutioning kepada nasabah | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 163 | 6c | In Progress
Membuat usulan ketentuan pembentukan STF limit | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 163 | 6c | In Progress
Persetujuan STF limit oleh Business Committe | 2016-12-02 | 2017-03-03 | 163 | 6c | In Progress
Sosialisasi ke targeted customer | 2016-12-02 | 2017-03-24 | 163 | 6c | In Progress
On boarding dan Implementation | 2016-12-02 | 2017-03-24 | 163 | 6c | Not Started Yet
DS Bisnis Unit / DS TB membuat usulan penambahan KPI kepada SPM Group – PAM Dept | 2016-12-02 | 2017-01-13 | 164 | 6c | Completed
SPM Group – PAM Dept. Mengajukan approval kepada Direksi | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 164 | 6c | Completed
Keputusan Direksi | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 164 | 6c | Completed
Sosialisasi dan Implementasi | 2016-12-02 | 2017-02-10 | 164 | 6c | In Progress
Penentuan target market transaksi non LC dengan BPO | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 165 | 6c | Not Started Yet
Mapping nasabah yang issue LC import ke Singapura, Hong Kong dan Shanghai | 2016-12-02 | 2017-01-13 | 166 | 6c | Completed
Sosialisasi dan implementasi penerbitan LC melalui KLN sebagai advising bank/negotiating bank | 2017-02-03 | 2017-04-28 | 166 | 6c | Completed
Monitoring advising LC Impor tujuan Singapura, Hong Kong dan Shanghai | 2017-02-03 | 2017-12-29 | 166 | 6c | In Progress
Penentuan target market, treshold nasabah & benefit yang diberikan | 2016-12-02 | 2017-01-13 | 167 | 6c | In Progress
Penyusunan PTO (fitur) Product Bundling, penentuan mekanisme pricing, dan penyesuaian | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 167 | 6c | In Progress
Penentuan data source bagi system dan output yang akan ditampilkan | 2016-12-02 | 2017-02-03 | 168 | 6c | Completed
Penentuan flow penggunaan system dan PIC untuk masing-masing unit terkait | 2016-12-02 | 2017-02-17 | 168 | 6c | Completed
Usulan pengadaan system | 2016-12-02 | 2017-03-17 | 168 | 6c | Completed
Pengembangan system | 2016-12-02 | 2017-04-07 | 168 | 6c | In Progress
On boarding dan implementasi kepada tim terkait | 2016-12-02 | 2017-04-28 | 168 | 6c | Not Started Yet
Penentuan target market dan proses set up treasury line atau dokumen transaksi treasury jaminan tunai | 2016-12-02 | 2017-01-20 | 169 | 6c | Completed
Nota permohonan advis kepada Compliance Group dan Legal Group perihal bonds USD sebagai underlying pembelian valas | 2016-12-02 | 2017-01-13 | 169 | 6c | Completed
Koordinasi internal antara Client Bonds Desk dengan Retail Solutions Desk mengenai skema transaksi | 2016-12-02 | 2017-01-13 | 169 | 6c | Completed
Koordinasi dengan IBFI perihal keringanan biaya custody | 2016-12-02 | 2017-01-20 | 169 | 6c | In Progress
Penyusunan PTO Loan +CCS dengan team reviewer | 2016-12-02 | 2017-02-25 | 170 | 6c | Not Started Yet
Mapping nasabah eksisting (debitur) dan prospek (pipeline) yang memiliki kebutuhan dan potensi Loan+CCS | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 171 | 6c | Completed
Penetapan target market bersama business unit dan proses set up treasury line | 2016-12-02 | 2017-02-10 | 172 | 6c | In Progress
Penyusunan dokumen perjanjian kredit dan CCS, koordinasi dengan Corporate Risk ,Compliance, dan Legal | 2016-12-02 | 2017-02-17 | 173 | 6c | Not Started Yet
Menyusun marketing kit | 2016-12-02 | 2017-02-17 | 174 | 6c | Completed
Melakukan Sosialisasi kepada Corporate Banking dan Commercial Banking serta proses penjualan ke targeted customer | 2016-12-02 | 2017-03-10 | 175 | 6c | In Progress
Propose to BoD & BoC for principal approval | 2016-10-07 | 2016-10-14 | 176 | 7a | Not Started Yet
Establish project team | 2016-10-07 | 2016-10-14 | 177 | 7a | Not Started Yet
Submit RBB to OJK | 2016-10-07 | 2016-11-18 | 177 | 7a | Not Started Yet
Conduct procurement process of business/legal consultant | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 177 | 7a | Not Started Yet
Develop & finalize 5 yr business plan | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 178 | 7a | Not Started Yet
Complete other supporting documents | 2016-12-02 | 2017-01-20 | 178 | 7a | Not Started Yet
Submit banking license application | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 179 | 7a | Not Started Yet
Obtain approval on banking license | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 179 | 7a | Not Started Yet
Conduct procurement of office & renovation vendor | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 180 | 7a | Not Started Yet
Conduct procurement of IT vendor | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 180 | 7a | Not Started Yet
IT development | 2016-12-02 | 2017-08-25 | 180 | 7a | Not Started Yet
Renovation & installation | 2016-12-02 | 2017-06-30 | 180 | 7a | Not Started Yet
Hire/appoint staff & management | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 180 | 7a | Not Started Yet
Regulatory reporting testing | 2016-12-02 | 2017-10-27 | 180 | 7a | Not Started Yet
Training | 2016-12-02 | 2017-10-27 | 180 | 7a | Not Started Yet
Grand launching | 2016-12-02 | 2017-10-27 | 180 | 7a | Not Started Yet
Tracking Triwulan 1 | 2017-01-01 | 2017-04-30 | 181 | 7a | Not Started Yet
Tracking Triwulan 2 | 2017-03-01 | 2017-07-31 | 181 | 7a | Not Started Yet
Tracking Triwulan 3 | 2017-07-01 | 2017-10-30 | 181 | 7a | Not Started Yet
Tracking Triwulan 4 | 2017-10-01 | 2018-01-15 | 181 | 7a | Not Started Yet
RFP, Aanwijzing, and Negotiation | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 182 | 7b | Completed
Business model & operational development | 2017-01-03 | 2017-04-28 | 183 | 7b | In Progress
Business plan development | 2017-01-16 | 2017-06-02 | 183 | 7b | In Progress
BoD approval on business model, business plan, timeline, capital injection | 2017-06-05 | 2017-06-23 | 183 | 7b | Not Started Yet
IT/system planning | 2017-01-02 | 2017-04-28 | 184 | 7b | In Progress
Partner approaching | 2016-12-02 | 2017-06-16 | 185 | 7b | In Progress
MoU review with Partner | 2017-06-12 | 2017-06-23 | 185 | 7b | Not Started Yet
Sign off MoU with Partner | 2016-07-03 | 2017-07-07 | 185 | 7b | Not Started Yet
Pengajuan penyertaan modal kepada CSC/Radir | 2016-07-03 | 2017-07-07 | 186 | 7b | Not Started Yet
Pengajuan penyertaan modal kepada Ragab Dewan Komisaris | 2017-07-10 | 2017-07-21 | 187 | 7b | Not Started Yet
Pengajuan ijin penyertaan modal kepada OJK Perbankan | 2017-07-24 | 2017-07-28 | 188 | 7b | Not Started Yet
Persetujuan OJK Perbankan | 2017-07-31 | 2017-08-31 | 188 | 7b | Not Started Yet
Penyetoran modal | 2017-09-04 | 2017-09-08 | 188 | 7b | Not Started Yet
Persiapan dokumentasi pendirian perusahaan | 2017-07-31 | 2017-08-31 | 188 | 7b | Not Started Yet
Pengajuan daftar nama perusahaan kepada otoritas setempat (DICA) | 2017-09-04 | 2017-09-09 | 188 | 7b | Not Started Yet
Pendirian entitas perusahaan di Myanmar | 2017-09-11 | 2017-10-20 | 188 | 7b | Not Started Yet
Survei dan sewa lokasi kantor | 2017-02-06 | 2017-07-21 | 189 | 7b | In Progress
Procurement kontraktor (jika diperlukan) | 2017-07-24 | 2017-08-25 | 190 | 7b | Not Started Yet
Renovasi kantor (jika diperlukan) | 2017-08-28 | 2017-10-06 | 191 | 7b | Not Started Yet
Recruitment untuk senior positions | 2017-05-08 | 2017-07-07 | 191 | 7b | Not Started Yet
Recruitment untuk other positions | 2017-07-10 | 2017-09-08 | 191 | 7b | Not Started Yet
Seleksi vendor IT | 2017-07-10 | 2017-08-04 | 192 | 7b | Not Started Yet
IT Development | 2017-08-07 | 2017-09-29 | 192 | 7b | Not Started Yet
IT Testing | 2017-10-02 | 2017-10-27 | 192 | 7b | Not Started Yet
Pembuatan policy micro | 2017-08-07 | 2017-08-31 | 193 | 7b | Not Started Yet
Pembuatan procedure micro | 2017-09-04 | 2017-09-29 | 194 | 7b | Not Started Yet
Persiapan dokumentasi perijinan ke regulator Myanmar | 2017-09-04 | 2017-10-20 | 195 | 7b | Not Started Yet
Pengajuan ijin | 2017-10-23 | 2017-10-28 | 195 | 7b | Not Started Yet
Approval | 2017-10-30 | 2017-12-16 | 195 | 7b | Not Started Yet
Tracking Triwulan 1 | 2017-01-01 | 2017-04-30 | 196 | 7b | Not Started Yet
Tracking Triwulan 2 | 2017-03-01 | 2017-07-31 | 196 | 7b | Not Started Yet
Tracking Triwulan 3 | 2017-07-01 | 2017-10-30 | 196 | 7b | Not Started Yet
Tracking Triwulan 4 | 2017-10-01 | 2018-01-15 | 196 | 7b | Not Started Yet
Info Memo Analysis | 2017-03-13 | 2017-05-12 | 197 | 7c | Not Started Yet
Financial Modeling | 2017-03-13 | 2017-05-12 | 197 | 7c | Not Started Yet
NBO submission | 2017-03-13 | 2017-05-12 | 198 | 7c | Not Started Yet
Due Deligence | 2017-06-01 | 2017-07-13 | 199 | 7c | Not Started Yet
Binding Offer Submission | 2017-07-01 | 2017-07-20 | 200 | 7c | Not Started Yet
Negotiations | 2017-08-14 | 2017-09-25 | 201 | 7c | Not Started Yet
Legal drafting | 2017-08-14 | 2017-09-25 | 202 | 7c | Not Started Yet
Presentasi ke CSC/Radir | 2017-10-02 | 2017-10-09 | 203 | 7c | Not Started Yet
Rapat Gabungan Dewan Komisaris | 2017-10-09 | 2017-10-23 | 204 | 7c | Not Started Yet
Signing | 2017-10-23 | 2017-10-30 | 205 | 7c | Not Started Yet
RUPS Bank Mandiri | 2017-10-30 | 2017-11-27 | 206 | 7c | Not Started Yet
Pengajuan kepada OJK Perbankan dan Bank Indonesia | 2017-11-27 | 2017-12-04 | 207 | 7c | Not Started Yet
Pengajuan kepada BSP | 2017-11-27 | 2017-12-04 | 208 | 7c | Not Started Yet
Audiensi kepada regulator terkait | 2017-12-04 | 2018-01-01 | 209 | 7c | Not Started Yet
Pembayaran kepada penjual/setoran modal kepada target | 2018-01-01 | 2018-01-08 | 210 | 7c | Not Started Yet
Tracking Triwulan 1 | 2017-01-01 | 2017-04-30 | 211 | 7c | In Progress
Tracking Triwulan 2 | 2017-03-01 | 2017-07-31 | 211 | 7c | In Progress
Tracking Triwulan 3 | 2017-07-01 | 2017-10-30 | 211 | 7c | Not Started Yet
Tracking Triwulan 4 | 2017-10-01 | 2018-01-15 | 211 | 7c | Not Started Yet
Review on current business process | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 212 | 8 | Completed
Define acquisition strategy & customer journey | 2016-12-02 | 2017-02-28 | 212 | 8 | Completed
Approval for acquisition strategy & customer journey | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 212 | 8 | In Progress
Make Manual Book for Acquisition strategy & Customer Journey | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 212 | 8 | In Progress
Implementation Acquisition Strategy & Customer Journey | 2017-02-03 | 2017-04-30 | 212 | 8 | Not Started Yet
Review current contact management | 2016-12-02 | 2017-02-28 | 213 | 8 | Completed
Define activity management – sales process blueprint | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 213 | 8 | In Progress
Approval for activity management – sales process blueprint | 2017-02-03 | 2017-04-30 | 213 | 8 | Not Started Yet
Make Manual Book for Activity Management – Sales Process Blueprint | 2017-02-03 | 2017-04-30 | 213 | 8 | Not Started Yet
Implementation and Integration of activity management – sales process blueprint into WM System | 2017-02-03 | 2017-12-31 | 213 | 8 | Not Started Yet
Review current benefit package | 2016-12-02 | 2017-01-31 | 214 | 8 | Completed
Define new proposition of benefit package | 2017-02-03 | 2017-02-28 | 214 | 8 | Completed
Approval on new proposition of benefit package | 2017-03-03 | 2017-03-31 | 214 | 8 | In Progress
Launch new benefit package | 2017-03-03 | 2017-03-31 | 214 | 8 | In Progress
Review current resource: SO, job desc, training, and career path. | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 215 | 8 | In Progress
Synchronize current resource with revamp BMRI Distribution Organization Chart | 2017-02-03 | 2017-03-31 | 215 | 8 | Completed
Approval on SO, Job desc, training, and career path needed. | 2017-02-03 | 2017-03-31 | 215 | 8 | In Progress
Approval on resource alignment & fulfillment | 2017-03-03 | 2017-04-30 | 215 | 8 | In Progress
Define Private Banking business model |  | 2017-01-31 | 216 | 8 | Completed
Approval on Private Banking business model |  | 2017-03-31 | 216 | 8 | In Progress
Implementation of Private Banking business model |  | 2017-04-30 | 216 | 8 | Not Started Yet
Establishment of Private Banking Office in 3 cities (Jakarta, Medan, and Surabaya) |  | 2017-12-31 | 216 | 8 | In Progress
Analyses & mapping risk profile | 2016-12-02 | 2017-01-31 | 217 | 8 | Completed
Formulizing Portfolio modeling | 2017-03-03 | 2017-03-31 | 217 | 8 | Completed
Approval on Portfolio modeling | 2017-04-07 | 2017-04-30 | 217 | 8 | In Progress
Integrate SWA into WM System | 2017-05-05 | 2017-12-31 | 217 | 8 | In Progress
Analyses current product portfolio | 2016-12-02 | 2017-01-31 | 218 | 8 | Completed
Design product package | 2017-02-03 | 2017-02-28 | 218 | 8 | Completed
Approval on product package | 2017-03-03 | 2017-03-31 | 218 | 8 | In Progress
Integrate product package into WM System | 2017-04-07 | 2017-04-30 | 218 | 8 | Not Started Yet
Making marketing tools | 2017-03-03 | 2017-03-31 | 219 | 8 | In Progress
Approval on marketing tools | 2017-04-07 | 2017-04-30 | 219 | 8 | In Progress
Launch marketing tools | 2017-05-05 | 2017-05-31 | 219 | 8 | Not Started Yet
Integrate marketing tools to WM System | 2017-06-02 | 2017-12-31 | 219 | 8 | Not Started Yet
Formulizing investment product education strategies | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 220 | 8 | In Progress
Establish Investment Specialist Team | 2017-02-03 | 2017-06-30 | 220 | 8 | Not Started Yet
Launch investment education strategy | 2017-02-03 | 2017-04-30 | 220 | 8 | Not Started Yet
Evaluate contribution of each partners | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 221 | 8 | In Progress
Formulizing strategy to leverage subsidiaries and partners contribution | 2017-02-03 | 2017-04-30 | 221 | 8 | In Progress
Approval on strategy | 2017-03-03 | 2017-04-30 | 221 | 8 | Not Started Yet
Launch strategy | 2017-04-07 | 2017-05-31 | 221 | 8 | Not Started Yet
Align KPI’s | 2017-02-03 | 2017-01-31 | 222 | 8 | Completed
Approval for KPI’s | 2017-03-03 | 2017-02-28 | 222 | 8 | Completed
Make sales incentive program | 2017-02-03 | 2017-02-28 | 222 | 8 | Completed
Approval for sales incentive program | 2017-03-03 | 2017-03-31 | 222 | 8 | In Progress
Launch sales incentive program | 2017-04-07 | 2017-04-30 | 222 | 8 | Not Started Yet
Enhance WM System- Formulizing BRD | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 223 | 8 | Delay
Enhance WM System- Define Scope of Work (SOW) | 2017-02-03 | 2017-04-30 | 223 | 8 | Not Started Yet
Enhance WM System- FSD/TSD | 2017-03-03 | 2017-05-30 | 223 | 8 | Not Started Yet
Enhance WM System- Development | 2017-04-07 | 2017-11-15 | 223 | 8 | Not Started Yet
Enhance WM System- UAT/SIT | 2017-09-01 | 2017-11-30 | 223 | 8 | Not Started Yet
Enhance WM System- PTO | 2017-09-01 | 2017-11-15 | 223 | 8 | Not Started Yet
Enhance WM System- Go Live | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 223 | 8 | Not Started Yet
Enhance Mandiri Online phase 1- Formulizing BRD | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 224 | 8 | Delay
Enhance Mandiri Online phase 1- Define Scope of Work (SOW) | 2017-02-03 | 2017-04-30 | 224 | 8 | Not Started Yet
Enhance Mandiri Online phase 1- FSD/TSD | 2017-03-03 | 2017-05-30 | 224 | 8 | Not Started Yet
Enhance Mandiri Online phase 1- Development | 2017-04-07 | 2017-11-15 | 224 | 8 | Not Started Yet
Enhance Mandiri Online phase 1- UAT/SIT | 2017-09-01 | 2017-11-30 | 224 | 8 | Not Started Yet
Enhance Mandiri Online phase 1- PTO | 2017-09-01 | 2017-11-15 | 224 | 8 | Not Started Yet
Enhance Mandiri Online phase 1- Go Live | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 224 | 8 | Not Started Yet
Tracking Triwulan 1 | 2017-01-01 | 2017-04-30 | 225 | 8 | Not Started Yet
Tracking Triwulan 2 | 2017-03-01 | 2017-07-31 | 225 | 8 | Not Started Yet
Tracking Triwulan 3 | 2017-07-01 | 2017-10-30 | 225 | 8 | Not Started Yet
Tracking Triwulan 4 | 2017-10-01 | 2018-01-15 | 225 | 8 | Not Started Yet
Melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang terkait dengan Vintage Analysis, Profitability Analysis dan Segmentation Analysis | 2016-12-02 | 2017-01-31 | 226 | 9 | Completed
Menyusun proyeksi RKAP 2017 bersama dengan SPM Group terkait dengan ekspansi kredit, proyeksi NPL, proyeksi biaya CKPN, dan proyeksi Write Off | 2016-12-02 | 2017-01-31 | 226 | 9 | Completed
Melakukan pembahasan proyeksi makro ekonomi bekerja sama dengan OCE | 2016-12-02 | 2017-01-31 | 226 | 9 | Completed
Mengidentifikasi dan menyusun lessons learned yang diperoleh dari kejadian tahun 2015-2016 | 2016-12-02 | 2017-01-31 | 226 | 9 | Completed
Menyusun Portfolio Mix Wholesale untuk mengetahui sektor, wilayah dan segmen mana yang menjadi fokus bisnis dan stop/selektif | 2016-12-02 | 2017-04-30 | 227 | 9 | Completed
Menyusun Portfolio Mix Retail untuk mengetahui produk mana yang didorong untuk tumbuh dan stop/selektif | 2016-12-02 | 2017-04-30 | 227 | 9 | Completed
Pengaturan Limit untuk segmen Corporate akan diatur untuk mengcover secara spesifik debitur pipeline yang telah disetujui | 2016-12-02 | 2017-04-30 | 227 | 9 | In Progress
Pengaturan Limit untuk segmen Commercial bersifat lebih flexible namun tetap mengikuti mekanisme yang telah diatur | 2016-12-02 | 2017-04-30 | 227 | 9 | In Progress
Pengaturan Limit Business Banking lebih difokuskan ke proporsi antar limit fasilitas value chain dan limit fasilitas walk in customer | 2016-12-02 | 2017-04-30 | 227 | 9 | In Progress
Menetapkan framework dan mekanisme pemutusan pipeline | 2016-12-02 | 2017-01-31 | 228 | 9 | Completed
Melakukan proses review dan seleksi untuk menentukan list debitur pipeline yang sesuai dengan arahan ekspansi bisnis masing-masing di unit kerja | 2016-12-02 | 2017-01-31 | 228 | 9 | Completed
Alignment dengan Risk Appetite Statement | 2016-12-02 | 2017-01-31 | 229 | 9 | Completed
Mengembangkan acquisition quality trigger dengan pendekatan analisis korelasi dan product profitability | 2016-12-02 | 2017-01-31 | 229 | 9 | Completed
Penetapan threshold kualitas portofolio pada level nasional dan wilayah | 2016-12-02 | 2017-01-31 | 229 | 9 | Completed
Analisis segmentasi untuk menunjang pengembangan booking mix yang optimal | 2016-12-02 | 2017-01-31 | 229 | 9 | Completed
Penetapan threshold booking mix untuk setiap produk retail pada level nasional dan wilayah | 2016-12-02 | 2017-01-31 | 229 | 9 | Completed
Mendesain Monthly Report yang akan dihasilkan secara bulanan dan report tersebut ada granularity bankwide, sektor, wilayah, segmen dan ada perbandingan dari key threshold dengan actual performance | 2017-01-06 | 2017-03-31 | 230 | 9 | Completed
Menetapkan threshold booking mix, monitoring realisasinya dan identifikasi penyebab pelampauan threshold tersebut | 2017-01-06 | 2017-04-30 | 231 | 9 | In Progress
Menetapkan action plan berdasarkan hasil analisa untuk dikomunikasikan kepada unit bisnis dan wilayah untuk mengetahui perbaikan apa yang seharusnya dilakukan untuk membuat kinerja kembali berada di bawah threshold/limit yang telah ditetapkan | 2017-01-06 | 2017-04-30 | 232 | 9 | In Progress
Melakukan koordinasi dengan kantor pusat dan seluruh wilayah untuk mengadakan forum rutin secara bulanan yang membahas tentang realisasi performance khususnya performance terhadap threshold | 2017-01-06 | 2017-12-31 | 233 | 9 | Completed
Inventory seluruh system IT yang berkaitan dengan proses perkreditan (IPS, LOS, ICLS, BDS, Eximbills, SCM) dan mengidentifikasi software capability, hardware, connection, bandwidth dan infrastruktur yang dimiliki system untuk sekarang dan yang sedang dikembangkan | 2017-01-06 | 2017-03-31 | 234 | 9 | Completed
Inventory semua kebutuhan dari business unit, risk unit, dan unit lainnya dalam proses perkreditan yang membutuhkan enhancement system IT | 2017-01-06 | 2017-03-31 | 234 | 9 | Completed
Koordinasi dengan IT Application Development untuk mengidentifikasi apakah kebutuhan tersebut dapat didukung melalui IT Enhancement | 2017-01-06 | 2017-03-31 | 235 | 9 | Completed
Monitoring pemenuhan covenant credit (Quarterly) | 2017-03-03 | 2017-12-31 | 236 | 9 | In Progress
Identifikasi debitur dgn avg balance dana thd O/S kredit masih belum sesuai komposisi (Quarterly) | 2017-03-03 | 2017-12-31 | 236 | 9 | In Progress
Gap analysis penetapan kolektibilitas by ALERT Tool (system recommedation) dibandingkan dengan final kolektibilitas oleh BU dan RTU (Yearly) | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 236 | 9 | In Progress
Back test hasil penetapan kolektibilitas by system dengan actual kolektibilitas (Yearly) | 2017-12-01 | 2017-12-29 | 236 | 9 | Not Started Yet
Monitoring utilisasi ALERT Tool (Quarterly) | 2017-03-03 | 2017-12-31 | 236 | 9 | In Progress
Gap analysis debitur suspect watchlist (pro active loan monitoring) yang tidak ditetapkan watchlist oleh BU & RTU (Quarterly) | 2017-03-03 | 2017-12-31 | 236 | 9 | In Progress
Backtest debitur suspect watchlist dengan debitur down grade (Yearly) | 2017-12-01 | 2017-12-29 | 236 | 9 | Not Started Yet
Identifikasi debitur with DC > DC Sectoral dan monitor pelaksanaan action plannya (twice a year) | 2017-06-02 | 2017-12-31 | 236 | 9 | In Progress
Monitoring pelaksanaan action debitur watchlist (quarterly) | 2017-03-03 | 2017-12-31 | 236 | 9 | In Progress
Governance review process pelaksanaan proses kredit di IPS (by sampling) ( twice a year) | 2017-06-02 | 2017-12-31 | 236 | 9 | Not Started Yet
Propose metode baru perhitungan CKPN (interim solution sebelum implementasi IFRS 9) | 2017-01-06 | 2017-09-30 | 237 | 9 | Not Started Yet
Melakukan back testing metode perhitungan baru terhadap portfolio periode 2015-2016 segmen wholesale | 2017-01-06 | 2017-09-30 | 237 | 9 | Not Started Yet
Evaluasi kelengkapan Model Expected Loss (Basel) meliputi model PD, LGD, EAD yang akan digunakan dalam perhitungan CKPN | 2017-01-06 | 2017-09-30 | 237 | 9 | Completed
Evaluasi kelengkapan implementasi model dalam sistem ERM | 2017-01-06 | 2017-09-30 | 237 | 9 | Completed
Perbaikan model dan implementasinya dalam sistes ERM | 2017-01-06 | 2017-09-30 | 237 | 9 | In Progress
Pengembangan model PD, LGD, EAD yang belum tersedia | 2017-01-06 | 2017-09-30 | 237 | 9 | Not Started Yet
Uji coba perhitungan Q1 termasuk impact analysis | 2017-01-06 | 2017-09-30 | 237 | 9 | Not Started Yet
Pararel Run Perhitungan CKPN metode eksisting dan Metode Model Expected Loss (Basel) – Manual basis | 2017-01-06 | 2017-09-30 | 237 | 9 | In Progress
Pengadaan Vendor untuk implementasi model Basel yang belum masuk dalam sistem ERM | 2017-01-06 | 2017-09-30 | 237 | 9 | In Progress
Menyampaikan report Uji Coba dan Impact Analysis kepada RMC | 2017-01-06 | 2017-09-30 | 237 | 9 | Not Started Yet
Full implementation dalam sistem ERM | 2017-01-06 | 2017-09-30 | 237 | 9 | Not Started Yet
Propose pengembangan model untuk persiapan IFRS | 2017-01-06 | 2017-09-30 | 237 | 9 | Not Started Yet
Bekerja sama dengan Human Capital dan Strategic Performance Management untuk mengevaluasi indikator yang akan dipakai untuk setiap segmen yang eksekusinya tidak terlalu kompleks | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 238 | 9 | Completed
Mendesain KPI yang balanced dengan memperhatikan bobot antara masing-masing segmen. | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 238 | 9 | Completed
Mendesain reward system/bonus system dimana ada sebagian dari bonus tersebut akan memperhitungkan kinerja dari asset quality beberapa tahun ke depan | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 239 | 9 | Completed
Mengidentifikasi jabatan yang memiliki kewenangan memutus kredit pada tiga pilar kredit : Business, Risk dan Credit Ops | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 239 | 9 | Not Started Yet
Membantu unit risk dalam menyusun alignment KPI unit Business, unit Risk dan Unit Credit Ops untuk mendukung prudent risk taking | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 239 | 9 | Not Started Yet
Mengidentifikasi jabatan Material Risk Taker dan mengusulkan kepada Radir untuk mendapatkan persetujuan | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 239 | 9 | Not Started Yet
Penyusunan framework credit culture dan aktivitas termasuk strategi komunikasi untuk meningkatkan credit risk awareness untuk seluruh pegawai di bidang perkreditan disetiap segmen kredit. | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 240 | 9 | Completed
Penyusunan modul dan program implementasi credit culture oleh MUG bagi seluruh officer dibidang perkreditan disetiap segmen kredit. | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 240 | 9 | In Progress
Evaluasi dan monitoring dari implementasi program credit culture diseluruh unit kerja kredit di Kantor Pusat dan Wilayah | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 240 | 9 | Not Started Yet
Penyusunan framework pengembangan training dan kurikulum bagi seluruh officer pemroses kredit disetiap segmen kredit. | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 240 | 9 | Completed
Re-design materi dan kurikulum kredit seluruh officer dibidang perkreditan disetiap segmen kredit | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 240 | 9 | Completed
Perbaikan dan penyempurnaan modul credit risk management bagi seluruh officer dibidang perkreditan disetiap segmen kredit | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 240 | 9 | Completed
Penyusunan modul tahapan sertifikasi bagi pemroses kredit disetiap segmen kredit | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 240 | 9 | Not Started Yet
Re-design program penempatan new ODP dibidang perkreditan dari segmen retail kemudian naik secara berjenjang ke segmen Commercial dan Corporate (wholesale) | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 240 | 9 | Not Started Yet
Persiapan dan implementasi program peningkatan kemampuan RM di segmen wholesale berupa Financial spreadsheet challenge & competition | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 240 | 9 | Not Started Yet
Penentuan unit yang mengontrol seluruh kegiatan training/mentoring/coaching di wilayah dan memastikan kontinuitasnya | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 240 | 9 | Not Started Yet
Monitoring dan evaluasi implementasi kurikulum baru dan tahapan sertifikasi bagi pemroses kredit | 2017-01-06 | 2017-06-30 | 240 | 9 | Not Started Yet
Tracking Triwulan 1 | 2017-01-01 | 2017-04-30 | 241 | 9 | Not Started Yet
Tracking Triwulan 2 | 2017-03-01 | 2017-07-31 | 241 | 9 | Not Started Yet
Tracking Triwulan 3 | 2017-07-01 | 2017-10-30 | 241 | 9 | Not Started Yet
Tracking Triwulan 4 | 2017-10-01 | 2018-01-15 | 241 | 9 | Not Started Yet
Review current dan target architecture | 2016-12-02 | 2017-12-30 | 242 | 10 | Completed
Evaluasi technical aspect | 2016-12-02 | 2017-12-30 | 243 | 10 | Completed
Commercial negotiation | 2017-01-06 | 2017-01-27 | 243 | 10 | Completed
Penetapan vendor terpilih | 2017-01-06 | 2017-01-27 | 243 | 10 | Completed
Desain implementation roadmap | 2017-01-06 | 2017-01-27 | 244 | 10 | Completed
Desain communication plan | 2017-01-06 | 2017-01-27 | 245 | 10 | Completed
Desain struktur organisasi yang terdampak oleh proses bisnis yang baru | 2017-01-06 | 2017-01-27 | 246 | 10 | Completed
Revisi job desc dan KPI | 2017-01-06 | 2017-01-27 | 247 | 10 | Completed
Desain benefit monitoring tool | 2017-01-06 | 2017-01-27 | 248 | 10 | Completed
Desain struktur PMO Implementation | 2017-01-06 | 2017-01-27 | 249 | 10 | Completed
Penyusunan requirement document | 2017-12-02 | 2017-12-30 | 250 | 11 | Completed
Pengembangan Mandiri Online | 2017-01-06 | 2017-01-27 | 250 | 11 | Completed
Pembuatan SPO, PTO, Manual Produk | 2017-01-06 | 2017-01-27 | 250 | 11 | Completed
Persetujuan BOD dan Regulator | 2017-01-06 | 2017-01-27 | 250 | 11 | Completed
Launching | 2017-02-24 | 2017-02-24 | 250 | 11 | Completed
Post Implementation Review | 2017-03-03 | 2017-03-31 | 250 | 11 | Not Started Yet
Penyusunan requirement document | 2017-01-06 | 2017-04-28 | 251 | 11 | In Progress
Pengembangan Mandiri Online | 2017-01-06 | 2017-04-28 | 251 | 11 | In Progress
Penyusunan requirement document | 2017-02-03 | 2017-08-25 | 252 | 11 | Not Started Yet
Pengembangan Mandiri Online | 2017-02-03 | 2017-08-25 | 252 | 11 | Not Started Yet
Penyusunan requirement document | 2017-03-03 | 2017-12-22 | 253 | 11 | Not Started Yet
Pengembangan Mandiri Online | 2017-03-03 | 2017-12-22 | 253 | 11 | Not Started Yet
Penyusunan requirement document | 2017-02-03 | 2017-02-24 | 254 | 11 | In Progress
Pengembangan platform | 2017-03-03 | 2017-10-27 | 254 | 11 | In Progress
Segmentasi nasabah & Strategi handholding | 2017-01-06 | 2017-01-27 | 255 | 11 | Completed
Penyusunan materi dan media komunikasi | 2017-01-06 | 2017-02-24 | 255 | 11 | Completed
Persetujuan BOD | 2017-02-03 | 2017-02-24 | 256 | 11 | Completed
Pelaksanaan program promosi dan marketing | 2017-03-03 | 2017-03-31 | 257 | 11 | In Progress
Post Implementation Review | 2017-04-07 | 2017-12-29 | 257 | 11 | Not Started Yet
Tracking Triwulan 1 | 2017-01-01 | 2017-04-30 | 258 | 11 | Completed
Tracking Triwulan 2 | 2017-03-01 | 2017-07-31 | 258 | 11 | In Progress
Tracking Triwulan 3 | 2017-07-01 | 2017-10-30 | 258 | 11 | Not Started Yet
Tracking Triwulan 4 | 2017-10-01 | 2018-01-15 | 258 | 11 | Not Started Yet
Health check atas kondisi MCM existing |  |  | 259 | 12 | Not Started Yet
Proses health check | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 259 | 12 | Completed
Pelaksanaan rekomendasi: Short term | 2016-12-02 | 2017-06-30 | 259 | 12 | Completed
Pelaksanaan rekomendasi: Medium term | 2016-12-02 | 2017-06-30 | 259 | 12 | In Progress
Review existing monitoring tools for critical apps |  |  | 260 | 12 | Not Started Yet
Infrastructure | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 260 | 12 | Completed
Transaksi | 2016-12-02 | 2017-05-24 | 260 | 12 | Not Started Yet
Perbaikan ODBC untuk mempercepat proses batch | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 262 | 12 | Completed
Pemasangan SSD untuk peningkatan performa MCM | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 263 | 12 | Completed
Penambahan retry get balance untuk memperlancar proses cash pooling dan cash distribution | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 264 | 12 | Completed
Fine tuning pada gateway untuk meningkatkan availability | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 264 | 12 | Completed
Fine tuning pada workflow untuk mengurangi potensi stuck pada aplikasi | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 265 | 12 | Completed
Fine tuning pada bulk payment untuk memproses lebih banyak dan lebih cepat | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 266 | 12 | Completed
Upgrade SOA untuk peningkatan reliability MCM | 2016-12-02 | 2017-06-30 | 267 | 12 | In Progress
Biweekly production issue (Ongoing) | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 268 | 12 | In Progress
Penyusunan BRD & FSD | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 269 | 12 | Completed
Testing SIT & UAT fase I | 2016-12-02 | 2017-06-30 | 270 | 12 | In Progress
Testing SIT & UAT fase II | 2016-12-02 | 2017-10-31 | 271 | 12 | Not Started Yet
Migrasi fase I | 2016-12-02 | 2017-06-30 | 272 | 12 | Not Started Yet
Migrasi fase II | 2016-12-02 | 2017-11-30 | 273 | 12 | Not Started Yet
Penyusunan strategi implementasi | 2016-12-02 | 2017-02-27 | 274 | 12 | In Progress
Penyusunan checklist implementasi | 2016-12-02 | 2017-04-24 | 275 | 12 | In Progress
Pembentukan tim implementasi/ konversi | 2016-12-02 | 2017-05-31 | 276 | 12 | In Progress
Sosialisasi & training internal | 2016-12-02 | 2017-06-30 | 277 | 12 | Not Started Yet
Roll out ke nasabah | 2016-12-02 | 2017-05-26 | 278 | 12 | Not Started Yet
Berkoordinasi ke DJP untuk penambahan port | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 279 | 12 | Completed
Mengembangkan new core DJP untuk id billing | 2016-12-02 | 2017-04-28 | 280 | 12 | In Progress
Assessment of existing error rate | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 281 | 12 | Completed
Inisiatif IT untuk mengurangi kegagalan bayar | 2016-12-02 | 2017-05-31 | 282 | 12 | In Progress
Penyusunan BRD & FSD | 2016-12-01 | 2017-12-29 | 283 | 12 | Completed
Testing SIT & UAT | 2016-12-01 | 2017-12-29 | 284 | 12 | Completed
Migrasi | 2016-12-01 | 2017-12-29 | 285 | 12 | Completed
Penyusunan BRD & FSD | 2016-12-01 | 2017-12-29 | 286 | 12 | Completed
Testing SIT & UAT | 2016-12-01 | 2017-12-29 | 287 | 12 | Completed
Migrasi | 2016-12-01 | 2017-12-29 | 288 | 12 | Completed
Penyusunan BRD & FSD | 2016-12-01 | 2017-12-29 | 289 | 12 | Completed
Testing SIT & UAT | 2016-12-01 | 2017-12-29 | 290 | 12 | Completed
Migrasi | 2016-12-01 | 2017-12-29 | 291 | 12 | Completed
Penyusunan BRD & FSD fase I | 2016-12-01 | 2017-01-31 | 292 | 12 | Completed
Penyusunan BRD & FSD fase II | 2016-12-01 | 2017-04-30 | 293 | 12 | In Progress
Testing SIT & UAT fase I | 2016-12-01 | 2017-05-31 | 294 | 12 | In Progress
Testing SIT & UAT fase II | 2016-12-01 | 2017-12-31 | 295 | 12 | Not Started Yet
Migrasi fase I | 2016-12-01 | 2017-06-30 | 296 | 12 | Not Started Yet
Migrasi fase II | 2016-12-01 | 2017-12-31 | 297 | 12 | Not Started Yet
Pengembangan MT940 |  |  | 298 | 12 | Not Started Yet
Pengajuan project inisiasi | 2016-12-01 | 2017-12-29 | 298 | 12 | Completed
Persetujuan project | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 299 | 12 | Completed
Penyusunan BRD & FSD | 2016-12-02 | 2017-05-26 | 300 | 12 | In Progress
Testing SIT & UAT | 2016-12-02 | 2017-11-24 | 301 | 12 | Not Started Yet
Migrasi | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 302 | 12 | Not Started Yet
Penyusunan BRD & FSD | 2016-12-02 | 2017-06-30 | 303 | 12 | Completed
Testing SIT & UAT | 2016-12-02 | 2017-10-31 | 304 | 12 | Not Started Yet
Migrasi | 2016-12-02 | 2017-11-30 | 305 | 12 | Not Started Yet
Identifikasi target partner | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 306 | 12 | Completed
Penentuan scope kerjasama | 2016-12-02 | 2017-04-28 | 307 | 12 | In Progress
Pilot | 2016-12-02 | 2017-06-30 | 308 | 12 | Not Started Yet
Indentifikasi billers | 2016-12-02 | 2017-02-28 | 309 | 12 | In Progress
Penentuan calendar of event | 2016-12-02 | 2017-02-28 | 310 | 12 | In Progress
Workshop | 2017-01-06 | 2017-12-29 | 311 | 12 | Not Started Yet
Develop solutions | 2017-01-06 | 2017-12-29 | 312 | 12 | Not Started Yet
Pemilihan nasabah focus group | 2016-12-02 | 2017-02-28 | 313 | 12 | In Progress
Penentuan calendar of event | 2016-12-02 | 2017-02-28 | 314 | 12 | In Progress
Workshop | 2017-01-06 | 2017-12-29 | 315 | 12 | Not Started Yet
Develop solutions | 2017-01-06 | 2017-12-29 | 316 | 12 | Not Started Yet
Identifikasi target partner | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 317 | 12 | Completed
Penentuan scope kerjasama | 2016-12-02 | 2017-05-26 | 318 | 12 | In Progress
Develop add on/ adapter | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 319 | 12 | In Progress
Penyusunan skema interface | 2017-01-02 | 2017-04-30 | 320 | 12 | In Progress
Develop interface | 2017-01-02 | 2017-09-30 | 321 | 12 | In Progress
Workshop with RM/Sales | 2016-12-02 | 2017-02-28 | 322 | 12 | Completed
Pemilihan top industry | 2016-12-02 | 2017-02-28 | 323 | 12 | In Progress
Offering cash management solutions | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 324 | 12 | In Progress
Review existing SO | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 325 | 12 | Completed
Penyusunan Capacity planning | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 326 | 12 | Completed
Penentuan kualifikasi sales (Ongoing) | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 327 | 12 | In Progress
Review talent (Ongoing) | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 328 | 12 | In Progress
Pembuatan SK baru (Ongoing) | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 329 | 12 | In Progress
Review existing product implementation | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 330 | 12 | In Progress
Develop tools & SOP | 2016-12-02 | 2017-06-30 | 331 | 12 | In Progress
Penyusunan workflow untuk implementasi focus nasabah | 2016-12-02 | 2017-06-30 | 332 | 12 | In Progress
Penyusunan BCP | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 333 | 12 | Completed
Review BCP oleh group terkait | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 334 | 12 | Completed
Sosialisasi BCP | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 335 | 12 | Completed
Pilot BCP | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 336 | 12 | Completed
Evaluasi proses piloting | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 337 | 12 | Completed
Roll out | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 338 | 12 | In Progress
Penyusunan BCP | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 339 | 12 | In Progress
Review BCP oleh group terkait | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 340 | 12 | In Progress
Sosialisasi BCP | 2016-12-02 | 2017-04-28 | 341 | 12 | Not Started Yet
Pilot BCP | 2016-12-02 | 2017-04-28 | 342 | 12 | Not Started Yet
Evaluasi proses piloting | 2016-12-02 | 2017-05-26 | 343 | 12 | Not Started Yet
Roll out | 2016-12-02 | 2017-05-26 | 344 | 12 | Not Started Yet
Mapping service manager (Ongoing) | 2017-01-02 | 2017-12-30 | 345 | 12 | Completed
Kunjungan service review ke nasabah (Ongoing) | 2017-01-02 | 2017-12-30 | 346 | 12 | Completed
Penyusunan budget | 2016-12-02 | 2017-02-28 | 347 | 12 | Completed
Pemilihan media | 2016-12-02 | 2017-02-28 | 348 | 12 | Completed
Penentuan calendar of event | 2016-12-02 | 2017-02-28 | 349 | 12 | Completed
Publish (Every 2 months) | 2017-01-02 | 2017-12-30 | 350 | 12 | In Progress
Penyusunan budget | 2016-12-02 | 2017-02-28 | 351 | 12 | Completed
Penentuan calendar of event | 2016-12-02 | 2017-02-28 | 352 | 12 | Completed
Pembuatan materi acara | 2016-12-02 | 2017-10-31 | 353 | 12 | In Progress
Pelaksanaan annual cash management | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 354 | 12 | Not Started Yet
Pemilihan jenis reward | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 355 | 12 | Completed
Peyusunan budget | 2016-12-02 | 2017-02-28 | 356 | 12 | Completed
Pembentukan dedicated team | 2016-12-02 | 2017-02-28 | 357 | 12 | Completed
Submission materi award | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 358 | 12 | In Progress
Penentuan kualifikasi deals | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 359 | 12 | Completed
Penyusunan template flagship | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 360 | 12 | Completed
Share deals to BOD | 2017-02-03 | 2017-12-29 | 361 | 12 | In Progress
Penentuan calendar of event (Ongoing) | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 362 | 12 | In Progress
Penyusunan content (Ongoing) | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 363 | 12 | In Progress
Publish di internal media (Ongoing) | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 364 | 12 | In Progress
Penentuan calendar of event (Ongoing) | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 365 | 12 | In Progress
Pelaksanaan event (Ongoing) | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 366 | 12 | In Progress
Tracking Triwulan 1 | 2017-01-01 | 2017-04-30 | 367 | 12 | Not Started Yet
Tracking Triwulan 2 | 2017-03-01 | 2017-07-31 | 367 | 12 | Not Started Yet
Tracking Triwulan 3 | 2017-07-01 | 2017-10-30 | 367 | 12 | Not Started Yet
Tracking Triwulan 4 | 2017-10-01 | 2018-01-15 | 367 | 12 | Not Started Yet
Menambah sumber-sumber "CIF" dari berbagai applikasi Bank Mandiri ke dalam Master Data Management: | 2016-12-02 | 2017-09-29 | 368 | 13 | In Progress
- eMAS | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 368 | 13 | In Progress
- ICS, OPICS, Eximbills, MAKSI, CAP, LOS, IPS" | 2016-12-02 | 2017-09-29 | 368 | 13 | In Progress
Menggunakan BigData sebagai penyimpanan semua informasi statik dan dinamik (transaksi) semua aplikasi Bank Mandiri | 2016-12-02 | 2017-10-27 | 368 | 13 | In Progress
- Infra Ready | 2016-12-02 | 2017-05-26 | 368 | 13 | In Progress
- Data Offloading | 2016-12-02 | 2017-07-28 | 368 | 13 | In Progress
- Business Cases" | 2016-12-02 | 2017-10-27 | 368 | 13 | In Progress
Menambah dan Mensosialisasikan SPO mengenai spesifikasi data pada inisiatif IT Bank Mandiri | 2016-12-02 | 2017-06-30 | 368 | 13 | In Progress
Penyediaan interface (API) informasi nasabah (behavior, history, static) pada eChannel, CC, BigData, dan Subsidiary | 2016-12-02 | 2018-12-28 | 368 | 13 | In Progress
Pengembangan Aplikasi Marketing Engine | 2016-12-02 | 2017-11-24 | 369 | 13 | In Progress
- Channel Campaign Management | 2016-12-02 | 2017-11-24 | 369 | 13 | In Progress
- Event Driven Campaign Processing | 2016-12-02 | 2017-07-28 | 369 | 13 | In Progress
Pilot Campaign Telesales/SMS/Email menggunakan Marketing Engine | 2016-12-02 | 2017-11-24 | 369 | 13 | In Progress
Tracking Campaign secara one on one pada Email, Telesales, Social Media, Search Engine, dan SMS | 2016-12-02 | 2018-06-29 | 369 | 13 | In Progress
A/B Testing program Marketing pada saat Production | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 369 | 13 | In Progress
Integrasi Model dari Advanced Analytics EDM ke Marketing Engine | 2016-12-02 | 2017-07-28 | 369 | 13 | In Progress
Integrasi Semua Campaign Touchpoint dengan Marketing Engine (eChannels, Corp Website, Social Media, Telesales, Email, SMS) | 2016-12-02 | 2018-06-29 | 369 | 13 | In Progress
Penyiapan SPO dan Organisasi yang terlibat ketika Marketing Engine live | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 369 | 13 | In Progress
Analisa dan Modelling Nasabah Baru, Loyal, dan Tak Loyal secara berkala | 2016-12-02 | 2017-10-27 | 370 | 13 | In Progress
- Analisa Internal (EDM) 10 cases a year | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 370 | 13 | Delay
- Big Data Project (Vendor) 2 cases | 2016-12-02 | 2017-10-27 | 370 | 13 | In Progress
Program untuk Nasabah Baru, Loyal, dan Tak Loyal (10 cases) | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 370 | 13 | In Progress
- Plan | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 370 | 13 | In Progress
- Eksekusi (All year long 5 cases) | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 370 | 13 | In Progress
Targeted Campaign Telesales/SMS/Email/ATM MV untuk nasabah Baru, Loyal, dan Tak Loyal | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 370 | 13 | In Progress
- Plan | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 370 | 13 | Delay
- Lead | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 370 | 13 | In Progress
- Eksekusi | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 370 | 13 | In Progress
Integrasi dan Eksekusi program dengan Marketing Engine | 2016-12-02 | 2017-10-27 | 370 | 13 | In Progress
- LMS Farmer | 2016-12-02 | 2017-09-29 | 371 | 13 | In Progress
- LMS Hunter | 2017-05-01 | 2017-09-29 | 371 | 13 | Not Started Yet
- eWorkPlace | 2016-12-02 | 2017-04-28 | 371 | 13 | In Progress
TFD/MOS | 2016-12-02 | 2017-04-28 | 371 | 13 | In Progress
CBIC | 2016-12-02 | 2017-04-28 | 371 | 13 | In Progress
CBAP | 2016-12-02 | 2017-04-28 | 371 | 13 | In Progress
Eksekusi skenario Hunter dan Farmer baik di Cabang maupun di Mobile | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 371 | 13 | In Progress
Menyiapkan strategy pipeline, monitoring, dan incentive untuk RM | 2016-12-02 | 2017-07-28 | 371 | 13 | In Progress
Memutuskan alokasi Budget, Target, dan Periode untuk program Marketing dan Sales yang berhubungan dengan Advanced Analytics | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 372 | 13 | In Progress
Menyiapkan mekanisme pengecualian nasabah untuk campaign di eChannels | 2016-12-02 | 2018-06-29 | 373 | 13 | In Progress
Program disincentive buat nasabah yang ada di daftar pengecualian | 2016-12-02 | 2018-06-29 | 373 | 13 | In Progress
Menambah dan Mensosialisasikan SPO mengenai spesifikasi data bagi aplikasi lama dan baru Bank Mandiri | 2016-12-02 | 2017-06-30 | 374 | 13 | In Progress
Penyiapan standard interface/mekanisme pengambilan informasi nasabah pada setiap aplikasi | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 374 | 13 | In Progress
Interface Tableau oleh app Lain | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 374 | 13 | In Progress
Interface Internal dengan Cloud | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 374 | 13 | In Progress
Data Dukcapil | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 374 | 13 | In Progress
SID BI | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 374 | 13 | In Progress
Memperbaiki mekanisme, otorisasi, dan audit distribusi informasi terutama dengan perangkat mobile | 2016-12-02 | 2018-09-28 | 374 | 13 | In Progress
Evaluate Open Data Platform | 2016-12-02 | 2017-11-24 | 374 | 13 | In Progress
Follow-Up | 2016-12-02 | 2018-09-28 | 374 | 13 | In Progress
Mengembangan sistem Complain Handling dan menginterasikan dengan BigData Mandiri | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 375 | 13 | Delay
Menyimpan Informasi komunikasi Call Center ke dalam Text (Audio to Text) yang bisa digunakan untuk cross selling dan antisipasi Churn | 2016-12-02 | 2018-12-28 | 375 | 13 | In Progress
Tracking dan Online Onboarding pada Corporate Website dan terintegrasi dengan Marketing Engine | 2016-12-02 | 2018-12-28 | 376 | 13 | In Progress
Tracking | 2016-12-02 | 2017-08-25 | 376 | 13 | In Progress
Online OnBoarding | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 376 | 13 | In Progress
Campaign program berdasarkan data financial dan interaksi Nasabah dengan sistem Mandiri | 2016-12-02 | 2018-12-28 | 376 | 13 | In Progress
Menyimpan log system baik click stream ataupun hardware network (ATM, EDC) secara real time ke BigData | 2016-12-02 | 2018-06-29 | 376 | 13 | In Progress
Tracking pixel fitur ClickPay dan eCash pada website-website eCommerce | 2016-12-02 | 2018-12-28 | 376 | 13 | In Progress
Integrasi BigData dengan Infrastruktur Existing | 2016-12-02 | 2017-05-26 | 377 | 13 | In Progress
Menyiapkan Framework untuk Real-Time Proses | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 377 | 13 | Delay
Menyiapkan tahap-tahap penambahan infrastruktur BigData | 2016-12-02 | 2017-06-30 | 377 | 13 | In Progress
Menyiapkan desain arsitektur untuk point Product and Policies | 2016-12-02 | 2018-12-28 | 378 | 13 | In Progress
- Marketing Engine | 2016-12-02 | 2017-11-24 | 378 | 13 | In Progress
- Sales Management | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 378 | 13 | In Progress
- Online Tracking | 2016-12-02 | 2017-06-30 | 378 | 13 | In Progress
- Online OnBoarding | 2016-12-02 | 2017-10-27 | 378 | 13 | In Progress
- Real Time Analysis | 2016-12-02 | 2018-12-28 | 378 | 13 | In Progress
Penentuan SPO monitoring dan operation antara EDM, APS, dan IT Infrastructure (DWH - BigData, TFD/MOS) | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 379 | 13 | In Progress
Training BigData dan Advance Analytics bagi IT dan EDM | 2016-04-03 | 2017-12-29 | 380 | 13 | In Progress
Sosialisasi Implementasi (sesuai product) | 2016-04-03 | 2017-12-29 | 381 | 13 | In Progress
Support BigData Operational (mulai Q1 2016) | 2016-04-03 | 2017-12-29 | 382 | 13 | In Progress
Support BigData Operational (mulai Q1 2016) | 2016-04-03 | 2017-12-29 | 383 | 13 | In Progress
Identify risk management impact areas (follow project) | 2016-04-03 | 2017-12-29 | 384 | 13 | In Progress
Propose solution to address / resolve risk management issues (follow project) | 2016-04-03 | 2017-12-29 | 384 | 13 | In Progress
Address customer risk during one-on-one campaign especially related to assets product (follow project) | 2016-04-03 | 2017-12-29 | 384 | 13 | In Progress
Address Customer Privacy and rules regarding data exchange between subsidiary | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 385 | 13 | In Progress
Set rule how many campaigns a customer can receive in any timeframe | 2016-12-02 | 2017-12-29 | 385 | 13 | In Progress
Set how campaign ommision work | 2016-12-02 | 2018-06-29 | 385 | 13 | In Progress
Design Checklist on roll-out readiness (follow project) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 386 | 13 | In Progress
Assessing Roll-Out Readiness (based on checklist) (follow project) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 386 | 13 | Not Started Yet
Eksekusi Campaign dan Sales pada semua TouchPoint termasuk Mobile RM tools (10 cases) (Q1-Q4 2016) | 2016-12-02 | 2017-10-27 | 387 | 13 | In Progress
Menyiapkan pipeline campaign dan deployment campaign pada ATM, eChannels, CorpWebsite, email, SMS (3 times a year) | 2016-12-02 | 2017-10-27 | 388 | 13 | In Progress
Menyiapkan Materi komunikasi untuk Marketing dan Sales (sesuai jadwal campaign) | 2016-12-02 | 2017-10-27 | 389 | 13 | In Progress
Sales Script | 2016-12-02 | 2017-10-27 | 389 | 13 | In Progress
Menyimpan data lifecycle hasil analisis dan eksekusi campaign digunakan kembali untuk analisis | 2016-12-02 | 2017-10-27 | 390 | 13 | In Progress
Tracking Triwulan 1 | 2017-01-01 | 2017-04-30 | 391 | 13 | In Progress
Tracking Triwulan 2 | 2017-03-01 | 2017-07-31 | 391 | 13 | In Progress
Tracking Triwulan 3 | 2017-07-01 | 2017-10-30 | 391 | 13 | Not Started Yet
Tracking Triwulan 4 | 2017-10-01 | 2018-01-15 | 391 | 13 | Not Started Yet
Kick Off Meeting | 2016-12-02 | 2017-01-13 | 392 | 14 | Delay
Menetapkan 10 Core Banking Capabilities bagi Bank Mandiri | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 393 | 14 | Delay
Menetapkan Fokus Core Banking Capability bagi Bank Mandiri | 2016-12-02 | 2017-02-10 | 394 | 14 | Delay
Melakukan Validasi Core Banking Capability dari Hasil Workshop COTS | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 395 | 14 | Delay
Menetapkan mekanisme alur pemilihan suksesor L2, L3, & L4 | 2016-12-02 | 2017-03-24 | 396 | 14 | In Progress
Menetapkan level dari setiap capability | 2016-12-02 | 2017-04-14 | 397 | 14 | In Progress
Menetapkan metode development-nya dari setiap level capability | 2016-12-02 | 2017-04-28 | 398 | 14 | In Progress
Menetapkan metode untuk rating incumbent terhadap capability & level-nya | 2016-12-02 | 2017-06-09 | 399 | 14 | In Progress
Membuat kerangka development program | 2016-12-02 | 2017-07-07 | 400 | 14 | In Progress
Memberikan contoh implementasi (pilot) salah satu capability yang end to end | 2016-12-02 | 2017-07-21 | 401 | 14 | In Progress
Pengadaan konsultan | 2016-12-02 | 2017-01-13 | 402 | 14 | Completed
Pelaksanaan preliminary assessment | 2016-12-02 | 2017-02-03 | 402 | 14 | Completed
Approval terhadap hasil assessment | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 402 | 14 | Delay
Approval terhadap metode dan program employee productivity | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 402 | 14 | Delay
Detail Plan terhadap pelaksanaan program | 2016-12-02 | 2017-03-10 | 402 | 14 | In Progress
Pelaksanaan program sesuai design | 2017-03-03 | 2018-01-26 | 402 | 14 | Completed
Penyusunan & approval materi komunikasi | 2016-12-02 | 2017-02-17 | 403 | 14 | Delay
Identifikasi aspek legal & compliance | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 403 | 14 | Delay
Pelaksanaan sosialisasi | 2017-02-03 | 2017-03-31 | 404 | 14 | In Progress
Identifikasi potential changes in policy and procedure (KPI, Job desc, etc) | 2016-12-02 | 2017-03-17 | 405 | 14 | In Progress
Penyusunan & proses review perubahan policy & procedure | 2017-03-03 | 2017-04-28 | 406 | 14 | In Progress
Persetujuan perubahan policy & procedure | 2016-12-02 | 2017-05-19 | 406 | 14 | In Progress
Penentuan kriteria line managers yang akan diberikan training | 2016-12-02 | 2017-04-07 | 407 | 14 | In Progress
Penentuan accountable line managers | 2016-12-02 | 2017-04-14 | 408 | 14 | In Progress
Penyusunan materi training | 2016-12-02 | 2017-04-21 | 409 | 14 | In Progress
Koordinasi jadwal dan lokasi training dengan MUG | 2016-12-02 | 2017-04-28 | 410 | 14 | In Progress
Pelaksanaan training | 2017-05-05 | 2017-06-30 | 410 | 14 | Not Started Yet
Penetapan parameter & monitoring mechanism | 2016-12-02 | 2017-05-05 | 411 | 14 | In Progress
Mapping posisi dan lokasi unit kerja yang ekses pegawai | 2016-12-02 | 2017-07-14 | 411 | 14 | In Progress
Pembentukan national resources pool | 2016-12-02 | 2017-08-04 | 411 | 14 | In Progress
Mapping posisi dan lokasi unit kerja yang membutuhkan tambahan pegawai dengan ketersediaan resources dalam national resources pool | 2016-12-02 | 2017-09-08 | 412 | 14 | In Progress
Penentuan guideline relokasi dan reposisi | 2016-12-02 | 2017-09-15 | 413 | 14 | In Progress
Piloting relokasi dan reposisi | 2016-12-02 | 2017-09-22 | 414 | 14 | In Progress
Evaluasi proses relokasi dan reposisi | 2016-12-02 | 2017-12-15 | 415 | 14 | In Progress
Roll out proses relokasi dan reposisi | 2016-12-02 | 2018-01-05 | 416 | 14 | In Progress
Tracking Triwulan 1 | 2017-01-01 | 2017-04-30 | 417 | 14 | In Progress
Tracking Triwulan 2 | 2017-03-01 | 2017-07-31 | 417 | 14 | In Progress
Tracking Triwulan 3 | 2017-07-01 | 2017-10-30 | 417 | 14 | Not Started Yet
Tracking Triwulan 4 | 2017-10-01 | 2018-01-15 | 417 | 14 | Not Started Yet
Pengadaan konsultan | 2016-12-02 | 2017-01-13 | 418 | 15 | Delay
Pelaksanaan preliminary assessment | 2016-12-02 | 2017-02-03 | 419 | 15 | Delay
Approval terhadap hasil assessment | 2017-01-03 | 2017-12-29 | 419 | 15 | In Progress
Approval terhadap metode dan program employee productivity | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 420 | 15 | Delay
Detail Plan terhadap pelaksanaan program | 2016-12-02 | 2017-03-10 | 421 | 15 | Delay
Pelaksanaan program sesuai design | 2017-03-03 | 2017-12-29 | 421 | 15 | In Progress
Penyusunan & approval materi komunikasi | 2016-12-02 | 2017-02-17 | 422 | 15 | Delay
Pelaksanaan sosialisasi | 2017-02-03 | 2017-03-31 | 423 | 15 | In Progress
Identifikasi potential changes in policy and procedure (KPI, Job desc, etc) | 2016-12-02 | 2017-03-17 | 424 | 15 | Delay
Penyusunan & proses review perubahan policy & procedure | 2017-03-03 | 2017-04-28 | 424 | 15 | In Progress
Persetujuan perubahan policy & procedure | 2016-12-02 | 2017-05-19 | 424 | 15 | In Progress
Identifikasi aspek legal & compliance | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 425 | 15 | Delay
Penentuan kriteria line managers yang akan diberikan training | 2016-12-02 | 2017-04-07 | 426 | 15 | In Progress
Penentuan accountable line managers | 2016-12-02 | 2017-04-14 | 426 | 15 | In Progress
Penyusunan materi training | 2016-12-02 | 2017-04-21 | 427 | 15 | In Progress
Koordinasi jadwal dan lokasi training dengan MUG | 2016-12-02 | 2017-04-28 | 427 | 15 | In Progress
Pelaksanaan training | 2017-05-05 | 2017-06-30 | 428 | 15 | Not Started Yet
Penetapan parameter & monitoring mechanism | 2016-12-02 | 2017-05-05 | 429 | 15 | In Progress
Mapping posisi dan lokasi unit kerja yang ekses pegawai | 2016-12-02 | 2017-07-28 | 430 | 15 | In Progress
Pembentukan national resources pool | 2016-12-02 | 2017-08-04 | 430 | 15 | In Progress
Mapping posisi dan lokasi unit kerja yang membutuhkan tambahan pegawai dengan ketersediaan resources dalam national resources pool | 2016-12-02 | 2017-09-08 | 431 | 15 | In Progress
Penentuan guideline relokasi dan reposisi | 2016-12-02 | 2017-09-15 | 431 | 15 | In Progress
Piloting relokasi dan reposisi | 2016-12-02 | 2017-09-22 | 432 | 15 | In Progress
Evaluasi proses relokasi dan reposisi | 2016-12-02 | 2017-12-15 | 433 | 15 | In Progress
Roll out proses relokasi dan reposisi | 2016-12-02 | 2018-01-26 | 434 | 15 | In Progress
Tracking Triwulan 1 | 2017-01-01 | 2017-04-30 | 435 | 15 | In Progress
Tracking Triwulan 2 | 2017-03-01 | 2017-07-31 | 435 | 15 | In Progress
Tracking Triwulan 3 | 2017-07-01 | 2017-10-30 | 435 | 15 | Not Started Yet
Tracking Triwulan 4 | 2017-10-01 | 2018-01-15 | 435 | 15 | Not Started Yet
Workshop efficiency dengan expert dari McKinsey | 2017-01-03 | 2017-01-27 | 436 | 16 | Completed
Identifikasi peluang efisiensi baik atas 20 BOD level Inisiatif Project, bersama Co PMO Lead masing-masing project | 2017-01-03 | 2017-02-24 | 437 | 16 | In Progress
Workshop untuk melakukan identifikasi terhadap inisiatif efisiensi yang bisa dilakukan bersama Direktorat Retail Banking , IT, RMC, Operation, Distribution, Corsec, DBT, Retail Risk, Wholesale Risk, FST, HC dll | 2017-02-01 | 2017-02-24 | 438 | 16 | Completed
Usulan final program efisiensi dari masing-masing Group/Unit kerja | 2016-12-02 | 2017-01-27 | 438 | 16 | In Progress
Unit terkait memiliki dan menerapkan standar proses bisnis yang terukur dengan fokus peningkatan revenue dibandingkan dengan cost. | 2017-05-01 | 2019-09-29 | 439 | 16 | Not Started Yet
Menetapkan program culture bersama HCE | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 440 | 16 | In Progress
Melakukan komunikasi secara intenal mengenai efficiency culture sepanjang tahun 2017, minimun 3 kali dalam buletin mandiri. | 2017-05-01 | 2017-12-30 | 441 | 16 | Not Started Yet
Menyusun reward program dan recognition event dan mengajukannya didalam even MEA | 2017-03-01 | 2017-04-28 | 441 | 16 | Completed
a)Bekerjasama dengan IT dan SPM menambah dan atau meningkatkan status pengguna SAP untuk dapat mengontrol posisi BUA secara real time. | 2017-01-03 | 2017-02-28 | 442 | 16 | In Progress
Tracking Triwulan 1 | 2017-01-01 | 2017-04-30 | 443 | 16 | Not Started Yet
Tracking Triwulan 2 | 2017-03-01 | 2017-07-31 | 443 | 16 | Not Started Yet
Tracking Triwulan 3 | 2017-07-01 | 2017-10-30 | 443 | 16 | Not Started Yet
Tracking Triwulan 4 | 2017-10-01 | 2018-01-15 | 443 | 16 | Not Started Yet
Sign of BRD | 2016-12-01 | 2016-12-23 | 444 | 17a | Completed
Development | 2016-12-02 | 2017-03-31 | 444 | 17a | Completed
Testing | 2016-12-03 | 2017-04-21 | 444 | 17a | In Progress
Live | 2016-12-04 | 2017-04-28 | 444 | 17a | In Progress
Sign off on KPI | 2016-12-01 | 2016-12-23 | 445 | 17a | Completed
Design management reporting template – agent, cabang, area dan HQ | 2016-12-01 | 2016-12-23 | 446 | 17a | Completed
Target setting - down to area level | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 447 | 17a | Completed
Target setting - down to branch level | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 447 | 17a | Completed
Cascading of KPI cabang/area | 2016-12-01 | 2017-01-21 | 447 | 17a | Completed
Sign off on KPI cabang/area | 2016-12-01 | 2017-01-21 | 447 | 17a | Completed
Identify risk management impact areas | 2016-12-01 | 2017-02-24 | 448 | 17a | Completed
Propose solution to address / resolve risk management issues | 2016-12-01 | 2017-01-06 | 448 | 17a | Completed
Design Checklist on roll-out readiness | 2016-12-01 | 2017-02-24 | 449 | 17a | Completed
Identify risk management impact areas | 2016-12-01 | 2017-02-24 | 450 | 17a | Completed
Identify high number of unbanked segment | 2016-12-01 | 2016-12-23 | 451 | 17a | Completed
Identify type of agent to be partner with | 2016-12-01 | 2017-02-24 | 452 | 17a | Completed
Benchmark and remodel agent commission and tariff | 2016-12-01 | 2017-02-24 | 453 | 17a | Delay
Design revenue model for branch/area | 2016-12-01 | 2017-01-13 | 454 | 17a | Delay
Design marketing activities and calendar | 2016-12-01 | 2017-01-27 | 455 | 17a | Completed
Tracking Triwulan 1 | 2017-01-01 | 2017-04-30 | 456 | 17a | In Progress
Tracking Triwulan 2 | 2017-03-01 | 2017-07-31 | 456 | 17a | In Progress
Tracking Triwulan 3 | 2017-07-01 | 2017-10-30 | 456 | 17a | Not Started Yet
Tracking Triwulan 4 | 2017-10-01 | 2018-01-15 | 456 | 17a | Not Started Yet
Workshop SO | 2016-12-05 | 2016-12-09 | 457 | 17b | Completed
Finalisasi SO | 2016-12-05 | 2016-12-16 | 457 | 17b | Completed
Final Approval of SO dan Job Des | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 458 | 17b | Completed
Sign Of SO & Job Des | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 459 | 17b | Completed
Penyusunan SOP | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 460 | 17b | Completed
Casing : done | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 461 | 17b | Completed
Signage : aanwidjzing done, penawaran | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 461 | 17b | Completed
Sticker : pengadaan done, harga 8500/piece | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 461 | 17b | Completed
Total lokasi 3300 submit : done, termasuk 148 lokasi ATM di Bandara, Stasiun dan Pelabuhan | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 462 | 17b | Completed
Lokasi ATM Drive Thru : Puri Indah | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 462 | 17b | Completed
Pilot 6 lokasi Area Gambir done tanggal 17/10/16 | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 463 | 17b | Completed
Lokasi Kemeneg BUMN : done di tanggal 24/11/16 | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 463 | 17b | Completed
Roll out dimulai tanggal 1 Des 2016 | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 463 | 17b | Completed
Status per 8 Desember 2016 : 646 ATM Mandiri sdh dirubah menjadi ATM Link | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 463 | 17b | Completed
15 fitur payment yang akan diimplementasikan meliputi top up prepaid card dan pembayaran kartu kredit. | 2016-12-01 | 2017-01-21 | 464 | 17b | Completed
Telah dikirimkan surat pemutusan kerjasama tanggal 26 Oct 2016 | 2016-12-01 | 2017-01-31 | 465 | 17b | Completed
Development Process | 2016-12-01 | 2017-01-21 | 466 | 17b | Completed
Tracking Triwulan 1 | 2017-01-01 | 2017-04-30 | 467 | 17b | In Progress
Tracking Triwulan 2 | 2017-03-01 | 2017-07-31 | 467 | 17b | In Progress
Tracking Triwulan 3 | 2017-07-01 | 2017-10-30 | 467 | 17b | Not Started Yet
Tracking Triwulan 4 | 2017-10-01 | 2018-01-15 | 467 | 17b | Not Started Yet
Workshops (done) | 2016-12-01 | 2017-01-31 | 468 | 18 | Completed
Negotiation (Done) | 2016-12-01 | 2017-01-31 | 469 | 18 | Completed
Approval from Project Sponsor HIMBARA - Telkom | 2016-12-01 | 2017-01-31 | 470 | 18 | Completed
Pembentukan perusahaan oleh Telkom (Done) | 2016-12-01 | 2017-01-31 | 471 | 18 | Completed
Pengajuan ijin ke Kemenkumham oleh Telkom (Done) | 2016-12-01 | 2017-01-31 | 472 | 18 | Completed
Workshops | 2016-12-01 | 2017-01-31 | 473 | 18 | Completed
Negotiation | 2016-12-01 | 2017-01-31 | 474 | 18 | Completed
Workstream with Tellkom (Done) | 2016-12-01 | 2017-01-31 | 475 | 18 | Completed
Audiensi dan konsultansi dengan Bank Indonesia | 2016-12-01 | 2017-02-28 | 476 | 18 | Completed
Tracking Triwulan 1 | 2017-01-01 | 2017-04-30 | 477 | 18 | Completed
Proses identifikasi nasabah KUR | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 478 | 19a | Completed
Persetujuan GH/ Direksi mengenai nasabah KUR terpilih | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 478 | 19a | Completed
Identifikasi lokasi/kota berdasarkan jumlah peserta pelatihan | 2016-12-01 | 2017-05-26 | 479 | 19a | In Progress
Pemilihan lokasi dan usulan penyelenggaraan pelatihan termasuk koordinasi dengan region | 2016-12-01 | 2017-05-26 | 479 | 19a | Not Started Yet
Persetujuan penyelenggaraan Pelatihan | 2016-12-01 | 2017-05-26 | 479 | 19a | Not Started Yet
Pelaksanaan pelatihan | 2016-12-01 | 2017-05-26 | 479 | 19a | Not Started Yet
Penunjukan vendor | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 480 | 19a | Completed
Menyusun modul | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 480 | 19a | Completed
Persetujuan modul | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 480 | 19a | Completed
Koordinasi dengan SPM mengenai KPI | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 481 | 19a | Delay
Penetapan KPI | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 481 | 19a | Delay
Laporan pengukuran KPI | 2016-12-01 | 2017-12-29 | 481 | 19a | In Progress
Batch 1 Des 16 di Jakarta | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 482 | 19a | Completed
Batch 2 Jan 17 di xx | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 483 | 19a | In Progress
Koordinasi dengan Micro Banking | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 484 | 19a | In Progress
Penyusunan draft skim/pola pembiayaan | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 484 | 19a | In Progress
Diskusi dengan Risk Management | 2017-04-01 | 2017-04-28 | 484 | 19a | Not Started Yet
Persetujuan Business Committee / Direksi terkait | 2017-04-01 | 2017-04-28 | 484 | 19a | Not Started Yet
Pembuatan Manual Product | 2017-04-01 | 2017-04-28 | 484 | 19a | Not Started Yet
Sosialisasi | 2017-05-01 | 2017-05-27 | 484 | 19a | Not Started Yet
Penjajagan kerjasama dengan pihak internak da Eksternal (jumlah target eksternal xx) | 2017-01-01 | 2017-03-31 | 485 | 19a | Not Started Yet
Negosiasi | 2007-03-01 | 2017-03-31 | 485 | 19a | Not Started Yet
Penyusunan draft PKS dan legal review | 2017-04-01 | 2017-04-28 | 485 | 19a | Not Started Yet
Penandatangan PKS | 2017-04-01 | 2017-04-28 | 485 | 19a | Not Started Yet
Tracking Triwulan 1 | 2017-01-01 | 2017-04-30 | 486 | 19a | Not Started Yet
Tracking Triwulan 2 | 2017-03-01 | 2017-07-31 | 486 | 19a | Not Started Yet
Tracking Triwulan 3 | 2017-07-01 | 2017-10-30 | 486 | 19a | Not Started Yet
Tracking Triwulan 4 | 2017-10-01 | 2018-01-15 | 486 | 19a | Not Started Yet
Mapping sentra komoditas di seluruh wilayah di Indonesia | 2016-12-01 | 2017-01-27 | 487 | 19b | Completed
Menentukan komoditas unggulan | 2016-12-01 | 2017-01-27 | 487 | 19b | Completed
Menyusun skema produk yang disesuaikan dengan target market dan komoditas unggulan dalam sektor pertanian dan perikanan | 2016-12-01 | 2017-01-27 | 487 | 19b | Completed
Pembuatan parameter produk KUR di LP-Desc menurut sektor | 2016-12-01 | 2017-01-27 | 487 | 19b | Completed
Pelonggaran sistem scoring untuk sektor pertanian dan perikanan agar tidak banyak calon debitur sektor pertanian dan perikananyang reject by scoring system | 2016-12-01 | 2017-01-27 | 487 | 19b | Delay
Pembuatan nota exception ketentuan dokumen kredit untuk memperoleh keringanan persyaratan disesuaikan dengan kondisi calon debitur di lapangan ke Retail Analytics & Strategy Group | 2017-01-01 | 2017-02-24 | 488 | 19b | Delay
Mendorong regional untuk melakukan inisiasi, proses negosiasi, hingga kerjasama dengan perusahaan offtaker di wilayah tersebut | 2017-01-01 | 2017-02-24 | 489 | 19b | Delay
Pembuatan Petunjuk Teknis ke Regional mengenai alur proses pencairan dan pembayaran kewajiban kredit | 2016-12-01 | 2017-02-24 | 489 | 19b | Delay
Mendata/menginventarisasi debitur eksisting Corporate Banking & Commercial Banking yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan sbb. Pertanian : 61 Perusahaan Corp. Banking, 89 Perusahaan Comm. Banking; Perikanan : 30 Perusahaan Comm. Banking | 2016-12-01 | 2017-01-27 | 490 | 19b | Delay
Permohonan avalist line melalui RKK Avalist Line | 2016-12-01 | 2017-02-24 | 490 | 19b | Delay
Koordinasi dengan Corporate Banking oleh Micro Banking Group | 2016-12-01 | 2017-01-27 | 490 | 19b | Delay
Koordinasi dengan Commercial Banking kantor Pusat oleh Micro Banking Group | 2016-12-01 | 2017-01-27 | 490 | 19b | Delay
Membuka komunikasi dengan perusahaan Corp. Banking dan Comm. Banking yang menjadi target pipeline penyaluran KUR Aliansi oleh Micro Banking Group dengan jumlah 5 perusahaan pilot project | 2016-12-01 | 2017-02-24 | 491 | 19b | Delay
Mendorong 12 Region untuk membuka komunikasi dengan perusahaan target pipeline penyaluran KUR Aliansi dengan total 30 perusahaan | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 491 | 19b | In Progress
MBG melakukan PKS dengan 2 perusahaan target pipeline penyaluran KUR Aliansi dari target 5 perusahaan pilot project sepanjang Tahun 2017 | 2016-12-01 | 2017-02-24 | 492 | 19b | Completed
Mendorong Region untuk melakukan PKS dengan perusahaan target pipeline penyaluran KUR Aliansi dengan total 30 perusahaan secara bertahap dengan asumsi masing-masing Region melakukan 1 kali PKS setiap bulan selama 3 bulan | 2017-03-01 | 2017-05-26 | 492 | 19b | In Progress
Penunjukkan Cluster, Unit, dan MKS yang ditugaskan untuk menggarap KUR Aliansi di setiap Region | 2016-12-01 | 2017-04-28 | 493 | 19b | In Progress
Koordinasi antara Cluster dan Unit penyalur KUR dengan perusahaan offtaker serta pihak-pihak terkait. | 2016-12-01 | 2017-04-28 | 493 | 19b | In Progress
Cluster, Unit, dan MKS penyalur KUR Aliansi yang ditunjuk menggarap secara intensif debitur potensial yang telah direkomendasikan oleh perusahaan offtaker secara tertulis. | 2016-12-01 | 2017-05-26 | 493 | 19b | In Progress
Sosialisasi dan training kepada Cluster, Unit, MKS penyalur KUR | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 494 | 19b | Delay
Bekerjasama dengan Corporate Secretary Group untuk kegiatan/event seremonial Bank Mandiri (occassional) | 2017-04-01 | 2017-12-29 | 495 | 19b | Not Started Yet
Pembinaan debitur KUR Bank Mandiri (occassional) | 2016-12-01 | 2017-12-29 | 495 | 19b | Not Started Yet
Tracking Triwulan 1 | 2017-01-01 | 2017-04-30 | 496 | 19b | In Progress
Tracking Triwulan 2 | 2017-03-01 | 2017-07-31 | 496 | 19b | In Progress
Tracking Triwulan 3 | 2017-07-01 | 2017-10-30 | 496 | 19b | Not Started Yet
Tracking Triwulan 4 | 2017-10-01 | 2018-01-15 | 496 | 19b | Not Started Yet
Koordinasi dengan kementerian BUMN mengenai lokasi RKB | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 497 | 19c | Completed
Koordinasi dengan Telkom perihal aspek teknis pelaksanaan program RKB | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 497 | 19c | Completed
Identifikasikan lokasi RKB yang dapat menggunakan asset BMRI dan tidak | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 498 | 19c | Completed
Menetapkan lokasi prioritas pembangunan RKB: | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 498 | 19c | Completed
Tahap 1 - 5 kota | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 498 | 19c | Completed
Tahap 2 - 41 kota | 2016-12-01 | 2017-01-27 | 498 | 19c | Completed
Pembangunan /renovasi RKB tahap I | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 498 | 19c | Completed
Menyiapkan infrastruktur RKB | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 498 | 19c | Completed
Melakukan penjajagan dengan Pihak ke3 untuk menjalankan RKB | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 499 | 19c | Delay
Kerjasama/penunjukan konsultan/vendor untuk menjalankan RKB | 2016-12-01 | 2017-01-27 | 499 | 19c | Delay
Menetapkan model operasional RKB | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 499 | 19c | Delay
Persetujuan Management | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 499 | 19c | Delay
Sosialisasi ke unit kerja terkait | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 499 | 19c | Delay
Diskusi dengan vendor dan Micro Banking mengenai tugas dan tanggungjawaban pengelolaan RKB (PIC Kantor Pusat, PIC RKB, Fasilitator) | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 500 | 19c | Delay
Meminta persetujuan HC | 2016-12-01 | 2017-01-27 | 500 | 19c | Completed
Melakukan recruitment | 2016-12-01 | 2017-01-27 | 501 | 19c | Completed
Penetapan /penunjukan PIC | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 501 | 19c | Completed
Melakukan training untuk fasilitator | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 501 | 19c | Completed
Pemenuhan Infrastruktur untuk RKB | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 502 | 19c | Completed
Jadwal pelaksanaan | 2016-12-01 | 2017-12-30 | 503 | 19c | Completed
Penjajagan kerjasama | 2016-12-01 | 2017-01-27 | 504 | 19c | Delay
PKS | 2016-12-01 | 2017-01-27 | 504 | 19c | Delay
nama target jumlah peserta UKM dan UKM yang akan dionlinekan | 2017-01-01 | 2017-04-30 | 505 | 19c | In Progress
penyusun skema insentif | 2017-01-01 | 2017-04-30 | 506 | 19c | Completed
pengiriman ke Distribution Network | 2017-01-01 | 2017-04-30 | 506 | 19c | Completed
Menyusun surat edaran | 2017-01-01 | 2017-02-28 | 506 | 19c | Delay
Tracking Triwulan 1 | 2017-01-01 | 2017-04-30 | 507 | 19c | In Progress
Tracking Triwulan 2 | 2017-03-01 | 2017-07-31 | 507 | 19c | Not Started Yet
Tracking Triwulan 3 | 2017-07-01 | 2017-10-30 | 507 | 19c | Not Started Yet
Tracking Triwulan 4 | 2017-10-01 | 2018-01-15 | 507 | 19c | Not Started Yet
Sign of BRD | 2016-12-01 | 2016-12-23 | 508 | 20a | Completed
Development | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 508 | 20a | In Progress
Testing | 2016-12-01 | 2017-04-28 | 508 | 20a | In Progress
Live | 2016-12-01 | 2017-04-21 | 508 | 20a | In Progress
Sign of BRD | 2016-12-01 | 2016-12-23 | 509 | 20a | Completed
Development | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 509 | 20a | In Progress
Testing | 2016-12-01 | 2017-04-28 | 509 | 20a | In Progress
Live | 2016-12-01 | 2017-04-21 | 509 | 20a | In Progress
Sign of BRD | 2016-12-01 | 2016-12-23 | 510 | 20a | Completed
Development | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 510 | 20a | Completed
Testing | 2016-12-01 | 2017-04-28 | 510 | 20a | In Progress
Live | 2016-12-01 | 2017-04-21 | 510 | 20a | In Progress
Develop report to stakeholder (ministry, TNP2K and regulators) | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 511 | 20a | Completed
Creating an initial alert report to identify G2P recipient who “do not exist” | 2016-12-01 | 2017-01-06 | 512 | 20a | Completed
Identify risk management impact areas | 2016-12-01 | 2017-01-06 | 513 | 20a | Completed
Propose solution to address / resolve risk management issues | 2016-12-01 | 2017-01-06 | 513 | 20a | Completed
Design Checklist on roll-out readiness | 2016-12-01 | 2017-02-24 | 513 | 20a | Completed
Identify risk management impact areas | 2016-12-01 | 2017-02-24 | 513 | 20a | Completed
Identify areas which have G2P recipients | 2016-12-01 | 2016-12-23 | 514 | 20a | Completed
Identify type of agent and merchant to be partner with | 2016-12-01 | 2017-01-06 | 515 | 20a | Completed
Creating win-win solution/business model for agent, merchant and ministry | 2016-12-01 | 2017-01-06 | 515 | 20a | Completed
Design education and communication materials | 2016-12-01 | 2017-01-27 | 515 | 20a | Completed
Tracking Triwulan 1 | 2017-01-01 | 2017-04-30 | 516 | 20a | In Progress
Tracking Triwulan 2 | 2017-03-01 | 2017-07-31 | 516 | 20a | In Progress
Tracking Triwulan 3 | 2017-07-01 | 2017-10-30 | 516 | 20a | Not Started Yet
Tracking Triwulan 4 | 2017-10-01 | 2018-01-15 | 516 | 20a | Not Started Yet
Sign of BRD | 2017-01-01 | 2017-02-28 | 517 | 20b | In Progress
Development | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 517 | 20b | In Progress
Testing | 2017-01-01 | 2017-07-31 | 517 | 20b | Not Started Yet
Live | 2017-01-01 | 2017-08-30 | 517 | 20b | Not Started Yet
Identify area which have identified farmer | 2017-01-01 | 2017-02-28 | 518 | 20b | Delay
Identify type of agent and merchant to be partner with | 2017-01-01 | 2017-02-28 | 519 | 20b | Delay
Creating win-win solution/business model for agent, merchant and PTPN | 2017-01-01 | 2017-01-31 | 520 | 20b | In Progress
Design education and communication materials | 2017-01-01 | 2017-01-31 | 520 | 20b | In Progress
agent acquisition (min 3.600 agent) farmer acquisition (min 2,5 million) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 520 | 20b | In Progress
KUR Disbursement as target | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 520 | 20b | In Progress
Identify risk management impact area | 2017-01-01 | 2017-02-28 | 521 | 20b | In Progress
Propose solution to address / resolve risk management issues | 2017-01-01 | 2017-01-31 | 522 | 20b | In Progress
Design checklist on roll out readiness | 2017-01-01 | 2017-02-28 | 523 | 20b | In Progress
Tracking Triwulan 1 | 2017-01-01 | 2017-04-30 | 524 | 20b | In Progress
Tracking Triwulan 2 | 2017-03-01 | 2017-07-31 | 524 | 20b | In Progress
Tracking Triwulan 3 | 2017-07-01 | 2017-10-30 | 524 | 20b | Not Started Yet
Tracking Triwulan 4 | 2017-10-01 | 2018-01-15 | 524 | 20b | Not Started Yet
Menyusun Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian ATR/BPN dan Bank Mandiri. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 525 | 20c | Completed
Membentuk kelompok kerja (POKJA) | 2017-01-01 | 2017-03-31 | 525 | 20c | Completed
Melakukan FGD dengan stakeholders terkait untuk upaya percepatan sertifikasi lahan dan pembiayaan pembangunan/peremajaan kelapa sawit petani swadaya & plasma | 2017-01-01 | 2017-03-31 | 526 | 20c | Completed
Pembuatan Draft Juknis | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 526 | 20c | In Progress
Tracking Triwulan 1 | 2017-01-01 | 2017-04-30 | 527 | 20c | In Progress
Tracking Triwulan 2 | 2017-03-01 | 2017-07-31 | 527 | 20c | Not Started Yet
Tracking Triwulan 3 | 2017-07-01 | 2017-10-30 | 527 | 20c | Not Started Yet
Tracking Triwulan 4 | 2017-10-01 | 2018-01-15 | 527 | 20c | Not Started Yet
Koordinasi dengan Bulog dan Himbara mengenai rencana pendirian PT Mitra BUMDes | 2017-01-01 | 2017-05-31 | 528 | 20d | In Progress
PKS Bulog dan Himbara | 2017-01-01 | 2017-05-31 | 528 | 20d | In Progress
Preparasi Pendirian 1 Mitra BUMDes sebagai pilot project (kandidate pengurus, lokasi perusahaan , legal dokumen, AD ART) | 2017-03-01 | 2017-06-01 | 528 | 20d | In Progress
Penjajakan dengan Pemda, BUMDes | 2017-04-01 | 2017-06-01 | 529 | 20d | Not Started Yet
Operasional | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 529 | 20d | Not Started Yet
Review pelaksanaan operasional Mitra BUMDes | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 529 | 20d | Not Started Yet
Persiapan Replikasi ke 3 kabupaten tahap 2 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 530 | 20d | Not Started Yet
Tracking Triwulan 1 | 2017-01-01 | 2017-04-30 | 531 | 20d | In Progress
Tracking Triwulan 2 | 2017-03-01 | 2017-07-31 | 531 | 20d | In Progress
Tracking Triwulan 3 | 2017-07-01 | 2017-10-30 | 531 | 20d | Not Started Yet
Tracking Triwulan 4 | 2017-10-01 | 2018-01-15 | 531 | 20d | Not Started Yet
Formulas:
ACTION_ENDDATE = [ACTION_STARTDATE]+(6*7)
ACTION_ENDDATE = [ACTION_ENDDATE, row above]+7
ACTION_STARTDATE = [ACTION_ENDDATE, row above]+7
ACTION_STARTDATE = [ACTION_ENDDATE, row above]